Отчет о выполнении плана мероприятий

по улучшению инвестиционного климата  в Курьинском районе

за 12 месяцев 2016 года

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Выполнение мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Совершенствование нормативно-правовой базы |  |  |  |
| 1.1. | Реализация утвержденных административных регламентов по предоставлению муниципальных услуг: - постановление администрации района от 30.07.2014 № 322 «Выдача разрешений на строительство, реконструкцию и ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства, индивидуальных жилых домов на территории муниципального образования Курьинский район»; | постоянно | Соблюдаются сроки по оказанию муниципальных услуг |
|  | - постановление администрации района от 30.07.2014 № 315 «Предоставление юридическим и физическим лицам в постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмездное пользование, аренду, собственность земельных участков» |  |  |
| 2. Информационное обеспечение инвестиционного процесса |  |  |  |
| 2.1. | Актуализация инвестиционного паспорта муниципального образования | ежегодно до 1 июля | Актуализирован и размещен на официальном сайте Администрации Курьинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |
| 2.2. | Актуализация реестра инвестиционных предложений | ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом | Актуализация реестра инвестиционных предложений проводится ежеквартально и размещается на официальном сайте Администрации района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |
| 2.3. | Публикация материалов об инвестиционной деятельности муниципального образования на официальном сайте и в средствах массовой информации | Постоянно | Публикация материалов об инвестиционной деятельности постоянно размещается на официальном сайте Администрации Курьинского района. В средствах массовой информации освещается информация о реализации основных инвестиционных проектов (церковь и др.). |
| 3. Создание благоприятных условий для развития инвестиционной деятельности |  |  |  |
| 3.1. | Функционирование экономического совета при главе Администрации района | по мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал | За 12 месяцев 2016 года проведено 5 заседаний экономического совета, рассмотрены 11 вопросов по инвестиционной деятельности: утверждение реестра инвестиционных проектов на 2016 год; утверждение годового плана заседаний экономического совета на 2016 год; утверждение плана мероприятий по улучшению инвестиционного климата в районе на 2016 год; отчет о результатах деятельности инвестиционного уполномоченного по привлечению инвестиций в экономику района за 2015 год; отчет о реализации внебюджетных инвестиционных проектов на территории Курьинского района в 2015 году, в 1 квартале 2016 года, в 1 полугодии 2016 года, за 9 месяцев 2016 года; отчет о выполнении плана мероприятий по улучшению инвестиционного климата в районе за 2015 год; о развитии малого и среднего предпринимательства в 1 полугодии 2016 года; о внесении в реестр новых внебюджетных инвестиционных проектов. |
| 3.2. | Организация контроля и сопровождения инвестиционных проектов | постоянно | Инвесторам постоянно оказывается организационная и правовая поддержки. |
| 3.3. | Мероприятия по предоставлению консультаций и действующей государственной поддержке предприятий реального сектора экономики (в том числе субъектов малого и среднего предпринимательства) | постоянно | В ИКЦ Администрации Курьинского района за 12 месяцев 2016 года поступило 153 обращений и заявлений. |
| 3.4. | Поиск, содействие, продвижение инвесторов для новых инвестиционных проектов на имеющихся площадках | постоянно | Подготовлены и поставлены на государственный кадастровый учет только те земельные участки, на которых располагаются здания и сооружения муниципальной собственности, запланированные к реализации. В связи с отсутствием финансовых возможностей прочие участки за счет средств местного бюджета на кадастровый учет не поставлены. |
| 3.5. | Заключение Соглашений с инвесторами о сотрудничестве | по мере необходимости |  |
| 3.6. | Определение «точек роста» района и проведение мониторинга | ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом | «Точки роста» определены, ежеквартально проводится мониторинг. |
| 3.7. | Обновление единой базы инвестиционных проектов и предложений | ежеквартально | Единая база инвестиционных проектов и предложений обновляется ежеквартально |
| 3.8. | Актуализация плана создания необходимой для инвесторов транспортной и инженерной инфраструктуры района | ежегодно | План создания необходимой для инвесторов транспортной и инженерной инфраструктуры района актуализирован и размещен на официальном сайте Администрации Курьинского района в информационно-телекоммуника-ционной сети «Интернет». |
| 3.9. | Мониторинг информации о свободном муниципальном имуществе, принадлежащем на праве собственности муниципальному образованию | ежеквартально | Проводится ежеквартально |
| 3.10. | Проведение межведомственной комиссии по устранению административных барьеров в развитии предпринимательства в районе | ежеквартально | Проводится ежеквартально |
| 4. Формирование имиджа района как инвестиционной привлекательной территории |  |  |  |
| 4.1. | Поддержка в актуальном состоянии официального сайта Администрации района | постоянно | Постоянно обновляется |
| 5. Достижение целевых индикаторов |  |  |  |
| 5.1. | Увеличение объемов инвестиций за счет всех источников финансирования, млн.руб. | План на 2016 год 37,9 млн.руб. | фактический объем инвестиций в основной капитал за 9 месяцев 2016 года составил 10,81 млн.руб. |
| 5.2. | Ввод новых рабочих мест | План на 2016 год - 95 рабочих мест | За 12 месяцев 2016 года введено 74 рабочих места. |

Инвестиционный уполномоченный                    Алексей Анатольевич Купин