Отчет о выполнении плана мероприятий
по улучшению инвестиционного климата  в Курьинском районе   
за 12 месяцев 2016 года
 
	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Сроки исполнения
	Выполнение  мероприятий

	1. Совершенствование нормативно-правовой  базы

	1.1.
	Реализация утвержденных административных регламентов по предоставлению муниципальных услуг:
- постановление администрации района от  30.07.2014 №  322  «Выдача разрешений на строительство,  реконструкцию и ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства, индивидуальных жилых домов на территории муниципального образования Курьинский район»;
	постоянно
	 
 
 
Соблюдаются сроки по оказанию муниципальных услуг

	
	- постановление администрации  района от 30.07.2014  № 315 «Предоставление юридическим и физическим лицам в постоянное (бессрочное) пользование, в  безвозмездное пользование, аренду, собственность земельных участков» 
	
	

	2.  Информационное обеспечение инвестиционного процесса

	2.1.
	Актуализация инвестиционного паспорта муниципального образования 
	ежегодно до 1 июля
	Актуализирован и размещен на официальном сайте Администрации Курьинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»


	2.2.
	Актуализация реестра инвестиционных предложений
	ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом
	Актуализация реестра  инвестиционных предложений проводится ежеквартально и размещается  на официальном сайте Администрации района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»


	2.3.



	Публикация материалов об инвестиционной  деятельности муниципального образования на официальном сайте и в средствах  массовой информации
	Постоянно



	Публикация материалов об инвестиционной деятельности постоянно размещается на официальном сайте Администрации Курьинского района. В средствах массовой информации освещается информация о реализации основных инвестиционных проектов (церковь и др.).

	3. Создание благоприятных условий для развития инвестиционной деятельности

	3.1.
	Функционирование экономического совета при главе Администрации района
	по мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал
	За 12 месяцев 2016 года проведено 5 заседаний экономического совета, рассмотрены 11 вопросов по инвестиционной деятельности: утверждение реестра инвестиционных проектов на 2016 год; утверждение годового плана заседаний экономического совета на 2016 год; утверждение плана мероприятий по улучшению инвестиционного климата в районе на 2016 год; отчет о результатах деятельности инвестиционного уполномоченного по привлечению инвестиций в экономику района за 2015 год; отчет о реализации внебюджетных инвестиционных проектов на территории Курьинского района в 2015 году, в 1 квартале 2016 года, в 1 полугодии 2016 года, за 9 месяцев 2016 года; отчет о выполнении плана мероприятий по улучшению инвестиционного климата в районе за 2015 год; о развитии малого и среднего предпринимательства в 1 полугодии 2016 года; о внесении в реестр новых внебюджетных инвестиционных проектов.


	3.2.
	Организация контроля  и сопровождения инвестиционных проектов
	постоянно
	 Инвесторам постоянно оказывается организационная и правовая поддержки.

	3.3.
	Мероприятия по предоставлению консультаций и  действующей государственной поддержке предприятий реального сектора экономики (в том числе субъектов малого и среднего  предпринимательства)

	постоянно
	В ИКЦ Администрации Курьинского района за 12 месяцев 2016 года поступило 153 обращений и заявлений. 


	3.4.
	Поиск, содействие, продвижение инвесторов для новых инвестиционных проектов на  имеющихся площадках
	постоянно
	Подготовлены и поставлены на государственный кадастровый учет только  те  земельные участки, на которых располагаются здания и сооружения  муниципальной собственности, запланированные к реализации. В связи с отсутствием финансовых возможностей прочие 
участки  за счет средств  местного бюджета на кадастровый учет не поставлены.

	3.5.
	Заключение Соглашений с инвесторами о сотрудничестве

	по мере необходимости
	

	3.6.
	Определение «точек роста» района и проведение мониторинга
	ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом
	«Точки роста» определены, ежеквартально проводится мониторинг.




	3.7.
	Обновление единой базы инвестиционных проектов и предложений
	ежеквартально
	Единая база инвестиционных проектов и предложений обновляется ежеквартально

	3.8.
	Актуализация плана создания необходимой для инвесторов транспортной  и инженерной инфраструктуры района
	ежегодно
	План создания необходимой для инвесторов транспортной  и инженерной инфраструктуры района актуализирован и размещен на официальном сайте Администрации Курьинского района в информационно-телекоммуника-ционной сети «Интернет».

	3.9.
	Мониторинг информации о свободном муниципальном имуществе, принадлежащем на праве собственности муниципальному образованию
	ежеквартально
	Проводится ежеквартально 

	3.10.
	Проведение межведомственной комиссии по устранению административных барьеров  в развитии предпринимательства в районе
	ежеквартально
	Проводится ежеквартально


	4.  Формирование  имиджа района как  инвестиционной привлекательной территории 

	4.1.
	Поддержка в актуальном состоянии официального сайта Администрации района

	постоянно
	Постоянно обновляется

	5. Достижение целевых индикаторов

	5.1.
	Увеличение объемов инвестиций за счет всех источников финансирования, млн.руб. 
	План на 2016 год  37,9 млн.руб.
	фактический объем инвестиций в основной капитал  за 9 месяцев  2016 года составил 10,81 млн.руб.

	5.2.
	Ввод новых рабочих мест
	План на 2016 год - 95 рабочих мест
	За 12 месяцев 2016 года введено  74 рабочих  места.


Инвестиционный уполномоченный                    Алексей Анатольевич Купин
