Отчет по оценке эффективности реализации муниципальных программ Курьинского района за 2016 год
	№

п/п
	Наименование программы
	Финансирование программы  (за счет местного бюджета), тыс.руб.
	Оценка степени соответствия финансирования  запланированному уровню
	Степень  достижения целей и решения задач  МП (достижение контрольных значений индикаторов)
	Оценка степени  реализации мероприятий (Удельный вес реализуемых мероприятий, предусмотренных программой)
	Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы
	Определение уровня эффективности реализации программы

	
	
	план
	факт
	
	
	
	
	Высокий,  если комплексная оценка 

 80 и более
	Средний , если комплексная оценка  

от 40 до 80  
	Низкий, если комплексная оценка        менее 40

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	10
	11
	12
	13

	1
	"Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры на основе модернизации жилищно-коммунального комплекса Курьинского района на 2016-2020 годы"
	890
	1200
	100
	100
	100
	100
	*
	
	

	2
	"Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Курьинском районе" на 2014-2018 годы
	23,7
	23,7
	100
	100
	100
	100
	*
	
	

	3
	"Культура Курьинского района на 2014-2017 годы"
	450
	98,5
	21,9
	100
	100
	74
	
	*
	

	4
	"Молодежь Курьинского района" на 2014-2016 годы
	252,5
	61,1
	24,2
	80,6
	93
	65,9
	
	*
	

	5
	"Повышение безопасности дорожного движения в Курьинском районе в 2013-2020 годах" (с изменениями от 02.12.2015 №416, от 02.09.2016 №323)
	62,5
	0
	0
	100
	92
	64
	
	*
	

	6
	"Программа по развитию системы обращения с отходами производства и потребления на территории Курьинского района на 2012-2016 годы"
	418
	370
	88,5
	100
	83
	90,5
	*
	
	

	7
	"Профилактика преступлений и иных правонарушений в Курьинском районе" на 2013-2016 годы (с изменениями от 02.09.2016 №326)
	71
	144
	100
	88,3
	100
	96,1
	*
	
	

	8
	"Развитие образования в Курьинском районе" на 2014-2016 годы (с изменениями от 02.09.2016 №324)
	338,9
	762
	100
	91,8
	96
	95,9
	*
	
	

	9
	"Развитие пассажирского транспорта  в Курьинском  районе на 2014 - 2016 годы"
	340
	300
	88,2
	95,7
	50
	78
	
	*
	

	10
	"Развитие торговой деятельности в Курьинском районе Алтайского края" на 2013-2016 годы
	-
	-
	-
	99,1
	100
	99,6
	*
	
	

	11
	"Развитие физической культуры и спорта в Курьинском районе" на 2015-2017 годы (с изменениями от 16.03.2016 №92)
	350
	28
	8
	83,3
	100
	63,8
	
	*
	

	12
	"Улучшение условий и охраны труда в Курьинском районе" на 2016-2018 годы
	58
	85,5
	100
	95,3
	100
	98,4
	*
	
	

	13
	"Устойчивое развитие поселений Курьинского района" на 2013-2020 годы  (с изменениями от 05.05.2014 №136, от 25.03.2015 №91, от 30.03.2016 №19)
	63360
	56333,9
	88,9
	64,3
	73
	75,4
	
	*
	

	14
	«Демографическое развитие  Курьинского района» на 2013-2017 годы (с изменениями от 02.09.2016 №322)
	1787
	0
	0
	64,5
	89
	51,2
	
	*
	

	15
	«Доступная среда» на 2016-2020 годы
	105
	12
	11,4
	94,8
	100
	68,7
	
	*
	

	16
	«Кадры для экономики Курьинского района» на 2016 - 2020 годы
	284,2
	65,25
	23
	97
	91
	70,3
	
	*
	

	17
	«Обеспечение жильем молодых семей в Курьинском районе» на 2016 – 2020 годы
	504,3
	443,2
	87,9
	75
	100
	87,6
	*
	
	

	18
	«Охрана здоровья и формирование здорового образа жизни населения Курьинского района» на 2015-2020 годы (с изменениями от 02.09.2016 №325)
	473
	612,85
	100
	98
	100
	99,3
	*
	
	

	19
	«Патриотическое воспитание граждан в Курьинском районе» на 2016 – 2020 годы
	151
	20,5
	13,6
	100
	96
	69,9
	
	*
	

	20
	«Противодействие экстремизму и идеологии терроризма в Курьинском районе» на 2016-2020 годы
	30
	0
	0
	62,5
	82
	48,2
	
	*
	

	21
	«Развитие туризма в Курьинском районе» на 2016-2020 годы
	20
	8
	40
	98,7
	95
	77,9
	
	*
	

	22
	«Семья и дети» на 2013-2017 годы
	716
	130,3
	18,2
	89,1
	100
	69,1
	
	*
	

	23
	«Содействие занятости населения Курьинского района» на 2015 - 2020 годы
	200
	72,2
	36,1
	88,4
	100
	74,8
	
	*
	

	24
	«Социальная поддержка малоимущих граждан и  граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации» на 2016 год
	195,3
	273,8
	100
	100
	100
	100
	*
	
	

	25
	Муниципальная программа поддержки и развития малого и среднего предпринимательства в Курьинском районе на 2016-2018 годы (с изменениями от 05.08.2016 №290)
	30
	30
	100
	88,4
	100
	96,1
	*
	
	


