Отчет о выполнении плана мероприятий
по улучшению инвестиционного климата  в Курьинском районе   
за 12 месяцев 2017 года
	 № п/п
	Наименование мероприятий
	Сроки исполнения
	Выполнение  мероприятий

	1. Совершенствование нормативно-правовой  базы

	1.1.
	Реализация утвержденных административных регламентов по предоставлению муниципальных услуг:
- постановление администрации района от  30.07.2014 №  322  «Выдача разрешений на строительство,  реконструкцию и ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства, индивидуальных жилых домов на территории муниципального образования Курьинский район» (с изменениями от 13.01.2017 №14);
	постоянно
	 
 
 
Соблюдаются сроки по оказанию муниципальных услуг.
В постановление Администрации Курьинского района «Выдача разрешений на строительство,  реконструкцию и ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства, индивидуальных жилых домов на территории муниципального образования Курьинский район»  внесено изменение  от 13.01.2017 №14.

	
	- постановление администрации  района от 30.07.2014  № 315 «Предоставление юридическим и физическим лицам в постоянное (бессрочное) пользование, в  безвозмездное пользование, аренду, собственность земельных участков» 
	
	

	2.  Информационное обеспечение инвестиционного процесса

	2.1.
	Актуализация инвестиционного паспорта муниципального образования 
	ежегодно до 1 июля
	Актуализация инвестиционного паспорта проведена, паспорт размещен 10 июля  2017 года на официальном сайте Администрации Курьинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

	2.2.


	Актуализация реестра инвестиционных предложений
	ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом
	Актуализация реестра  инвестиционных предложений проводится ежеквартально и размещается  на официальном сайте Администрации Курьинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

	2.3.



	Публикация материалов об инвестиционной  деятельности муниципального образования на официальном сайте и в средствах  массовой информации
	Постоянно



	Публикация материалов об инвестиционной деятельности постоянно размещается на официальном сайте Администрации Курьинского района. В средствах массовой информации освещается информация о реализации основных инвестиционных проектов (церковь и др.).

	3. Создание благоприятных условий для развития инвестиционной деятельности

	3.1.
	Функционирование экономического совета при главе Администрации района
	по мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал
	За 12 месяцев 2017 года проведено 7 заседаний экономического совета, рассмотрено 16 вопросов по инвестиционной деятельности. 

	3.2.
	Организация контроля  и сопровождения инвестиционных проектов
	постоянно
	 Инвесторам постоянно оказывается организационная и правовая поддержка.

	3.3.
	Мероприятия по предоставлению консультаций и  действующей государственной поддержке предприятий реального сектора экономики (в том числе субъектов малого и среднего  предпринимательства)

	постоянно
	В ИКЦ Администрации Курьинского района за 12 месяцев 2017 года обратилось 15 человек.


	3.4.
	Поиск, содействие, продвижение инвесторов для новых инвестиционных проектов на  имеющихся площадках
	постоянно
	Подготовлены и поставлены на государственный кадастровый учет только  те  земельные участки, на которых располагаются здания и сооружения  муниципальной собственности, запланированные к реализации. В связи с отсутствием финансовых возможностей прочие 
участки  за счет средств  местного бюджета на кадастровый учет не поставлены.

	3.5.
	Заключение Соглашений с инвесторами о сотрудничестве

	по мере необходимости
	

	3.6.
	Определение «точек роста» района и проведение мониторинга
	ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом
	«Точки роста» определены, ежеквартально проводится мониторинг.




	3.7.
	Обновление единой базы инвестиционных проектов и предложений
	ежеквартально
	Единая база инвестиционных проектов и предложений обновляется ежеквартально.

	3.8.
	Актуализация плана создания необходимой для инвесторов транспортной  и инженерной инфраструктуры района
	ежегодно
	План создания необходимой для инвесторов транспортной  и инженерной инфраструктуры района на 2017 год актуализирован и размещен на официальном сайте Администрации Курьинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

	3.9.
	Мониторинг информации о свободном муниципальном имуществе, принадлежащем на праве собственности муниципальному образованию
	ежеквартально
	Проводится ежеквартально 

	3.10.
	Проведение межведомственной комиссии по устранению административных барьеров  в развитии предпринимательства в районе
	ежеквартально
	Проводится ежеквартально


	4.  Формирование  имиджа района как  инвестиционной привлекательной территории

	4.1.
	Поддержка в актуальном состоянии официального сайта Администрации района

	постоянно
	Постоянно обновляется

	5. Достижение целевых индикаторов

	5.1.
	Увеличение объемов инвестиций за счет всех источников финансирования, млн.руб. 
	План на 2017 год  35 млн. руб.
	Фактический объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (по оценке)  за 9 месяцев  2017 года составил  90,19  млн.руб.

	5.2.
	Ввод новых рабочих мест
	План на 2017 год - 95 новых рабочих мест
	За 12 месяцев 2017 года введено  96 новых рабочих  мест.

	6. Содействие развитию конкуренции

	Создание условий для развития конкуренции на приоритетных и социально значимых рынках

	6.1.
	Продвижение услуг сельского туризма
	постоянно
	Администрация района ведёт активную работу по рекламе Курьинского района как туристического кластера. Наши делегации ежегодно принимают  участие в различных краевых туристических выставках.

	6.2.







	Создание условий для входа на рынок негосударственных (немуниципальных) аптечных учреждений в сельской местности, в том числе посредством предоставления в аренду либо в безвозмездное пользование (через систему преференций) помещений под аптечные пункты, предоставление льгот по арендной плате
	по мере необходимости






	Население Курьинского района обслуживают 9 аптечных учреждений, из них: 6 государственных  и 3 негосударственных. Негосударственные  аптечные учреждения имеют помещения либо в частной собственности, либо арендуют помещения немуниципальной собственности.  


	6.3.
	Разработка органами местного самоуправления схем теплоснабжения и водоснабжения
	2017 год
	Разработаны схемы теплоснабжения и  водоснабжения.

	Системные мероприятия, направленные на развитие конкурентной среды

	6.4.
	Реализация института оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных правовых актов и экспертизы муниципальных правовых актов
	2017 год
	Разработано Положение о порядке проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, в Курьинском районе Алтайского края и утверждено решением Курьинского районного Совета народных депутатов от 28.03.2017 № 7.

	
	
	
	


Инвестиционный уполномоченный                    Алексей Анатольевич Купин
