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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

КУРЬИНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

	09 января 2018 года
	
	№1/61

	
	с. Курья
	


	Об утверждении календарного плана мероприятий по подготовке и проведению выборов Президента Российской Федерации


На основании статьи 26 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьи 21 Федерального Закона «О выборах Президента Российской Федерации», постановления Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от 15 декабря 2017 года №528-СФ «О назначении выборов Президента Российской Федерации» территориальная избирательная комиссия Курьинского района
	РЕШИЛА:


1. Утвердить Календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов Президента Российской Федерации (прилагается).

2. Направить настоящее решение в участковые избирательные комиссии Курьинского района по выборам Президента Российской Федерации. 
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Администрации Курьинского района.

	Председатель 
	
	А.А. Купин


	Секретарь 
	
	И.В. Купина 

	
	
	


	
	Утвержден

Решением ТИК 
Курьинского района 
от 25 декабря 2017 г. № 1/61


КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению выборов Президента Российской Федерации 

	Дата официального опубликования постановления 
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
от 15 декабря 2017 года № 528-СФ

	–
	18 декабря 2017 года

	День голосования
	–
	18 марта 2018 года


	№ п/п
	Содержание мероприятия
	Срок исполнения
	Исполнители


	1
	2
	3
	4

	I. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ. СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

	1 
	Уточнение перечня избирательных участков и их границ
	Не позднее 28 декабря 2017 года
	Главы администраций сельсоветов по согласованию с территориальной избирательной комиссией


	2 
	Подготовить информацию в газету о включении в списки избирателей по месту пребывания
	Не позднее 15 января 2018 года
	Купин А.А. по согласованию с редакцией газеты «Патриот Алтая»

	3 
	Опубликование списков избирательных участков с указанием их номеров и границ (если избирательный участок образован на части территории населенного пункта) либо перечня населенных пунктов (если избирательный участок образован на территориях нескольких населенных пунктов), мест нахождения участковых избирательных комиссий, помещений для голосования и номеров телефонов участковых избирательных комиссий


	Не позднее 31 января 2018 года
	Главы администраций сельсоветов 

	4 
	Представление сведений об избирателях в территориальные избирательные комиссии для составления списков избирателей


	Не позднее 16 января 2018 года
	Главы администраций сельсоветов

	5 
	Реализация избирателем права подачи заявления о включении в список избирателей по месту нахождения лично в территориальную избирательную комиссию или через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг либо в электронном виде через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»


	С 31 января по 12 марта 2018 года
	Избиратели, которые будут находиться в день голосования вне места своего жительства



	6 
	Реализация избирателем права подачи заявления о включении в список избирателей по месту нахождения лично в участковую избирательную комиссию


	С 25 февраля по 12 марта 2018 года
	Избиратели, которые будут находиться в день голосования вне места своего жительства



	7 
	Реализация избирателем права оформить специальное заявление о включении в список избирателей по месту нахождения лично в участковой избирательной комиссии по месту жительства


	С 13 марта и не позднее 14 часов 
по местному времени 
17 марта 2018 года


	Избиратели, которые будут находиться в день голосования вне места своего жительства и не имели возможности подать заявление в соответствии с пунктами 14–15 настоящего Календарного плана



	8 
	Составление списков избирателей отдельно по каждому избирательному участку


	Не позднее 6 марта 2018 года


	Территориальная избирательная комиссия


	9 
	Передача соответствующим участковым избирательным комиссиям первых экземпляров списков избирателей
	7 марта 2018 года, а в случае проведения досрочного голосования в соответствии с п. 2 ст. 70 Федерального закона 19-ФЗ – 
не позднее 24 февраля 2018 года


	Территориальная избирательная комиссия


	10 
	Реализация избирателями, которые не имели возможности подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения в соответствии с п. 41 ст. 27 Федерального закона 19-ФЗ, права подачи в соответствующую участковую избирательную комиссию личного письменного заявления о включении в список избирателей на избирательном участке по месту их временного пребывания 


	Не позднее 14 часов по местному времени 17 марта 2018 года
	Избиратели, которые будут находиться в день голосования в больницах или местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых; избиратели из числа военнослужащих, находящихся вне места расположения воинской части; избиратели, работающие вахтовым методом

	11 
	Представление избирателям списков избирателей для ознакомления и дополнительного уточнения


	С 7 марта 2018 года, а в случае составления списка позднее этого срока – непосредственно после составления списка избирателей


	Участковые избирательные комиссии



	12 
	Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и его заверение печатью участковой избирательной комиссии


	Не позднее 17 марта 2018 года


	Председатели, секретари участковых избирательных комиссий



	13 
	Оформление отдельных книг списка избирателей (в случае разделения списка на отдельные книги)


	Не позднее 17 марта 2018 года


	Председатели участковых избирательных комиссий



	II. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ

	14 
	Проведение общесистемных тренировок по использованию ГАС «Выборы» при подготовке выборов Президента Российской Федерации


	С 5 февраля по 2 марта 2018 года
	ЦИК России, избирательная комиссии Алтайского края, территориальная избирательная комиссия


	15 
	Подача в соответствующую избирательную комиссию заявок на аккредитацию представителей средств массовой информации для осуществления полномочий, указанных в п. 12, 5 и 141 ст. 23 Федерального закона 19-ФЗ


	Не позднее 14 марта 2018 года, 
а в случае проведения досрочного голосования – не позднее чем за три дня до дня досрочного голосования


	Редакции средств массовой информации

	III. ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ. ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ

	16 
	Размещение на стендах в помещениях территориальной избирательной комиссии информации о зарегистрированных кандидатах с указанием сведений, перечисленных в п. 3–5 ст. 66 Федерального закона 19-ФЗ, а также информации об отмене регистрации зарегистрированных кандидатов


	Не позднее 2 марта 2018 года
	Территориальная избирательная комиссия

	IV. ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ

	17 
	Безвозмездное предоставление избирательным комиссиям бесплатноq печатной площади для опубликования решений избирательных комиссий, размещения иной информации


	Не позднее чем в пятидневный срок со дня обращения
	Редакции государственных и муниципальных периодических печатных изданий



	18 
	Безвозмездное предоставление избирательным комиссиям необходимых сведений и материалов, а также ответов на обращения избирательных комиссий


	В пятидневный срок.

На обращения, поступившие за пять и менее дней до дня голосования, – не позднее дня, предшествующего дню голосования, а в день голосования или в день, следующий за днем голосования, – немедленно
	Государственные органы, органы местного самоуправления, политические партии и иные общественные объединения, организации всех форм собственности, в том числе организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, а также должностные лица указанных органов и организаций



	19 
	Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть Интернет)


	С 13 марта до 21 часа 
по московскому времени 
18 марта 2018 года
	

	20 
	Запрет на опубликование (обнародование) данных об итогах голосования, о результатах выборов, в том числе на размещение таких данных в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть Интернет), за исключением распространения информации средствами видеонаблюдения и трансляции изображения, устанавливаемыми в помещениях, где проводится подсчет голосов избирателей и установление итогов голосования, в соответствии с п. 14 ст. 66 и п. 18 ст. 74 Федерального закона 19-ФЗ


	18 марта 2018 года, 
до 21 часа по московскому времени
	

	21 
	Представление в территориальные органы Роскомнадзора списка организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, подпадающих под действие п. 3 ст. 48 Федерального закона 19-ФЗ, 
с указанием в отношении организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, которым за год, предшествующий дню официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, выделялись бюджетные ассигнования из местного бюджета на их функционирование (в том числе в форме субсидий), вида и объема таких ассигнований


	Не позднее 23 декабря 2017 года
	Администрация Курьинского района

	22 
	Представление в избирательную комиссию субъекта Российской Федерации сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, информации о дате и об источнике их опубликования, сведений о регистрационном номере и дате выдачи свидетельства о регистрации средства массовой информации с уведомлением о готовности предоставить зарегистрированным кандидатам эфирное время, печатную площадь


	Не позднее 17 января 2018 года
	Редакция Курьинской районной газеты «Патриот Алтая»

	23 
	Агитационный период
	Со дня представления кандидатом в ЦИК России заявления о согласии баллотироваться и до ноля часов 
по местному времени 
17 марта 2018 года


	

	24 
	Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях


	С 17 февраля до ноля часов 
по местному времени 
17 марта 2018 года


	

	25 
	Проведение жеребьевки для определения дат опубликования на платной основе предвыборных агитационных материалов каждого из зарегистрированных кандидатов


	По завершении регистрации кандидатов, но не позднее 
15 февраля 2018 года


	Редакции муниципальных периодических печатных изданий, а также редакции государственных периодических печатных изданий, выходящих реже одного раза в неделю, с участием заинтересованных лиц (на основании письменных заявок на участие в жеребьевке, поданных зарегистрированными кандидатами)


	26 
	Уведомление в письменной форме избирательной комиссии субъекта Российской Федерации о факте предоставления помещения для проведения агитационного публичного мероприятия зарегистрированному кандидату, политической партии, выдвинувшей зарегистрированного кандидата, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам, политическим партиям, выдвинувшим зарегистрированных кандидатов 


	Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения
	Собственники, владельцы помещений, указанных в п. 3 и 4 ст. 54 Федерального закона 19-ФЗ

	27 
	Рассмотрение заявок на предоставление помещений для встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, представителей политических партий, выдвинувших зарегистрированных кандидатов, с избирателями


	В течение трех дней со дня подачи заявок
	Собственники, владельцы помещений, указанных в п. 3 и 4 ст. 54 Федерального закона 19-ФЗ

	28 
	Выделение и оборудование на территории каждого избирательного участка специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов
	Не позднее 15 февраля 2018 года
	Органы местного самоуправления по предложениям избирательной комиссии Алтайского края или территориальной избирательной комиссии


	V. ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ

	29 
	Осуществление на безвозмездной основе проверки сведений, указанных гражданами и юридическими лицами при внесении (перечислении) добровольных пожертвований в избирательные фонды кандидатов. Сообщение избирательной комиссии, направившей представление, о результатах проверки


	В пятидневный срок со дня поступления представления соответствующей избирательной комиссии
	Органы регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, органы исполнительной власти, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц либо уполномоченные в сфере регистрации некоммерческих организаций



	30 
	Представление отчетов о поступлении и расходовании средств федерального бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов:



	
	в территориальную избирательную комиссию

	Не позднее 28 марта 2018 года


	Участковые избирательные комиссии



	
	в избирательную комиссию Алтайского края

	Не позднее 7 апреля 2018 года


	Территориальная избирательная комиссия


	
	в ЦИК России 


	Не позднее чем через 50 дней со дня официального опубликования общих результатов выборов


	Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации



	VI. ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ

	31 
	Передача избирательных бюллетеней:



	
	в территориальные избирательные комиссии


	В сроки, установленные ЦИК России


	Вышестоящие избирательные комиссии 



	
	в участковые избирательные комиссии
	Не позднее 16 марта 2018 года, 
а в случае проведения досрочного голосования – не позднее чем за один день до дня досрочного голосования


	Территориальные избирательные комиссии



	32 
	Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования через средства массовой информации или иным способом


	С 15 февраля по 7 марта 2018 года, 
а при проведении досрочного голосования – не позднее чем за 5 дней до дня досрочного голосования


	Территориальная и участковые избирательные комиссии



	33 
	Образование группы контроля за использованием ГАС «Выборы» в территориальных избирательных комиссиях


	Не позднее 12 марта 2018 года
	Территориальная избирательная комиссия


	34 
	Проведение голосования
	18 марта 2018 года с 8 до 20 часов 
по местному времени. 

Если на территории избирательного участка расположено место жительства (место пребывания) избирателей, рабочее время которых совпадает со временем голосования 
(при работе на предприятиях с непрерывным циклом работы или вахтовым методом), по решению избирательной комиссии субъекта Российской Федерации начало голосования на этом избирательном участке может быть перенесено на более раннее время, но не более чем на два часа


	Участковые избирательные комиссии



	35 
	Подача в участковую избирательную комиссию письменного заявления (устного обращения), в том числе переданного при содействии других лиц, о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования
	С 8 марта и не позднее 14 часов по местному времени 18 марта 2018 года
	Избиратели, которые имеют право быть внесенными или внесены в список избирателей на данном избирательном участке и не могут по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности) самостоятельно прибыть в помещение для голосования, а также избиратели, которые находятся в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых

	36 
	Подсчет и погашение использованных избирательных бюллетеней, находящихся в ТИК
	В день голосования после окончания времени голосования
	Территориальная избирательная комиссия

	37 
	Подсчет голосов избирателей
	Сразу после окончания голосования и без перерыва до установления итогов голосования
	Участковые избирательные комиссии

	38 
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