Отчет
по оценке эффективности реализации муниципальных программ 

Курьинского района за 2017 год

В целях реализации статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации (в новой редакции), повышения эффективности использования бюджетных ресурсов и в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Курьинский район, утвержденным постановлением Администрации Курьинского района от 31.12.2013  №594, проведён мониторинг реализации муниципальных программ за 2017 год.

Всего на реализацию мероприятий муниципальных программ на 2017 год было запланировано денежных средств из местного бюджета района в объёме 23706,4 тыс.руб., фактически профинансировано 15752,56 тыс.руб., что составило 66,4%.
Проводимая оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2017 год показала, что из 26 муниципальных программ:

11 муниципальных программ имеют высокий уровень эффективности реализации, 

14 муниципальных программ имеют средний уровень эффективности реализации,

по 1 муниципальной программе отмечен низкий уровень эффективности реализации программы.

С целью повышения эффективности реализации муниципальных программ в 2018 году ответственные исполнители и соискатели муниципальных программ продолжат работу по своевременной и качественной реализации программных мероприятий, достижению индикаторов и показателей муниципальных программ, более эффективном использовании финансовых средств.
Отчет по оценке эффективности реализации муниципальных программ Курьинского района за 2017 год

	№

п/п
	Наименование программы
	Финансирование программы  (за счет местного бюджета), тыс.руб.
	Оценка степени соответствия финансирования  запланированному уровню
	Степень  достижения целей и решения задач  МП (достижение контрольных значений индикаторов)
	Оценка степени  реализации мероприятий (Удельный вес реализуемых мероприятий, предусмотренных программой)
	Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы
	Определение уровня эффективности реализации программы

	
	
	план
	факт
	
	
	
	
	Высокий,  если комплексная оценка 

 80 и более
	Средний , если комплексная оценка  

от 40 до 80  
	Низкий, если комплексная оценка        менее 40

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	10
	11
	12
	13

	1
	"Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры на основе модернизации жилищно-коммунального комплекса Курьинского района на 2016-2020 годы" (с изменениями от 24.07.2017 №284)
	1896
	991,81
	52,3
	16,7
	100
	56,3
	
	+
	

	2
	"Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Курьинском районе" на 2014-2018 годы
	24
	24
	100
	100
	100
	100
	+
	
	

	3
	"Культура Курьинского района на 2014-2017 годы" (с изменениями от 24.07.2017 №276)
	450
	1103,2
	100
	40
	100
	80
	+
	
	

	4
	"Молодежь Курьинского района" на 2017-2020 годы
	181
	9
	5
	100
	100
	68,3
	
	+
	

	5
	"О мерах по улучшению качества жизни граждан старшего поколения в Курьинском  районе" на 2017-2020 годы
	16
	10
	62,5
	100
	100
	87,5
	+
	
	

	6
	"Повышение безопасности дорожного движения в Курьинском районе в 2013-2020 годах" (с изменениями от 02.12.2015 №416, от 02.09.2016 №323, от 24.07.2017 №286)
	5
	0
	0
	83,3
	92
	58,4
	
	+
	

	7
	"Профилактика преступлений и иных правонарушений в Курьинском районе" на 2017-2020 годы 
	55,5
	283,5
	100
	100
	100
	100
	+
	
	

	8
	"Развитие образования в Курьинском районе" на 2017-2020 годы (с изменениями от 24.07.2017 №278)
	2574
	700,8
	27,2
	80
	91,4
	66,2
	
	+
	

	9
	"Развитие пассажирского транспорта  в Курьинском  районе на 2017 - 2019 годы"
	420
	450
	100
	100
	100
	100
	+
	
	

	10
	"Развитие физической культуры и спорта в Курьинском районе" на 2015-2017 годы (с изменениями от 16.03. 2016 №92, от 25.05. 2017 №192, от 24.07.2017 №283)
	100
	87
	87
	83,3
	100
	90,1
	+
	
	

	11
	"Реализация государственной национальной политики в Курьинском районе" на 2017-2021 годы
	30
	15
	50
	100
	100
	83,3
	+
	
	

	12
	"Улучшение условий и охраны труда в Курьинском районе" на 2016-2018 годы (с изменениями от 24.07. 2017 №279)
	88
	34,5
	39,2
	50
	100
	63,1
	
	+
	

	13
	"Устойчивое развитие поселений Курьинского района" на 2013-2020 годы  (с изменениями от 05.05.2014 №136, от 25.03.2015 №91, от 30.03.2016 №119, от 30.03.2017 №110)
	14866
	9629,17
	64,8
	100
	64
	76,3
	
	+
	

	14
	"Демографическое развитие  Курьинского района" на 2013-2017 годы (с изменениями от 02.09.2016 №322, от 24.07.2017 №285)
	30
	4
	13,3
	50
	89
	50,8
	
	+
	

	15
	"Доступная среда" на 2016-2020 годы
	79
	9
	11,4
	75
	80
	55,5
	
	+
	

	16
	"Кадры для экономики Курьинского района" на 2016 - 2020 годы
	334
	60,75
	18,2
	75
	91
	61,4
	
	+
	

	17
	"Обеспечение жильем молодых семей в Курьинском районе" на 2016 – 2020 годы (с изменениями от 24.07.2017 №277)
	991,2
	945
	95,3
	100
	100
	98,4
	+
	
	

	18
	«Охрана здоровья и формирование здорового образа жизни населения Курьинского района» на 2015-2020 годы (с изменениями от 02.09.2016 №325, от 24.07.2017 №275)
	552
	702,37
	100
	60
	100
	86,7
	+
	
	

	19
	«Патриотическое воспитание граждан в Курьинском районе» на 2016 – 2020 годы
	268,5
	71,48
	26,6
	100
	96
	74,2
	
	+
	

	20
	«Противодействие экстремизму и идеологии терроризма в Курьинском районе» на 2016-2020 годы
	30
	35
	100
	75
	88
	87,7
	+
	
	

	21
	«Развитие туризма в Курьинском районе» на 2016-2020 годы (с изменениями от 24.07.2017 №282)
	20
	0
	0
	50
	95
	48,3
	
	+
	

	22
	«Семья и дети» на 2013-2017 годы
	738
	141,45
	19,2
	33,3
	100
	50,8
	
	+
	

	23
	«Содействие занятости населения Курьинского района» на 2015 - 2020 годы (с изменениями от 24.07.2017 №281)
	200
	86,66
	43,3
	75
	100
	72,8
	
	+
	

	24
	«Социальная поддержка малоимущих граждан и  граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации» на 2017 год
	195,3
	302,3
	100
	100
	100
	100
	+
	
	

	25
	Муниципальная программа по развитию системы обращения с отходами производства и потребления на территории Курьинского района на 2017-2020 годы
	128
	61,57
	48,1
	66,7
	83
	65,9
	
	+
	

	26
	Муниципальная программа поддержки и развития малого и среднего предпринимательства в Курьинском районе на 2016-2018 годы (с изменениями от 05.08.2016 №290, от 24.07.2017 №280)
	20
	0
	0
	0
	100
	33,3
	
	
	+


