АДМИНИСТРАЦИЯ КУРЬИНСКОГО РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.04.2018                                                      с.Курья                                           № 193

О ходе реализации в 2017 году

Программы   социально-

экономического развития

Курьинского района

на 2013-2017 годы

В соответствии с Уставом муниципального образования Курьинский район,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отчёт о реализации в 2017 году Программы социально-экономического развития Курьинского района на 2013-2017 годы принять к сведению (прилагается).

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Администрации Курьинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава района                                                                                                     В.В.Ковшов

ОТЧЁТ

о реализации в 2017 году

Программы социально-экономического развития Курьинского района

на 2013-2017 годы

Программа социально-экономического развития Курьинского района на 2013-2017 годы  (далее – Программа) утверждена решением Курьинского районного Совета народных депутатов  Алтайского края от 11.12.2013 г. № 38.

Главная цель Программы - повышение качества жизни населения Курьинского района на основе устойчивого, динамичного развития экономики и создания благоприятной окружающей среды.

Основная цель мониторинга – проведение анализа выполнения утвержденных индикаторов и инвестиционных проектов.

I. Отчёт о выполнении  индикаторов Программы за 2017 год

Для определения степени достижения цели и задач Программы в рамках мониторинга проведен  анализ фактических значений 25 индикаторов (приложение к отчету), из которых 18 – выполнены, а  значения по 7 индикаторам не достигнуты.

Индикаторы, которые достигли плановые задания:

Индикатор «Общий коэффициент рождаемости, на 1000 человек населения» превысил плановое задание на 0,4 пп. и составил 11,9 при плане 11,5.

Индикатор «Удельный вес населения Курьинского района, занимающегося физической культурой и спортом» превысил плановое задание на 4 пп. и составил 38% при плане 34%.

Индикатор «Доля детей в возрасте от 1 года до 6 лет, охваченных услугами дошкольного образования, от общего количества детей данного возраста» превысил плановое задание на 5,3 пп. и составил 59,9% при плане 54,6%.

Индикатор «Доля детей, включенных в государственную систему выявления, развития и адресной поддержки одаренных детей, в общей численности детского населения школьного возраста» превысил плановое задание на 0,3 пп. и составил 40,3% при плане 40%.

Индикатор «Посещаемость культурно-досуговых мероприятий, количество посещений на 1 жителя в год» превысил плановое задание на 0,8 пп. и составил 10,3 посещений при плане 9,5 посещений.

Индикатор «Удельный вес малоимущих граждан, получивших социальную поддержку, в общем числе малоимущих граждан, обратившихся в органы социальной защиты населения» превысил плановое задание на 0,3 пп. и составил 80,3% при плане 80%.

Индикатор «Уровень официально зарегистрированной безработицы по отношению к численности трудоспособного населения (на конец периода)» улучшился по отношению к запланированному и составил 2,1% при плане 2,5%.

Индикатор «Ввод новых постоянных рабочих мест» превысил плановое задание на 1 п. и составил 96 мест при плане 95 мест.

Индикатор «Ввод в действие жилых домов, кв. метров общей площади» превысил плановое задание на 232 п. и составил 1500 кв.м при плане 1500 кв.м.

Индикатор «Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя, кв.м на душу населения» превысил плановое задание на 0,9 пп. и составил 32 кв.м при плане 31,1 кв.м.

Индикатор «Продуктивность коров в крупных и средних сельскохозяйственных организациях» превысил плановое задание на 8%  и составил 2394 кг на одну корову при плане 2217 кг.

Индикатор «Индекс физического объема инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования» превысил плановое задание в 3 раза и составил 370,3% при плане 124%.

Индикатор «Туристcкий поток – всего» превысил плановое задание на 2% и составил 51998 человек при плане 51000 человек.

Индикатор «Удельный вес занятых в малом и среднем бизнесе от численности занятых в экономике» превысил плановое задание на 3,7 пп. и составил 31,7% при плане 28%.

Индикатор «Обеспеченность населения площадью торговых объектов» превысил плановое задание на 7,5%  и составил 785 кв.м на 1000 человек населения при плане 730 кв. м на 1000 человек населения.

Индикатор «Бюджетная обеспеченность за счет налоговых и неналоговых доходов  бюджета района» превысил плановое задание на 13,1% и составил 8730 руб. на душу населения при плане 7721 руб.

Индикатор «Уровень преступности на 1000 человек населения» выполнен  за счет снижения количества преступлений на 21,8% к уровню прошлого года.

Индикатор «Уровень дорожно-транспортных происшествий на 10 тысяч транспортных средств» улучшился по отношению к запланированному и составил 24,2 ед. на 10 тысяч транспортных средств  при плане 38,2 ед.

Индикаторы, которые не достигли плановых заданий:

Индикатор «Общий коэффициент смертности, на 1000 человек населения» не достигнут в связи с увеличением смертности.

Индикатор «Среднемесячная начисленная заработная плата работников крупных и средних организаций»  не достигнут.

Индикатор «Индекс промышленного производства» не достигнут.

Индикатор «Индекс физического объема продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств» не достигнут в связи с неблагоприятными погодными условиями.

Индикатор «Урожайность зерновых культур во всех категориях хозяйств (зерно в весе после доработки)» не достигнут в связи с неблагоприятными погодными условиями.

Индикатор «Количество мест размещения» не достигнут в связи с тем, что ООО «Белое озеро» не ввели базу отдыха на 40 мест единовременного размещения в п.имени 8 Марта.

Индикатор «Удельный   вес автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям по транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности сети автомобильных дорог» не достигнут за счёт того, что было недостаточное финансирование.

II. Отчёт о выполнении инвестиционных проектов, реализуемых на территории Курьинского района в 2017 году

В 2017 году осуществлялась реализация 15 инвестиционных проектов,  из них: запланированных – 12 проектов, незапланированных - 3 проекта. Из общего числа проектов - 4 выполнены, 8 реализовывались, а 3 не финансировались.

Инвестиционные проекты, выполненные в отчётном году:

1. Ввод линии по переработке молока мощностью 500 литров в сутки в селе Курья.

2. Строительство здания капитального гаража на 6 машиномест в селе Курья.

3. Строительство магазина промышленных товаров торговой площадью 304 кв.м в селе Курья.

4. Строительство магазина площадью 181 кв.м в селе Усть-Таловка.

Инвестиционные проекты, которые реализовывались в отчётном году:

| № п/п | Наименование проекта, место расположения | Срок реализации (годы) | Объем инвестиций (тыс. руб.) |  |  | Стадия реализации проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в целом по проекту | всего за период реализации | в том числе в 2017 году |  |
| 1 | Реконструкция здания памятника архитектуры Знаменская церковь в с.Курья | 2011-2018 | 64991 | 89992 | 33000 | проводится работа внутри здания |
| 2 | Капитальный ремонт зданий Курьинской ЦРБ по программе «80х80» | 2016-2018 | 98315 | 16978 | 16978 | замена кровли, отделка снаружи, пластиковые окна |
| 3 | Создание туристско-рекреационного клас-тера «Горная Колы-вань», который войдет в туристский маршрут «Большое золотое кольцо Алтая» | 2011-2020 | 150000 | 137586 | 18714 | ведётся строитель-ство туристических баз, гостиниц, кемпингов |
| 4 | Развитие улично-дорожной сети | 2013-2017 | 19326 | 17396,75 | 5081,75 | проведен ямочный ремонт и подсыпка отсевом улиц и переулков |
| 5 | Строительство базы отдыха на 40 мест в п.имени 8 Марта ООО «Белое озеро» | 2008-2018 | 150000 | 122878 | 13714 | построены 6 гос-тевых домиков, здание газовой котельной, смотро-вая вышка, 2 этажа гостиницы |
| 6 | Реконструкция здания для производства муки с.Курья, ООО «Рассвет» | 2015-2019 | 5500 | 2740 | 1500 | здание приобретено в собственность, решается вопрос о подключении электроэнергии, начата внутренняя отделка |
| 7 | Строительство магазина промышленных товаров по ул.Шишкова 26 с.Курья ИП Садкина С.А. | 2014-2017 | 4200 | 4200 | 600 | введён |
| 8 | Турбаза семейного отдыха "Душа Алтая" п.Подпалатцы ООО «Белоречье» | 2012-2020 | 55000 | 35000 | 5000 | продолжается строительство гостиничных домиков |
| 9 | Реконструкция здания под кафе на 50 посадочных мест в селе Курья ООО «Север» | 2014-2018 | 4500 | 4200 | 200 | осталось закупить оборудование и мебель |
| 10 | Магазин в с.Усть-Таловка ИП Остроухова В.Н. | 2017 | 1900 | 1900 | 1900 | введён |
| 11 | Здание гаража на 6 машиномест в с.Курья ИП Сизенцева Н.А. | 2017 | 1500 | 1500 | 1500 | введёно |
| 12 | Линия по переработке молока в с.Курья ИП Кленин А.В. | 2017 | 10000 | 10000 | 10000 | введена |

В отчетном периоде не финансировались инвестиционные проекты: строительство каптажа - источник родника "Белокаменный" в с.Ручъево; строительство базы отдыха на 87 мест в п. Калмацкий; капитальный ремонт здания для производства хлеба и хлебобулочных изделий в с.Курья.

Причины разные – дефицит собственных денежных средств, затруднения в переводе земель из одной категории в другую и прочие причины.

III. Отчёт о реализации муниципальных  программ Курьинского района,  государственных  и ведомственных программ Алтайского края, реализуемых на территории Курьинского района в 2017 году

В отчётном году Курьинский район принимал участие в реализации 42 программ, из них  26 муниципальные, 15 краевые (13 государственные, 2 ведомственные), 1 федеральная.

- Реализация муниципальных программ Курьинского района (с учётом софинансирования краевых и федеральных  программ) в 2017 году:

1. На реализацию программы «Охрана здоровья и формирование здорового образа жизни населения Курьинского района» на 2015-2020 годы запланировано 552 тыс.руб., фактическое освоение составило 2002,37 тыс.руб. Финансирование обеспечивается по двум подпрограммам:

1) «Создание условий для развития физической культуры и спорта» - в отчетном году данная подпрограмма не финансировалась;

2) «Создание условий для оказания медицинской помощи населению, профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни»- за счет финансирования данной подпрограммы:

- приобретены иммуноглобулины для иммунопрофилактики среди детского населения;

- проведена вакцинация в рамках Национального календаря прививок;

-проведено обеспечение детей в течение первого года жизни из малообеспеченных семей молочными смесями.

2. На реализацию программы «Содействие занятости населения Курьинского района»  на 2015-2020 годы  запланировано 5098,5 тыс.руб., профинансировано 5113,98 тыс.руб., в результате чего:

- 26 человек получили услуги по профессиональному обучению;

- 28 человек трудоустроено на общественные работы;

- 69 человек трудоустроено на свободные вакансии;

- 67 человек трудоустроено на временную работу, из них 40 подростков были временно трудоустроены в свободное от учебы время;

- 7 безработных получили  помощь при государственной регистрации  предпринимательской деятельности;

- 6 безработных граждан предпенсионного возраста воспользовались правом получения досрочной пенсии по направлению органов службы занятости.

3. На реализацию программы «Обеспечение жильём молодых семей в Курьинском районе» на 2016-2020 годы  направлено  2444,3 тыс.руб. при плане 1994,9 тыс.руб., за счет чего:

-улучшили жилищные условия 3 молодые  семьи, которым предоставлены социальные  выплаты  из краевого бюджета 749,3 тыс.руб., местного бюджета – 945 тыс.рублей.

4. На реализацию программы «Развитие физической культуры и спорта в Курьинском районе»» на 2015-2017 годы направлено и освоено средств в сумме 87 тыс.руб. при плане 150 тыс.руб.:

- на проведение спортивных мероприятий и участие в различных спортивных состязаниях различного уровня;

- численность населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, составила 3308 чел.

5. На реализацию программы «Демографическое развитие Курьинского района» на 2013-2017 годы запланировано 30 тыс.руб. из местного бюджета, направлено 695,5 тыс.рублей из краевого и местного  бюджетов на поддержку семей с детьми:

- 10 семьям направлены средства регионального материнского капитала;

- 817 получателям выплачено детское пособие;

- 139 детям  оказана единовременная денежная выплата для подготовки учащихся к школе из многодетных семей;

- 35 семьям выплачены  денежные средства при рождении третьего ребенка;

- 75 гражданам выплачено государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций.

6. На реализацию программы «Улучшение условий и охраны труда в Курьинском районе» на 2016-2018 годы направлено 34,5 тыс.руб. при плане 800 тыс.руб., за счет чего:

-руководители и специалисты прошли обучение по охране труда;

-прошли медицинский осмотр работники образовательных учреждений;

-проведена работа по обеспечению работников средствами индивидуальной защиты.

7. На реализацию программы «Социальная поддержка малоимущих граждан и граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации» на 2017 год  запланировано 16695,3 тыс.руб., профинансировано 18607,18 тыс.рублей. Финансирование обеспечивалось по двум подпрограммам:

1) «Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан»  – за счет финансирования данной подпрограммы получили:

- 1321 человек социальную поддержку отдельных категорий ветеранов;

- 89 человек социальную поддержку жертвам политических репрессий;

- 329 педагогических работников компенсацию расходов на оплату жилого помещения, отопления и освещения;

- 1007 федеральных льготников компенсацию расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;

- 101 человек ежегодную денежную выплату, награжденных нагрудным знаком «Почетный донор»;

- 620 семей выплату субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

2) «Социальное обслуживание граждан» - за счет чего:

- 8 гражданам пожилого возраста оказана адресная социальная помощь;

- 885 пожилых людей привлечено к участию в мероприятиях, посвященных празднованию памятных календарных дат, месячнику пожилого человека.

8. На реализацию программы «Развитие  образования в Курьинском районе» на 2017-2020 годы  профинансировано 68866,8 тыс.руб. при плане 62935 тыс.рублей. Финансирование обеспечивалось по трём подпрограммам:

1)«Развитие дошкольного образования» - за счёт чего денежные средства освоены на:

-обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных учреждениях.

2)«Развитие общего и дополнительного образования» - за счёт чего денежные средства освоены на:

-обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего и обеспечение дополнительного образования детей в образовательных учреждениях;

-компенсационные выплаты на питание школьникам, нуждающимся в социальной поддержке;

-оснащение образовательных организаций современным оборудованием, мебелью, компьютерной техникой, учебно-наглядными пособиями.

3)«Молодежная политика» была направлена на проведение детской оздоровительной кампании:

-в детских оздоровительных организациях различного типа отдохнули 826 детей.

9. На реализацию программы «Молодёжь Курьинского района» на 2017-2020 годы направлено 245,2 тыс.руб. при плане 181 тыс.руб.:

-на поддержку талантливой молодежи;

-выиграли грант на сумму 170 тыс.руб.

10. На реализацию программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Курьинском районе» на 20014-2018 годы профинансировано  и освоено 24 тыс.руб. из местного бюджета, за счет чего:

-проведены мероприятия медицинского и реабилитационного характера в отношении лиц потребляющих наркотические вещества;

- проводится профилактика пресечения распространения наркомании среди молодёжи;

- через средства массовой информации опубликовано 8 статей о вреде потребления наркотических веществ, проведено 55 лекций и бесед.

11. На реализацию программы «Патриотическое воспитание граждан в Курьинском районе» на 2016-2020 годы профинансировано 71,48 тыс.руб. при плане 268,5 тыс.руб., за счет чего:

- воспитанники клубов принимали  участие в различных краевых и районных мероприятиях, где заняли призовые места;

- на территории района сформированы 5 военно-патриотических клубов;

- 45 молодых людей находятся на службе в Вооруженных Силах  Российской Федерации.

12. На реализацию программы «Семья и дети» на 2013-2017 годы профинансировано 3640,95 тыс.руб. при плане 1160,4 тыс.руб. за счёт чего:

- проведены мероприятия посвященные Дню семьи, Дню матери, Дню отца, Дню защиты детей и др.;

- выделены средства на питание детей из многодетных и социально незащищенных семей;

- 5 семей, усыновивших детей, получали выплату ежемесячного пособия;

- 6 семьям произведены  выплаты, связанные с содержанием ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также на вознаграждение, причитающееся приемному родителю.

13. На реализацию программы «Доступная среда» на 2016-2020 годы  профинансировано 9 тыс.руб. при плане 79 тыс.руб. за счёт чего:

-обустроена входная зона в Курьинском и Новофирсовском сельсоветах.

14. На реализацию программы «Развитие пассажирского транспорта в Курьинском районе на 2017-2019 годы»  запланировано 420 тыс.руб.,  профинансировано 450 тыс.руб., за счёт чего:

-транспортному предприятию возмещается часть дополнительных затрат, возникших из-за разницы фактических цен на ГСМ с утвёржденными в тарифе.

15. На реализацию программы «Устойчивое развитие поселений Курьинского района» на 2013-2020 годы запланировано 47937 тыс.руб., профинансировано 36132,72 тыс.руб., в результате денежные средства освоены:

-на развитие улично-дорожной сети;

-на реконструкцию здания памятника архитектуры Знаменская церковь;

-на капитальный ремонт зданий Курьинской ЦРБ по Губернаторской программе «80х80»;

-на ремонт Кузнецовской сош;

-на ремонт здания ДЮСШ;

-на строительство спортивной площадки в селе Курья;

-на улучшение жилищных условий - 1 семья получила государственную поддержку из федерального и краевого бюджетов.

16. На реализацию программы «Муниципальная программа по развитию системы обращения с отходами производства и потребления на территории Курьинского района на 2017-2020 годы» при софинансировании Государственных программ «Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов, развития лесного хозяйства Алтайского края» на 2015-2020 годы и «Организация мероприятий по утилизации и уничтожению биологических отходов на территории Алтайского края» на 2013-2018 годы профинансировано 11936,87 тыс.руб. при плане 323 тыс.руб. Финансирование осуществлялось по 3 подпрограммам:

1) «Охрана окружающей среды на территории», в результате чего:

-проведены мероприятия по консервации Курьинского полигона захоронения ядохимикатов;

2) «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления на территории», за счет чего:

- проведено обустройство существующих санкционированных объектов накопления и размещения твердых бытовых отходов (свалки) предприятиями и организациями района за счет собственных средств предприятий;

-выявлено и ликвидировано 5 несанкционированных мест размещения отходов;

-проведено обустройство и реконструкция скотомогильников, не отвечающего ветеринарно-санитарным требованиям.

3) «Развитие лесов»,на:

-повышение эффективности предупреждения возникновения и распространения лесных пожаров;

-повышение эффективности проведения профилактики возникновения, локализации и ликвидации очагов вредных организмов;

-осуществление интенсивного лесовосстановления и лесоразведения, обеспечивающих сохранение экологического потенциала лесов;

-проведение ухода за лесами, повышение продуктивности и улучшение породного состава лесов.

17. На реализацию программы «Развитие туризма в Курьинском районе» на 2016-2020 годы профинансировано 18714 тыс.руб. при плане 17020 тыс.руб. за счёт чего:

-район принимает активное участие в краевых мероприятиях по продвижению туристического продукта;

-ведётся активная пропаганда привлечения туристов;

-строятся туристические базы для создания туристско-рекреационного кластера «Горная Колывань».

18. По программе «Программа поддержки малого и среднего предпринимательства в Курьинском районе на 2016-2018  годы» финансирование не осуществлялось.

19. На реализацию программы «Культура Курьинского района на 2014-2017 годы профинансировано 1895,8  тыс.руб. при плане 1250 тыс.рублей. Финансирование обеспечивалось по одной подпрограмме:

1) «Обеспечение условий реализации программы и развития отрасли», финансирование направлено на:

-организацию и проведение Губернаторского конкурса профессионального мастерства на звание «Лучший работник культуры года»;

-организацию лечения работников учреждений культуры и образовательных организаций в области искусств в санаторно-курортных учреждениях, расположенных на территории Алтайского края, 2 работника улучшили своё здоровье, на эти цели профинансировано 47,6 тыс.руб.;

-выделение субсидии на поддержку отрасли культуры.

20. По программе  «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Курьинском районе» на 2017-2020 годы  фактическое финансирование составило 283,5 тыс.руб. при плане 55,5 тыс.руб. в результате чего:

-проведена организация дополнительного освещения улично-дорожной сети, дворовых территорий в тёмное время суток;

-проведена оплата расходов за пользование кнопками тревожной сигнализации, установленными в школах и дошкольных образовательных организациях, а также на объектах дополнительного образования.

21. По программе  «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры на основе модернизации жилищно-коммунального комплекса Курьинского района на 2016-2020 годы» фактическое финансирование составило 2351,41 тыс.руб. при плане 2275 тыс.руб. в результате чего:

-проведён капитальный ремонт скважины в селе Колывань;

-проведён ремонт котельных, тепловых и водопроводных сетей.

22. По программе  «Кадры для экономики» на 2016-2020 годы фактическое финансирование составило 60,75 тыс.руб. при плане 420 тыс.руб., в результате чего:

-выплачена  компенсация расходов по арендной плате за жилое помещение специалистам отраслей бюджетной сферы (врачи и учителя).

23. Программа  «Повышение безопасности дорожного движения в Курьинском районе в 2013-2020 годах»  в 2017 году не финансировалась.

24. По программе  «Противодействие экстремизму и идеологии терроризма в Курьинском районе» на 2016-2020 годы  фактическое финансирование составило 35 тыс.руб. при плане 30 тыс.руб. на улучшение материально-технической базы (ремонт кабинетов для ЕДДС).

25. На реализацию программы «О мерах по улучшению качества жизни граждан старшего поколения в Курьинском районе» на 2017-2020 годы профинансировано 10 тыс.руб. при плане 26 тыс.руб. на проведение торжественных юбилейных мероприятий чествования граждан старшего поколения.

26. По программе «Реализация государственной национальной политики в Курьинском районе» на 2017-2021 годы фактическое финансирование составило 45тыс.руб. при плане 60 тыс.руб., в результате чего:

-организован и проведён фестиваль национальных культур в районе;

-приняли участие в краевых фестивалях и конкурсах (казачий хор).

- Реализация государственных программ Алтайского края, реализуемых на территории Курьинского района в 2017 году:

1. На реализацию программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем  населения  Алтайского края» на 2014-2020 годы профинансировано 891 тыс.руб. из местного бюджета:

- на разработку документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территорий района.

2. На реализацию программы «Развитие  сельского  хозяйства Алтайского края» на 2013-2020 годы профинансировано  средств в сумме 15,82 млн. руб., из них: из федерального бюджета 9,46 млн.руб.  и 6,36 млн.руб. из краевого бюджета. Финансирование обеспечивалось по 4 подпрограммам:

1) «Развитие подотрасли растениеводства» – освоены средства на:

-возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, привлеченным на развитие растениеводства;

-оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства;

-на поддержку развития элитного семеноводства.

2) «Развитие подотрасли животноводства» – направлены средства на:

- предоставление субсидий на повышение продуктивности в молочном скотоводстве;

-поддержку развития табунного коневодства;

-субсидирование части затрат на содержание  товарного поголовья коров специализированных мясных пород;

-субсидирование части затрат на содержание поголовья помесных коров мясного направления продуктивности;

-обеспечение деятельности учреждения ветеринарии.

3) «Поддержка малых форм хозяйствования» – освоены средства:

-на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, привлеченным малыми формами хозяйствования.

4) «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие агропромышленного комплекса» – освоены средства на:

-поддержку технической и технологической модернизации сельскохозяйственного производства;

-возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам, привлеченным организациями агропромышленного комплекса;

-материальное стимулирование участников конкурсов профессионального мастерства.

- Реализация ведомственных целевых программ Алтайского края, реализуемых на территории Курьинского района в 2017 году:

1.На реализацию программы «Информационное сопровождение социально-экономического развития   Алтайского края и его продвижение в информационном пространстве Российской Федерации»  на 2016-2018 годы профинансировано 550 тыс.руб. из краевого бюджета и полностью освоены на:

-подготовку и размещение в средствах массовой информации материалов тематических проектов.

2. На реализацию программы «Совершенствование деятельности института мировой юстиции на территории Алтайского края» на 2016-2018 годы профинансировано 162,69 тыс.руб. из краевого бюджета на:

-обеспечение судебных участков знаками почтовой оплаты и оплаты услуг почтовой связи;

-оплату предоставления права пользования Интернетом;

-обеспечение информационными услугами справочно-правовых систем.

- Реализация федеральных программ, реализуемых на территории Курьинского района в 2017 году:

1. По подпрограмме (ФЦП «Жилище») «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных Федеральным законом»  финансирование в 2017 году составило 1,16  млн. рублей, на полученные средства  1 участник  программы (это ветераны ВОВ и вдовы погибших и умерших участников ВОВ)  улучшил свои жилищные условия.

IV. Отчёт о выполнении  показателей, содержащихся в указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596-606

В рамках мониторинга проведен  анализ фактических значений 15 показателей (приложение к отчету), содержащихся в майских указах Президента Российской Федерации,  из которых 9 – выполнены, а  значения по 6 показателям не достигнуты.

Основные показатели, которые достигли плановые задания:

Показатель «Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования»   увеличился в 3 раза и составил 106,75 млн.руб. при плане 35 млн.рублей.

Показатель «Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей» достиг плановое задание и составил 54%.

Показатель «Обеспеченность врачами сельского населения на 10 тысяч населения» превысил плановое задание на 0,8 пп. и составил 33,7% при плане 32,9%.

Показатель «Доступность дошкольного образования» достиг планового задания.

Показатель «Ввод жилья» вырос на 15,5% и составил 1732 кв.м при плане 1500 кв.м.

Показатель «Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия» увеличен в 3 раза и составил 3 семьи при плане 1 семья.

Показатели, которые не достигли плановых заданий:

Показатель «Рост реальной заработной платы работников крупных и средних организаций относительно уровня 2011 года» не достиг планового задания.

Показатель «Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования к среднемесячному доходу от трудовой деятельности по Алтайскому краю» не достигнут. Планировалось довести до 100,0%, но выполнение составило 93,8%. Основной причиной невыполнения является высокая доля неэффективных расходов за счет низких сетевых показателей.

Показатель «Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений к средней заработной плате в сфере общего образования по Алтайскому краю» не достигнут. Планировалось довести до 100,0%, но выполнение составило 64,7%. Основной причиной невыполнения является высокая доля неэффективных расходов.

Показатель «Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячному доходу от трудовой деятельности по Алтайскому краю» не достигнут. Планировалось довести до 70,4%, но выполнение составило 48,1%. Основной причиной невыполнения является высокая доля неэффективных расходов.

Показатель «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста» не достиг планового задания.

Показатель «Площадь земельных участков, предоставляемых для жилищного строительства» не достигнут в связи с уменьшением запроса на строительство.

По результатам проведённого мониторинга и анализа реализации Программы делаем вывод, что в 2017 году большинство показателей и  мероприятий  выполнено.

Приложение к отчету

Отчёт о выполнении  индикаторов Программы за 2017 год

| № п/п | Наименование индикатора, единица измерения | 2017 год |  | отклоне-ние + - |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  |
| - Достижение высокого уровня и качества жизни населения |  |  |  |  |
| 1 | Общий коэффициент рождаемости, на 1000 человек населения | 11,5 | 11,9 | + |
| 2 | Общий коэффициент смертности, на 1000 человек населения | 17,1 | 18,8 | - |
| 3. | Удельный вес населения Курьинского района, занимающегося физической культурой и спортом, % | 34 | 38 | + |
| 4 | Доля детей в возрасте от 1 года до 6 лет, охваченных услугами дошкольного образования, от общего количества детей данного возраста, % | 54,6 | 59,9 | + |
| 5 | Доля детей, включенных в государственную систему выявления, развития и адресной поддержки одаренных детей, в общей численности детского населения школьного возраста, % | 40 | 40,3 | + |
| 6 | Посещаемость культурно-досуговых мероприятий, количество посещений на 1 жителя в год | 9,5 | 10,3 | + |
| 7 | Удельный вес малоимущих граждан, получивших социальную поддержку, в общем числе малоимущих граждан, обратившихся в органы социальной защиты населения, % | 80 | 80,3 | + |
| 8 | Уровень официально зарегистрированной безработицы по отношению к численности трудоспособного населения (на конец периода), % | 2,5 | 2,1 | + |
| 9 | Ввод новых постоянных рабочих мест, единиц | 95 | 96 | + |
| 10 | Среднемесячная начисленная заработная плата работников крупных и средних организаций, руб. | 22229 | 21400 | - |
| 11 | Ввод в действие жилых домов, кв. метров общей площади | 1500 | 1732 | + |
| 12 | Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя, кв.м на душу населения | 31,1 | 32 | + |
| - Создание условий для устойчивого экономического роста |  |  |  |  |
| 13 | Индекс промышленного производства, % | 101,8 | 84 | - |
| 14 | Индекс физического объема продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств, % | 103,1 | 98,2 | - |
| 15 | Урожайность зерновых культур во всех категориях хозяйств (зерно в весе после доработки), ц/га | 10 | 9,4 | - |
| 16 | Продуктивность коров в крупных и средних сельскохозяйственных организациях, кг на одну корову | 2217 | 2394 | + |
| 17 | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования, % | 124 | 370,3 | + |
| 18 | Количество мест размещения, мест | 797 | 757 | - |
| 19 | Туристcкий поток – всего, тыс.чел. | 51 | 51,998 | + |
| 20 | Удельный вес занятых в малом и среднем бизнесе от численности занятых в экономике, % | 28 | 31,7 | + |
| 21 | Обеспеченность населения площадью торговых объектов, кв.м на 1 тыс. чел. | 730 | 785 | + |
| 22 | Удельный вес автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям по транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности сети автомобильных дорог, % | 50,2 | 49,7 | - |
| - Повышение эффективности управления |  |  |  |  |
| 23 | Бюджетная обеспеченность за счет налоговых и неналоговых доходов бюджета района, руб. на душу населения | 7721 | 8730 | + |
| 24 | Уровень преступности на 1 тыс. человек населения | 15,4 | 13,9 | + |
| 25 | Уровень дорожно-транспортных происшествий на 10 тысяч транспортных средств | 38,2 | 24,2 | + |

Отчёт о выполнении  показателей, содержащихся в указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596-606

| № п/п | Наименование показателя, единица измерения | 2017 год |  | отклоне-ние + - |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  |
| 1 | Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования, млн.руб. | 35 | 106,75 | + |
| 2 | Рост реальной заработной платы работников крупных и средних организаций относительно уровня 2011 года, % | 92,2 | 88,7 | - |
| 3 | Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования к среднемесячному доходу от трудовой деятельности по Алтайскому краю, % | 100 | 93,8 | - |
| 4 | Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений к средней заработной плате в сфере общего образования по Алтайскому краю, % | 100 | 64,7 | - |
| 5 | Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячному доходу от трудовой деятельности по Алтайскому краю, % | 90 | 48,1 | - |
| 6 | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей, % | 54 | 54 | + |
| 7 | Обеспеченность врачами сельского населения, единиц на 10 тыс. населения | 32,9 | 33,7 | + |
| 8 | Доступность дошкольного образования, % | 100 | 100 | + |
| 9 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста, % | 75 | 50 | - |
| 10 | Ввод жилья, кв.м | 1500 | 1732 | + |
| 11 | Площадь земельных участков, предоставляемых для жилищного строительства, га | 2,8 | 2,39 | - |
| 12 | Доля граждан, использующих механизм получения муниципальных услуг в электронной форме, % | 10 | 10 | + |
| 13 | Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган местного самоуправления для получения муниципальных услуг, минут | 15 | 15 | + |
| 14 | Среднее число обращений представителей бизнес-сообщества в орган местного самоуправления для получения одной муниципальной услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности, ед. | 2 | 2 | + |
| 15 | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия, ед. | 1 | 3 | + |