
АДМИНИСТРАЦИЯ КУРЬИНСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.04.2018                                                      с.Курья                                           № 193


О ходе реализации в 2017 году
Программы   социально- 
экономического развития 
Курьинского района  
на 2013-2017 годы                                                                      


В соответствии с Уставом муниципального образования Курьинский район,  ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отчёт о реализации в 2017 году Программы социально-экономического развития Курьинского района на 2013-2017 годы принять к сведению (прилагается).
2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Администрации Курьинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».


Глава района                                                                                                     В.В.Ковшов













ОТЧЁТ 
о реализации в 2017 году 
Программы социально-экономического развития Курьинского района 
на 2013-2017 годы 
Программа социально-экономического развития Курьинского района на 2013-2017 годы  (далее – Программа) утверждена решением Курьинского районного Совета народных депутатов  Алтайского края от 11.12.2013 г. № 38. 
Главная цель Программы - повышение качества жизни населения Курьинского района на основе устойчивого, динамичного развития экономики и создания благоприятной окружающей среды. 
Основная цель мониторинга – проведение анализа выполнения утвержденных индикаторов и инвестиционных проектов.
I. Отчёт о выполнении  индикаторов Программы за 2017 год

Для определения степени достижения цели и задач Программы в рамках мониторинга проведен  анализ фактических значений 25 индикаторов (приложение к отчету), из которых 18 – выполнены, а  значения по 7 индикаторам не достигнуты.
Индикаторы, которые достигли плановые задания:
Индикатор «Общий коэффициент рождаемости, на 1000 человек населения» превысил плановое задание на 0,4 пп. и составил 11,9 при плане 11,5. 
Индикатор «Удельный вес населения Курьинского района, занимающегося физической культурой и спортом» превысил плановое задание на 4 пп. и составил 38% при плане 34%.
Индикатор «Доля детей в возрасте от 1 года до 6 лет, охваченных услугами дошкольного образования, от общего количества детей данного возраста» превысил плановое задание на 5,3 пп. и составил 59,9% при плане 54,6%.
Индикатор «Доля детей, включенных в государственную систему выявления, развития и адресной поддержки одаренных детей, в общей численности детского населения школьного возраста» превысил плановое задание на 0,3 пп. и составил 40,3% при плане 40%.
Индикатор «Посещаемость культурно-досуговых мероприятий, количество посещений на 1 жителя в год» превысил плановое задание на 0,8 пп. и составил 10,3 посещений при плане 9,5 посещений.
Индикатор «Удельный вес малоимущих граждан, получивших социальную поддержку, в общем числе малоимущих граждан, обратившихся в органы социальной защиты населения» превысил плановое задание на 0,3 пп. и составил 80,3% при плане 80%.
Индикатор «Уровень официально зарегистрированной безработицы по отношению к численности трудоспособного населения (на конец периода)» улучшился по отношению к запланированному и составил 2,1% при плане 2,5%.
Индикатор «Ввод новых постоянных рабочих мест» превысил плановое задание на 1 п. и составил 96 мест при плане 95 мест.
Индикатор «Ввод в действие жилых домов, кв. метров общей площади» превысил плановое задание на 232 п. и составил 1500 кв.м при плане 1500 кв.м.
Индикатор «Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя, кв.м на душу населения» превысил плановое задание на 0,9 пп. и составил 32 кв.м при плане 31,1 кв.м.
Индикатор «Продуктивность коров в крупных и средних сельскохозяйственных организациях» превысил плановое задание на 8%  и составил 2394 кг на одну корову при плане 2217 кг.
Индикатор «Индекс физического объема инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования» превысил плановое задание в 3 раза и составил 370,3% при плане 124%.
Индикатор «Туристcкий поток – всего» превысил плановое задание на 2% и составил 51998 человек при плане 51000 человек.
Индикатор «Удельный вес занятых в малом и среднем бизнесе от численности занятых в экономике» превысил плановое задание на 3,7 пп. и составил 31,7% при плане 28%.
Индикатор «Обеспеченность населения площадью торговых объектов» превысил плановое задание на 7,5%  и составил 785 кв.м на 1000 человек населения при плане 730 кв. м на 1000 человек населения.
Индикатор «Бюджетная обеспеченность за счет налоговых и неналоговых доходов  бюджета района» превысил плановое задание на 13,1% и составил 8730 руб. на душу населения при плане 7721 руб.
Индикатор «Уровень преступности на 1000 человек населения» выполнен  за счет снижения количества преступлений на 21,8% к уровню прошлого года.
Индикатор «Уровень дорожно-транспортных происшествий на 10 тысяч транспортных средств» улучшился по отношению к запланированному и составил 24,2 ед. на 10 тысяч транспортных средств  при плане 38,2 ед.
Индикаторы, которые не достигли плановых заданий:
Индикатор «Общий коэффициент смертности, на 1000 человек населения» не достигнут в связи с увеличением смертности. 
Индикатор «Среднемесячная начисленная заработная плата работников крупных и средних организаций»  не достигнут. 
Индикатор «Индекс промышленного производства» не достигнут. 
Индикатор «Индекс физического объема продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств» не достигнут в связи с неблагоприятными погодными условиями.
 Индикатор «Урожайность зерновых культур во всех категориях хозяйств (зерно в весе после доработки)» не достигнут в связи с неблагоприятными погодными условиями. 
Индикатор «Количество мест размещения» не достигнут в связи с тем, что ООО «Белое озеро» не ввели базу отдыха на 40 мест единовременного размещения в п.имени 8 Марта. 
Индикатор «Удельный   вес автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям по транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности сети автомобильных дорог» не достигнут за счёт того, что было недостаточное финансирование. 
II. Отчёт о выполнении инвестиционных проектов, реализуемых на территории Курьинского района в 2017 году
В 2017 году осуществлялась реализация 15 инвестиционных проектов,  из них: запланированных – 12 проектов, незапланированных - 3 проекта. Из общего числа проектов - 4 выполнены, 8 реализовывались, а 3 не финансировались.  
Инвестиционные проекты, выполненные в отчётном году:
1. Ввод линии по переработке молока мощностью 500 литров в сутки в селе Курья.
2. Строительство здания капитального гаража на 6 машиномест в селе Курья. 
3. Строительство магазина промышленных товаров торговой площадью 304 кв.м в селе Курья.
4. Строительство магазина площадью 181 кв.м в селе Усть-Таловка. 

Инвестиционные проекты, которые реализовывались в отчётном году:
	№ 
п/п
	Наименование проекта,
место расположения
	Срок реализации 
(годы)
	Объем инвестиций 
(тыс. руб.)
	Стадия реализации проекта

	
	
	
	в целом 
по проекту
	всего за период реализации
	в том числе в 2017 году
	

	1
	Реконструкция здания памятника архитектуры Знаменская церковь в с.Курья
	2011-2018
	64991
	89992
	33000
	проводится работа внутри здания

	2
	Капитальный ремонт  зданий Курьинской ЦРБ по программе «80х80»
	2016-2018
	98315
	16978
	16978
	замена кровли, отделка снаружи, пластиковые окна

	3
	Создание туристско-рекреационного клас-тера «Горная Колы-вань», который войдет в туристский маршрут «Большое золотое кольцо Алтая» 
	2011-2020
	150000
	137586
	18714
	ведётся строитель-ство туристических баз, гостиниц, кемпингов

	4
	Развитие улично-дорожной сети
	2013-2017
	19326
	17396,75
	5081,75
	проведен ямочный ремонт и подсыпка отсевом улиц и переулков 

	5
	Строительство базы отдыха на 40 мест в п.имени 8 Марта 
ООО «Белое озеро»
	2008-2018
	150000
	122878
	13714
	построены 6 гос-тевых домиков, здание газовой котельной, смотро-вая вышка, 2 этажа гостиницы

	6
	Реконструкция здания для производства муки с.Курья, ООО «Рассвет» 
	2015-2019
	5500
	2740
	1500
	здание приобретено в собственность, решается вопрос о подключении электроэнергии, начата внутренняя отделка

	7
	Строительство магазина промышленных товаров  по ул.Шишкова 26  с.Курья  
ИП Садкина С.А.
	2014-2017 
	4200
	4200
	600
	введён

	8
	Турбаза семейного отдыха "Душа Алтая"  п.Подпалатцы  
ООО «Белоречье»
	2012-2020 
	55000
	35000
	5000
	продолжается строительство гостиничных домиков

	9
	Реконструкция здания под кафе на 50 посадочных мест в селе Курья
ООО «Север»
	2014-2018
	4500
	4200
	200
	осталось закупить оборудование и мебель

	10
	Магазин в с.Усть-Таловка
 ИП Остроухова В.Н.
	2017
	1900
	1900
	1900
	введён

	11
	Здание гаража на 6 
машиномест в с.Курья
ИП Сизенцева Н.А.
	2017
	1500
	1500
	1500
	введёно

	12
	Линия по переработке молока в с.Курья
ИП Кленин А.В.
	2017
	10000
	10000
	10000
	введена




В отчетном периоде не финансировались инвестиционные проекты: строительство каптажа - источник родника "Белокаменный" в с.Ручъево; строительство базы отдыха на 87 мест в п. Калмацкий; капитальный ремонт здания для производства хлеба и хлебобулочных изделий в с.Курья. 
Причины разные – дефицит собственных денежных средств, затруднения в переводе земель из одной категории в другую и прочие причины.
III. Отчёт о реализации муниципальных  программ Курьинского района,  государственных  и ведомственных программ Алтайского края, реализуемых на территории Курьинского района в 2017 году
В отчётном году Курьинский район принимал участие в реализации 42 программ, из них  26 муниципальные, 15 краевые (13 государственные, 2 ведомственные), 1 федеральная.
· Реализация муниципальных программ Курьинского района (с учётом софинансирования краевых и федеральных  программ) в 2017 году:

1. На реализацию программы «Охрана здоровья и формирование здорового образа жизни населения Курьинского района» на 2015-2020 годы запланировано 552 тыс.руб., фактическое освоение составило 2002,37 тыс.руб. Финансирование обеспечивается по двум подпрограммам:
1) «Создание условий для развития физической культуры и спорта» - в отчетном году данная подпрограмма не финансировалась;
2) «Создание условий для оказания медицинской помощи населению, профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни»- за счет финансирования данной подпрограммы:
- приобретены иммуноглобулины для иммунопрофилактики среди детского населения;
- проведена вакцинация в рамках Национального календаря прививок;
-проведено обеспечение детей в течение первого года жизни из малообеспеченных семей молочными смесями.
2. На реализацию программы «Содействие занятости населения Курьинского района»  на 2015-2020 годы  запланировано 5098,5 тыс.руб., профинансировано 5113,98 тыс.руб., в результате чего:
- 26 человек получили услуги по профессиональному обучению;
- 28 человек трудоустроено на общественные работы;
- 69 человек трудоустроено на свободные вакансии;
- 67 человек трудоустроено на временную работу, из них 40 подростков были временно трудоустроены в свободное от учебы время;
         - 7 безработных получили  помощь при государственной регистрации  предпринимательской деятельности;
- 6 безработных граждан предпенсионного возраста воспользовались правом получения досрочной пенсии по направлению органов службы занятости.
3. На реализацию программы «Обеспечение жильём молодых семей в Курьинском районе» на 2016-2020 годы  направлено  2444,3 тыс.руб. при плане 1994,9 тыс.руб., за счет чего:
-улучшили жилищные условия 3 молодые  семьи, которым предоставлены социальные  выплаты  из краевого бюджета 749,3 тыс.руб., местного бюджета – 945 тыс.рублей.
4. На реализацию программы «Развитие физической культуры и спорта в Курьинском районе»» на 2015-2017 годы направлено и освоено средств в сумме 87 тыс.руб. при плане 150 тыс.руб.:
- на проведение спортивных мероприятий и участие в различных спортивных состязаниях различного уровня;
- численность населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, составила 3308 чел.
5. На реализацию программы «Демографическое развитие Курьинского района» на 2013-2017 годы запланировано 30 тыс.руб. из местного бюджета, направлено 695,5 тыс.рублей из краевого и местного  бюджетов на поддержку семей с детьми:
- 10 семьям направлены средства регионального материнского капитала; 
- 817 получателям выплачено детское пособие;
- 139 детям  оказана единовременная денежная выплата для подготовки учащихся к школе из многодетных семей;
- 35 семьям выплачены  денежные средства при рождении третьего ребенка;
- 75 гражданам выплачено государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций.
 6. На реализацию программы «Улучшение условий и охраны труда в Курьинском районе» на 2016-2018 годы направлено 34,5 тыс.руб. при плане 800 тыс.руб., за счет чего:
-руководители и специалисты прошли обучение по охране труда;
-прошли медицинский осмотр работники образовательных учреждений;
-проведена работа по обеспечению работников средствами индивидуальной защиты.
7. На реализацию программы «Социальная поддержка малоимущих граждан и граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации» на 2017 год  запланировано 16695,3 тыс.руб., профинансировано 18607,18 тыс.рублей. Финансирование обеспечивалось по двум подпрограммам:
1) «Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан»  – за счет финансирования данной подпрограммы получили:
- 1321 человек социальную поддержку отдельных категорий ветеранов;
- 89 человек социальную поддержку жертвам политических репрессий;
- 329 педагогических работников компенсацию расходов на оплату жилого помещения, отопления и освещения;
- 1007 федеральных льготников компенсацию расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;
- 101 человек ежегодную денежную выплату, награжденных нагрудным знаком «Почетный донор»;
- 620 семей выплату субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.
2) «Социальное обслуживание граждан» - за счет чего:
- 8 гражданам пожилого возраста оказана адресная социальная помощь;
- 885 пожилых людей привлечено к участию в мероприятиях, посвященных празднованию памятных календарных дат, месячнику пожилого человека.
8. На реализацию программы «Развитие  образования в Курьинском районе» на 2017-2020 годы  профинансировано 68866,8 тыс.руб. при плане 62935 тыс.рублей. Финансирование обеспечивалось по трём подпрограммам:
1)«Развитие дошкольного образования» - за счёт чего денежные средства освоены на:
-обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных учреждениях.
2)«Развитие общего и дополнительного образования» - за счёт чего денежные средства освоены на:
-обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего и обеспечение дополнительного образования детей в образовательных учреждениях;
-компенсационные выплаты на питание школьникам, нуждающимся в социальной поддержке;
-оснащение образовательных организаций современным оборудованием, мебелью, компьютерной техникой, учебно-наглядными пособиями.
3)«Молодежная политика» была направлена на проведение детской оздоровительной кампании:
-в детских оздоровительных организациях различного типа отдохнули 826 детей.
9. На реализацию программы «Молодёжь Курьинского района» на 2017-2020 годы направлено 245,2 тыс.руб. при плане 181 тыс.руб.:
-на поддержку талантливой молодежи;
-выиграли грант на сумму 170 тыс.руб.
10. На реализацию программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Курьинском районе» на 20014-2018 годы профинансировано  и освоено 24 тыс.руб. из местного бюджета, за счет чего:
-проведены мероприятия медицинского и реабилитационного характера в отношении лиц потребляющих наркотические вещества;
- проводится профилактика пресечения распространения наркомании среди молодёжи;
- через средства массовой информации опубликовано 8 статей о вреде потребления наркотических веществ, проведено 55 лекций и бесед.
11. На реализацию программы «Патриотическое воспитание граждан в Курьинском районе» на 2016-2020 годы профинансировано 71,48 тыс.руб. при плане 268,5 тыс.руб., за счет чего:
- воспитанники клубов принимали  участие в различных краевых и районных мероприятиях, где заняли призовые места;
- на территории района сформированы 5 военно-патриотических клубов;
- 45 молодых людей находятся на службе в Вооруженных Силах  Российской Федерации.
12. На реализацию программы «Семья и дети» на 2013-2017 годы профинансировано 3640,95 тыс.руб. при плане 1160,4 тыс.руб. за счёт чего:
- проведены мероприятия посвященные Дню семьи, Дню матери, Дню отца, Дню защиты детей и др.;
- выделены средства на питание детей из многодетных и социально незащищенных семей;
- 5 семей, усыновивших детей, получали выплату ежемесячного пособия;
- 6 семьям произведены  выплаты, связанные с содержанием ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также на вознаграждение, причитающееся приемному родителю.  
13. На реализацию программы «Доступная среда» на 2016-2020 годы  профинансировано 9 тыс.руб. при плане 79 тыс.руб. за счёт чего:
-обустроена входная зона в Курьинском и Новофирсовском сельсоветах.
14. На реализацию программы «Развитие пассажирского транспорта в Курьинском районе на 2017-2019 годы»  запланировано 420 тыс.руб.,  профинансировано 450 тыс.руб., за счёт чего:
-транспортному предприятию возмещается часть дополнительных затрат, возникших из-за разницы фактических цен на ГСМ с утвёржденными в тарифе.
15. На реализацию программы «Устойчивое развитие поселений Курьинского района» на 2013-2020 годы запланировано 47937 тыс.руб., профинансировано 36132,72 тыс.руб., в результате денежные средства освоены:
-на развитие улично-дорожной сети;
-на реконструкцию здания памятника архитектуры Знаменская церковь;
-на капитальный ремонт зданий Курьинской ЦРБ по Губернаторской программе «80х80»;
-на ремонт Кузнецовской сош;
-на ремонт здания ДЮСШ;
-на строительство спортивной площадки в селе Курья;
-на улучшение жилищных условий - 1 семья получила государственную поддержку из федерального и краевого бюджетов.
16. На реализацию программы «Муниципальная программа по развитию системы обращения с отходами производства и потребления на территории Курьинского района на 2017-2020 годы» при софинансировании Государственных программ «Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов, развития лесного хозяйства Алтайского края» на 2015-2020 годы и «Организация мероприятий по утилизации и уничтожению биологических отходов на территории Алтайского края» на 2013-2018 годы профинансировано 11936,87 тыс.руб. при плане 323 тыс.руб. Финансирование осуществлялось по 3 подпрограммам:
1) «Охрана окружающей среды на территории», в результате чего:
-проведены мероприятия по консервации Курьинского полигона захоронения ядохимикатов;
2) «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления на территории», за счет чего:
- проведено обустройство существующих санкционированных объектов накопления и размещения твердых бытовых отходов (свалки) предприятиями и организациями района за счет собственных средств предприятий;
-выявлено и ликвидировано 5 несанкционированных мест размещения отходов; 
-проведено обустройство и реконструкция скотомогильников, не отвечающего ветеринарно-санитарным требованиям.
3) «Развитие лесов»,на:
-повышение эффективности предупреждения возникновения и распространения лесных пожаров;
-повышение эффективности проведения профилактики возникновения, локализации и ликвидации очагов вредных организмов;
-осуществление интенсивного лесовосстановления и лесоразведения, обеспечивающих сохранение экологического потенциала лесов;
-проведение ухода за лесами, повышение продуктивности и улучшение породного состава лесов. 
17. На реализацию программы «Развитие туризма в Курьинском районе» на 2016-2020 годы профинансировано 18714 тыс.руб. при плане 17020 тыс.руб. за счёт чего:
-район принимает активное участие в краевых мероприятиях по продвижению туристического продукта; 
-ведётся активная пропаганда привлечения туристов;
-строятся туристические базы для создания туристско-рекреационного кластера «Горная Колывань».
18. По программе «Программа поддержки малого и среднего предпринимательства в Курьинском районе на 2016-2018  годы» финансирование не осуществлялось. 
 19. На реализацию программы «Культура Курьинского района на 2014-2017 годы профинансировано 1895,8  тыс.руб. при плане 1250 тыс.рублей. Финансирование обеспечивалось по одной подпрограмме:
1) «Обеспечение условий реализации программы и развития отрасли», финансирование направлено на:
-организацию и проведение Губернаторского конкурса профессионального мастерства на звание «Лучший работник культуры года»;
-организацию лечения работников учреждений культуры и образовательных организаций в области искусств в санаторно-курортных учреждениях, расположенных на территории Алтайского края, 2 работника улучшили своё здоровье, на эти цели профинансировано 47,6 тыс.руб.;
-выделение субсидии на поддержку отрасли культуры. 
 20. По программе  «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Курьинском районе» на 2017-2020 годы  фактическое финансирование составило 283,5 тыс.руб. при плане 55,5 тыс.руб. в результате чего:
-проведена организация дополнительного освещения улично-дорожной сети, дворовых территорий в тёмное время суток;
-проведена оплата расходов за пользование кнопками тревожной сигнализации, установленными в школах и дошкольных образовательных организациях, а также на объектах дополнительного образования.
21. По программе  «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры на основе модернизации жилищно-коммунального комплекса Курьинского района на 2016-2020 годы» фактическое финансирование составило 2351,41 тыс.руб. при плане 2275 тыс.руб. в результате чего:
-проведён капитальный ремонт скважины в селе Колывань;
-проведён ремонт котельных, тепловых и водопроводных сетей.
22. По программе  «Кадры для экономики» на 2016-2020 годы фактическое финансирование составило 60,75 тыс.руб. при плане 420 тыс.руб., в результате чего:
-выплачена  компенсация расходов по арендной плате за жилое помещение специалистам отраслей бюджетной сферы (врачи и учителя).
23. Программа  «Повышение безопасности дорожного движения в Курьинском районе в 2013-2020 годах»  в 2017 году не финансировалась.  

24. По программе  «Противодействие экстремизму и идеологии терроризма в Курьинском районе» на 2016-2020 годы  фактическое финансирование составило 35 тыс.руб. при плане 30 тыс.руб. на улучшение материально-технической базы (ремонт кабинетов для ЕДДС).
25. На реализацию программы «О мерах по улучшению качества жизни граждан старшего поколения в Курьинском районе» на 2017-2020 годы профинансировано 10 тыс.руб. при плане 26 тыс.руб. на проведение торжественных юбилейных мероприятий чествования граждан старшего поколения.
26. По программе «Реализация государственной национальной политики в Курьинском районе» на 2017-2021 годы фактическое финансирование составило 45тыс.руб. при плане 60 тыс.руб., в результате чего:
-организован и проведён фестиваль национальных культур в районе;
-приняли участие в краевых фестивалях и конкурсах (казачий хор).

· Реализация государственных программ Алтайского края, реализуемых на территории Курьинского района в 2017 году:

1. На реализацию программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем  населения  Алтайского края» на 2014-2020 годы профинансировано 891 тыс.руб. из местного бюджета: 
- на разработку документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территорий района.
2. На реализацию программы «Развитие  сельского  хозяйства Алтайского края» на 2013-2020 годы профинансировано  средств в сумме 15,82 млн. руб., из них: из федерального бюджета 9,46 млн.руб.  и 6,36 млн.руб. из краевого бюджета. Финансирование обеспечивалось по 4 подпрограммам:
1) «Развитие подотрасли растениеводства» – освоены средства на:
-возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, привлеченным на развитие растениеводства;
-оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства;
-на поддержку развития элитного семеноводства. 
2) «Развитие подотрасли животноводства» – направлены средства на:
- предоставление субсидий на повышение продуктивности в молочном скотоводстве;
-поддержку развития табунного коневодства;
-субсидирование части затрат на содержание  товарного поголовья коров специализированных мясных пород;
-субсидирование части затрат на содержание поголовья помесных коров мясного направления продуктивности;
-обеспечение деятельности учреждения ветеринарии. 
3) «Поддержка малых форм хозяйствования» – освоены средства:
-на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, привлеченным малыми формами хозяйствования.
4) «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие агропромышленного комплекса» – освоены средства на:
-поддержку технической и технологической модернизации сельскохозяйственного производства;
-возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам, привлеченным организациями агропромышленного комплекса;
-материальное стимулирование участников конкурсов профессионального мастерства.

· Реализация ведомственных целевых программ Алтайского края, реализуемых на территории Курьинского района в 2017 году:

1.На реализацию программы «Информационное сопровождение социально-экономического развития   Алтайского края и его продвижение в информационном пространстве Российской Федерации»  на 2016-2018 годы профинансировано 550 тыс.руб. из краевого бюджета и полностью освоены на:
-подготовку и размещение в средствах массовой информации материалов тематических проектов.
2. На реализацию программы «Совершенствование деятельности института мировой юстиции на территории Алтайского края» на 2016-2018 годы профинансировано 162,69 тыс.руб. из краевого бюджета на:
-обеспечение судебных участков знаками почтовой оплаты и оплаты услуг почтовой связи;
-оплату предоставления права пользования Интернетом;
-обеспечение информационными услугами справочно-правовых систем.

· Реализация федеральных программ, реализуемых на территории Курьинского района в 2017 году:

 1. По подпрограмме (ФЦП «Жилище») «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных Федеральным законом»  финансирование в 2017 году составило 1,16  млн. рублей, на полученные средства  1 участник  программы (это ветераны ВОВ и вдовы погибших и умерших участников ВОВ)  улучшил свои жилищные условия.

IV. Отчёт о выполнении  показателей, содержащихся в указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596-606
В рамках мониторинга проведен  анализ фактических значений 15 показателей (приложение к отчету), содержащихся в майских указах Президента Российской Федерации,  из которых 9 – выполнены, а  значения по 6 показателям не достигнуты.
Основные показатели, которые достигли плановые задания:
Показатель «Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования»   увеличился в 3 раза и составил 106,75 млн.руб. при плане 35 млн.рублей. 
Показатель «Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей» достиг плановое задание и составил 54%.
Показатель «Обеспеченность врачами сельского населения на 10 тысяч населения» превысил плановое задание на 0,8 пп. и составил 33,7% при плане 32,9%.
Показатель «Доступность дошкольного образования» достиг планового задания.
Показатель «Ввод жилья» вырос на 15,5% и составил 1732 кв.м при плане 1500 кв.м. 
Показатель «Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия» увеличен в 3 раза и составил 3 семьи при плане 1 семья.  
Показатели, которые не достигли плановых заданий:
Показатель «Рост реальной заработной платы работников крупных и средних организаций относительно уровня 2011 года» не достиг планового задания.
Показатель «Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования к среднемесячному доходу от трудовой деятельности по Алтайскому краю» не достигнут. Планировалось довести до 100,0%, но выполнение составило 93,8%. Основной причиной невыполнения является высокая доля неэффективных расходов за счет низких сетевых показателей.
Показатель «Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений к средней заработной плате в сфере общего образования по Алтайскому краю» не достигнут. Планировалось довести до 100,0%, но выполнение составило 64,7%. Основной причиной невыполнения является высокая доля неэффективных расходов.
Показатель «Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячному доходу от трудовой деятельности по Алтайскому краю» не достигнут. Планировалось довести до 70,4%, но выполнение составило 48,1%. Основной причиной невыполнения является высокая доля неэффективных расходов.
Показатель «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста» не достиг планового задания.
Показатель «Площадь земельных участков, предоставляемых для жилищного строительства» не достигнут в связи с уменьшением запроса на строительство.  
По результатам проведённого мониторинга и анализа реализации Программы делаем вывод, что в 2017 году большинство показателей и  мероприятий  выполнено. 



Приложение к отчету  
Отчёт о выполнении  индикаторов Программы за 2017 год

	№ 
п/п
	Наименование индикатора, единица измерения
	2017 год
	отклоне-ние
+  -

	
	
	план
	факт
	

	1. Достижение высокого уровня и качества жизни населения

	 1    
	Общий коэффициент рождаемости, на 1000 человек населения
	11,5
	11,9
	+

	2
	Общий коэффициент смертности, на 1000 человек населения
	17,1
	18,8
	-

	3.
	Удельный вес населения Курьинского района, занимающегося физической культурой и спортом, %
	34
	38
	+

	4
	 Доля детей в возрасте от 1 года до 6 лет, охваченных услугами дошкольного образования, от общего количества детей данного возраста, %
	54,6
	59,9
	+

	5
	Доля детей, включенных в государственную систему выявления, развития и адресной поддержки одаренных детей, в общей численности детского населения школьного возраста, %
	40
	40,3
	+

	6
	Посещаемость культурно-досуговых мероприятий, количество посещений на 1 жителя в год
	9,5
	10,3
	+

	7
	Удельный вес малоимущих граждан, получивших социальную поддержку, в общем числе малоимущих граждан, обратившихся в органы социальной защиты населения, %
	80
	80,3
	+

	8
	Уровень официально зарегистрированной безработицы по отношению к численности трудоспособного населения (на конец периода), %
	2,5
	2,1
	+

	9
	Ввод новых постоянных рабочих мест, единиц 

	95
	96
	+

	10
	Среднемесячная начисленная заработная плата работников крупных и средних организаций, руб. 
	22229
	21400
	-

	11
	Ввод в действие жилых домов, кв. метров общей площади
	1500
	1732
	+

	12
	Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя, кв.м на душу населения
	31,1
	32
	+

	2. Создание условий для устойчивого экономического роста


	13
	Индекс промышленного производства, %
	101,8
	84
	-

	14
	Индекс физического объема продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств, %
	103,1
	98,2
	-

	15
	Урожайность зерновых культур во всех категориях хозяйств (зерно в весе после доработки), ц/га
	10
	9,4
	-

	16
	Продуктивность коров в крупных и средних сельскохозяйственных организациях, кг на одну корову
	2217
	2394
	+

	17
	Индекс физического объема инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования, %
	124
	370,3
	+

	18
	Количество мест размещения,  мест
	797
	757
	-

	19
	Туристcкий поток – всего, тыс.чел.
	51
	51,998
	+

	20
	Удельный вес занятых в малом и среднем бизнесе от численности занятых в экономике, %
	28
	31,7
	+

	21
	Обеспеченность населения площадью торговых объектов, кв.м  на 1 тыс. чел.
	730
	785
	+

	22
	Удельный вес автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям по транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности сети автомобильных дорог, %
	50,2
	49,7
	-

	3. Повышение эффективности управления

	23
	Бюджетная обеспеченность за счет налоговых и неналоговых доходов  бюджета района,  руб. на душу населения
	7721
	8730
	+

	24
	Уровень преступности на 1 тыс. человек населения
	15,4
	13,9
	+

	25
	Уровень дорожно-транспортных происшествий на 10 тысяч транспортных средств
	38,2
	24,2
	+



Отчёт о выполнении  показателей, содержащихся в указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596-606

	№ 
п/п
	Наименование показателя, единица измерения
	2017 год
	отклоне-ние
+  -

	
	
	план
	факт
	

	1
	Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования, млн.руб.  
	35
	106,75
	+

	2
	Рост реальной заработной платы работников крупных и средних организаций относительно уровня 2011 года, % 
	92,2
	88,7
	-

	3
	Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования к среднемесячному доходу от трудовой деятельности по Алтайскому краю, % 
	100
	93,8
	-

	4
	Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений к средней заработной плате в сфере общего образования по Алтайскому краю, %
	100
	64,7
	-

	5
	Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячному доходу от трудовой деятельности по Алтайскому краю, %
	90
	48,1
	-

	6
	Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей, %
	54
	54 
	+

	7
	Обеспеченность врачами сельского населения, единиц на 10 тыс. населения
	32,9
	33,7 
	+

	8
	Доступность дошкольного образования, % 

	100
	100
	+

	9
	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста, %
	75
	50 
	-

	10
	Ввод жилья, кв.м

	1500
	1732
	+

	11
	Площадь земельных участков, предоставляемых для жилищного строительства, га
	2,8
	 2,39
	-

	12
	Доля граждан, использующих механизм получения муниципальных услуг в электронной форме, %
	10
	10 
	+

	13
	Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган местного самоуправления для получения муниципальных  услуг, минут 

	15
	15
	+

	14
	Среднее число обращений представителей бизнес-сообщества в орган местного самоуправления для получения одной муниципальной услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности, ед.
	2
	2
	+

	15
	Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия, ед.
	1
	3
	+
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