Отчет
по оценке эффективности реализации муниципальных программ 

Курьинского района за 2018 год

В целях реализации статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации (в новой редакции), повышения эффективности использования бюджетных ресурсов и в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Курьинский район, утвержденным постановлением Администрации Курьинского района от 31.12.2013  №594, проведён мониторинг реализации муниципальных программ за 2018 год.

Всего на реализацию мероприятий муниципальных программ на 2018 год было запланировано денежных средств из местного бюджета района в объёме 19194,8 тыс.руб., фактически профинансировано 9490,425 тыс.руб., что составило 49,4%.
Проводимая оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2018 год показала, что из 26 муниципальных программ:

9 муниципальных программ имеют высокий уровень эффективности реализации, 

15 муниципальных программ имеют средний уровень эффективности реализации,

по 2 муниципальной программе отмечен низкий уровень эффективности реализации программы.

С целью повышения эффективности реализации муниципальных программ в 2019 году ответственные исполнители и соискатели муниципальных программ продолжат работу по своевременной и качественной реализации программных мероприятий, достижению индикаторов и показателей муниципальных программ, более эффективном использовании финансовых средств.
Отчет по оценке эффективности реализации муниципальных программ Курьинского района за 2018 год

	№

п/п
	Наименование программы
	Финансирование программы  (за счет местного бюджета), тыс.руб.
	Оценка степени соответствия финансирования  запланированному уровню
	Степень  достижения целей и решения задач  МП (достижение контрольных значений индикаторов)
	Оценка степени  реализации мероприятий (Удельный вес реализуемых мероприятий, предусмотренных программой)
	Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы
	Определение уровня эффективности реализации программы

	
	
	план
	факт
	
	
	
	
	Высокий,  если комплексная оценка 

 80 и более
	Средний , если комплексная оценка  

от 40 до 80  
	Низкий, если комплексная оценка        менее 40

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	10
	11
	12
	13

	1
	"Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры на основе модернизации жилищно-коммунального комплекса Курьинского района на 2016-2020 годы" (с изменениями от 24.07.2017 №284)
	1700
	1080,4
	63,6
	33,3
	100
	65,6
	
	+
	

	2
	"Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Курьинском районе" на 2014-2018 годы
	24,2
	0
	0
	100
	100
	66,7
	
	+
	

	3
	"Культура Курьинского района на 2014-2017 годы" (с изменениями от 24.07.2017 №276)
	602,5
	1277,2
	100
	72,7
	100
	90,9
	+
	
	

	4
	"Молодежь Курьинского района" на 2017-2020 годы
	197
	37,5
	19
	100
	100
	73
	
	+
	

	5
	"О мерах по улучшению качества жизни граждан старшего поколения в Курьинском  районе" на 2017-2020 годы
	16
	13,2
	82,5
	100
	100
	94,2
	+
	
	

	6
	"Повышение безопасности дорожного движения в Курьинском районе в 2013-2020 годах" (с изменениями от 02.12.2015 №416, от 02.09.2016 №323, от 24.07.2017 №286)
	62,5
	0
	0
	100
	92
	64
	
	+
	

	7
	"Профилактика преступлений и иных правонарушений в Курьинском районе" на 2017-2020 годы 
	71
	106
	100
	100
	100
	100
	+
	
	

	8
	"Развитие образования в Курьинском районе" на 2017-2020 годы (с изменениями от 24.07.2017 №278)
	2684
	3003,8
	100
	80
	94,3
	91,4
	+
	
	

	9
	"Развитие пассажирского транспорта  в Курьинском  районе на 2017 - 2019 годы"
	420
	420
	100
	100
	100
	100
	+
	
	

	10
	"Развитие физической культуры и спорта в Курьинском районе" на 2015-2017 годы (с изменениями от 16.03. 2016 №92, от 25.05. 2017 №192, от 24.07.2017 №283)
	300
	168,457
	56,2
	28,6
	100
	61,6
	
	+
	

	11
	"Реализация государственной национальной политики в Курьинском районе" на 2017-2021 годы
	40
	0
	0
	100
	100
	66,7
	
	+
	

	12
	"Улучшение условий и охраны труда в Курьинском районе" на 2016-2018 годы (с изменениями от 24.07. 2017 №279)
	85
	107,9
	100
	50
	100
	83,3
	+
	
	

	13
	"Устойчивое развитие поселений Курьинского района" на 2013-2020 годы  (с изменениями от 05.05.2014 №136, от 25.03.2015 №91, от 30.03.2016 №119, от 30.03.2017 №110)
	9206,0
	1229,22
	12,7
	66,7
	33,3
	37,6
	
	
	+

	14
	"Демографическое развитие  Курьинского района" на 2013-2017 годы (с изменениями от 02.09.2016 №322, от 24.07.2017 №285)
	110
	7
	6,4
	50
	89
	48,5
	
	+
	

	15
	"Доступная среда" на 2016-2020 годы
	80
	3
	3,8
	50
	20
	24,6
	
	
	+

	16
	"Кадры для экономики Курьинского района" на 2016 - 2020 годы
	335,5
	85,0
	25,3
	75
	91
	63,8
	
	+
	

	17
	"Обеспечение жильем молодых семей в Курьинском районе" на 2016 – 2020 годы (с изменениями от 24.07.2017 №277)
	357,8
	357,9
	100
	100
	100
	100
	+
	
	

	18
	«Охрана здоровья и формирование здорового образа жизни населения Курьинского района» на 2015-2020 годы (с изменениями от 02.09.2016 №325, от 24.07.2017 №275)
	614
	603,761
	98,3
	60
	100
	86,1
	+
	
	

	19
	«Патриотическое воспитание граждан в Курьинском районе» на 2016 – 2020 годы
	289
	110,58
	38,3
	33,3
	61,1
	44,2
	
	+
	

	20
	«Противодействие экстремизму и идеологии терроризма в Курьинском районе» на 2016-2020 годы
	30
	0
	0
	100
	61,1
	53,7
	
	+
	

	21
	«Развитие туризма в Курьинском районе» на 2016-2020 годы (с изменениями от 24.07.2017 №282)
	30
	0
	0
	50
	95
	48,3
	
	+
	

	22
	«Семья и дети» на 2018-2022 годы
	1075,0
	187,584
	17,4
	66,7
	100
	61,4
	
	+
	

	23
	«Содействие занятости населения Курьинского района» на 2015 - 2020 годы (с изменениями от 24.07.2017 №281)
	200
	336,503
	100
	25
	100
	75
	
	+
	

	24
	«Социальная поддержка малоимущих граждан и  граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации» на 2017 год
	195,3
	280,3
	100
	66,7
	100
	88,9
	+
	
	

	25
	Муниципальная программа по развитию системы обращения с отходами производства и потребления на территории Курьинского района на 2017-2020 годы
	450
	136,8
	30,4
	66,7
	66,7
	54,6
	
	+
	

	26
	Муниципальная программа поддержки и развития малого и среднего предпринимательства в Курьинском районе на 2016-2018 годы (с изменениями от 05.08.2016 №290, от 24.07.2017 №280)
	20
	0
	0
	25
	100
	41,7
	
	+
	


