Отчет
по оценке эффективности реализации муниципальных программ 

Курьинского района за 2019 год

В целях реализации статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации (в новой редакции), повышения эффективности использования бюджетных ресурсов и в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Курьинский район, утвержденным постановлением Администрации Курьинского района от 31.12.2013  №594, проведён мониторинг реализации муниципальных программ за 2019 год.

Всего на реализацию мероприятий муниципальных программ на 2019 год было запланировано денежных средств из местного бюджета района в объёме 16963,5 тыс. руб., фактически профинансировано 12048,76 тыс. руб., что составило 71,0%.
Проводимая оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2019 год показала, что из 25 муниципальных программ:

10 муниципальных программ имеют высокий уровень эффективности реализации, 

13 муниципальных программ имеют средний уровень эффективности реализации,

по 2 муниципальной программе отмечен низкий уровень эффективности реализации программы.

С целью повышения эффективности реализации муниципальных программ в 2020 году ответственные исполнители и соискатели муниципальных программ продолжат работу по своевременной и качественной реализации программных мероприятий, достижению индикаторов и показателей муниципальных программ, более эффективном использовании финансовых средств.
Ведущий специалист комитета по экономике
и управлению муниципальным имуществом

Администрации Курьинского района                                        О.И. Шипилова

Отчет по оценке эффективности реализации муниципальных программ Курьинского района за 2019 год
	№

п/п
	Наименование программы
	Финансирование программы  (за счет местного бюджета), тыс.руб.
	Оценка степени соответствия финансирования  запланированному уровню
	Степень  достижения целей и решения задач  МП (достижение контрольных значений индикаторов)
	Оценка степени  реализации мероприятий (Удельный вес реализуемых мероприятий, предусмотренных программой)
	Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы
	Определение уровня эффективности реализации программы

	
	
	план
	факт
	
	
	
	
	Высокий,  если комплексная оценка 

 80 и более
	Средний , если комплексная оценка  

от 40 до 80  
	Низкий, если комплексная оценка        менее 40

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	10
	11
	12
	13

	1
	"Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры на основе модернизации жилищно-коммунального комплекса Курьинского района на 2016-2020 годы" (с изменениями от 24.07.2017 №284)


	1390
	1611,5
	100
	33,3
	100
	77,8
	
	+
	

	2
	"Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Курьинском районе" на 2019-2023 годы
	24
	0
	0
	60
	100
	53,3
	
	+
	

	3
	"Культура Курьинского района на 2018-2022 годы" 
	602,5
	104,6
	17,4
	63,6
	100
	60,3
	
	+
	

	4
	"Молодежь Курьинского района" на 2017-2020 годы
	216
	49,5
	23
	75
	100
	66
	
	+
	

	5
	"О мерах по улучшению качества жизни граждан старшего поколения в Курьинском  районе" на 2017-2020 годы
	16
	30
	100
	100
	100
	100
	+
	
	

	6
	"Повышение безопасности дорожного движения в Курьинском районе в 2013-2020 годах" (с изменениями от 02.12.2015 №416, от 02.09.2016 №323, от 24.07.2017 №286, от 05.11.2018 №227, от 24.06.2019 №201)
	62,5
	1449,84
	100
	100
	100
	100
	+
	
	

	7
	"Профилактика преступлений и иных правонарушений в Курьинском районе" на 2017-2020 годы 
	66
	197,7
	100
	66,7
	100
	88,9
	+
	
	

	8
	"Развитие образования в Курьинском районе" на 2017-2020 годы (с изменениями от 24.07.2017 №278)
	2719
	1807,3
	66,5
	80

	94,3
	80,3
	+
	
	

	9
	"Развитие пассажирского транспорта  в Курьинском  районе на 2017 - 2019 годы"
	480
	420
	87,5
	100
	100
	95,8
	+
	
	

	10
	"Развитие физической культуры и спорта в Курьинском районе" на 2018-2020 годы (с изменениями от 17.04.2018 №187)
	300
	2122,4
	100
	57,1
	100
	85,7
	+
	
	

	11
	"Реализация государственной национальной политики в Курьинском районе" на 2017-2021 годы
	45
	0
	0
	100
	100
	66,7
	
	+
	

	12
	"Устойчивое развитие поселений Курьинского района" на 2013-2020 годы  (с изменениями от 05.05.2014 №136, от 25.03.2015 №91, от 30.03.2016 №119, от 30.03.2017 №110)
	7131,7
	1065
	15
	0
	54,6
	23,2
	
	
	+

	13
	"Демографическое развитие  Курьинского района" на 2018-2020 годы (с изм. от 11.05.2018 № 228)
	124
	0
	0
	66,7
	89
	51,9
	
	+
	

	14
	"Доступная среда" на 2016-2020 годы
	35
	0
	0
	50
	20
	23,3
	
	
	+

	15
	"Кадры для экономики Курьинского района" на 2016 - 2020 годы
	385,5
	165,5
	42,9
	100
	91
	78
	
	+
	

	16
	"Обеспечение жильем молодых семей в Курьинском районе" на 2016 – 2020 годы (с изменениями от 24.07.2017 №277)
	451
	448,4
	99,4
	100
	100
	99,8
	+
	
	

	17
	«Охрана здоровья и формирование здорового образа жизни населения Курьинского района» на 2015-2020 годы (с изменениями от 02.09.2016 №325, от 24.07.2017 №275)
	541
	432
	80
	100
	100
	80
	+
	
	

	18
	«Патриотическое воспитание граждан в Курьинском районе» на 2016 – 2020 годы
	323
	337,8
	100
	33,3
	80
	71,1
	
	+
	

	19
	«Противодействие экстремизму и идеологии терроризма в Курьинском районе» на 2016-2020 годы
	30
	0
	0
	100
	88,9
	63,0
	
	+
	

	20
	«Развитие туризма в Курьинском районе» на 2016-2020 годы (с изменениями от 24.07.2017 №282)
	30
	0
	0
	50
	100
	50
	
	+
	

	21
	«Семья и дети» на 2018-2022 годы
	1093
	1026,2
	94
	83,3
	100
	92,4
	+
	
	

	22
	«Содействие занятости населения Курьинского района» на 2015 - 2020 годы (с изменениями от 24.07.2017 №281)
	200,0
	209,959
	100
	25
	100
	75
	
	+
	

	23
	«Социальная поддержка малоимущих граждан и  граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации» на 2019 год
	195,3
	347,0
	100
	100
	100
	100
	+
	
	

	24
	Муниципальная программа по развитию системы обращения с отходами производства и потребления на территории Курьинского района на 2017-2020 годы
	493
	224
	46
	66,7
	66,7
	60
	
	+

	

	25
	Муниципальная программа поддержки и развития малого и среднего предпринимательства в Курьинском районе на 2019-2021 годы 
	10
	0
	0
	25
	100
	41,7
	
	+
	


Высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы –10 программ

Средний уровень эффективности реализации муниципальной программы –13 программ

Низкий уровень эффективности реализации муниципальной программы – 2 программ
