
Утверждено решением №9		 
Трусовского сельского Совета
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ПРОГРАММА
КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ТРУСОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КУРЬИНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ НА 2017-2027 ГОДЫ.


ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

	1.1  Наименование программы
	Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Трусовского сельсовета Курьинского района Алтайского края на 2017-2027 гг.

	1.2   Основание для разработки Программы
	Градостроительный Кодекс Российской Федерации, 
Федеральный закон № 131- ФЗ от 6 ноября 2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»,Устав муниципального образованияТрусовского сельсовета Курьинского  района Алтайского края,
Постановление Правительства Российской Федерации от 11.06.13 №502 «Об утверждении требований к Программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений и городских округов»
Генеральный план Трусовского сельского поселения Курьинского  района Алтайского края»

	1.3.  Заказчик Программы
	Администрация Трусовского  сельсовета


	1.4. Разработчик Программы
	Администрация Курьинского  района 

	1.5. Цель Программы
	Создание материальной базы развития социальной инфраструктуры для обеспечения повышения качества жизни населения 

	1.6.  Сроки реализации Программы
	2017-2027г

	1.7.   Исполнители Программы
	Администрация Трусовского  сельсовета

	1.8. Объёмы и источники финансирования Программы
	Программа предполагает финансирование за счёт бюджетов всех уровней
Средства местного бюджета на 2016-2026 годы уточняются при формировании бюджета на очередной финансовый год.


	1.9  Ожидаемые результаты реализации Комплексной Программы
	Повышение качества, комфортности и уровня жизни населения Трусовского сельсовета
-Обеспеченность граждан жильём,                                                   -нормативная доступность и обеспеченность объектами социальной инфраструктуры жителей 

	1.10  Организация контроля за исполнением
 программы
	Оперативный контроль за исполнением Программы осуществляет Администрация и Собрания депутатов Трусовского сельсовета.




II.   ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ  ТРУСОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КУРЬИНСКОГО  РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ НА 2017-2027 ГОДЫ.
2.1. Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры Трусовского сельсовета, описание проблемы. 
Трусовский сельсовет является муниципальным образованием, образованным в составе Курьинского муниципального района.
Граница Трусовского сельсовета утверждена Законом Алтайского края от 11 февраля 2008 г. N 12-ЗС "О статусе и границах муниципальных и административно-территориальных образований Курьинского района Алтайского края" (принят Постановлением Алтайского краевого Совета народных депутатов от 5 февраля 2008 г. N 25).
Население Трусовского сельсовета распределено по трем населенным пунктам: село Трусово, поселки Калмацкий и Подзаймище. По данным Росстата на 01.10.2012 г. в сельсовете проживает 742 человека (на 01.01.2016 г. 732 чел.)
Жилая зона
Жилая зона располагается в границах населенных пунктов сельского поселения и состоит преимущественно из индивидуальной жилой застройки с приусадебными участками. Исключение составляет 1,0 га территории малоэтажной застройки секционного типа. 
Генеральным планом  предусматривается возможность размещения жилых кварталов усадебной застройки в селе Трусово, поселках: Подзаймище, Калмацкий.
[bookmark: _Toc242115073][bookmark: _Toc249431667][bookmark: _Toc254300264]Общественно-деловая зона
Обществнно-деловая зона включает в себя административные здания, учреждения здравоохранения, образования, культуры, объекты торговли, общественного питания, бытового обслуживания, коммерческой деятельности, общественного назначения и т.д. Лечебно-профилактические учреждения сельсовета представлены в Трусовском сельсовете фельдшерско-акушерским пунктом (ФАП) в с. Трусово. Все медицинские учреждения находятся в подчинении у КГБУЗ Курьинской ЦРБ.
В с. Трусово имеется МКОУ «Трусовская средняя общеобразовательная школа» проектной емкостью 120 учащихся, что соответствует на расчетный срок потребности сельсовета (120 мест). Фактическая потребность в настоящее время составляет 72 учащихся, число обучающихся во вторую смену от 42 %, что не соответствует нормативым требованиям. Здание школы кирпичное, его износ 15%, площадь участка составляет 1,15 га. В учреждении работают 29 человек. 
В поселении имеется несколько учреждений культуры: Культурно-досуговый центр и библиотека в с. Трусово и сельский клуб в п. Калмацкий. В настоящее время сельский клуб в п. Калмацкий не работает.


На территории с. Трусово работают 3 объекта торговли.
Есть 1 предприятие общественного питания на 7 посадочных мест в с. Трусово. 
Мощность объектов не соответствует нормативным требованиям. Существующая вместимость объектов торговли (225 кв.м) и общественного питания (7 мест) (при требуемой для объектов торговли - 265 кв.м, общественного питания – 16 пос. мест) составляет. Дефицит составляет 40 кв. м и 9 пос. мест соответственно.





2.2 Цель и задачи Программы
Основной целью Программы является создание материальной базы развития социальной инфраструктуры для обеспечения повышения качества жизни населения Трусовского сельсовета.
Для достижения Поставленной цели необходимо выполнить следующие задачи:
· Обеспечение безопасности, качества и эффективного использования населением объектов социальной инфраструктуры 
· обеспечение эффективного функционирования действующей социальной инфраструктуры
· обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры для населения 
· сбалансированное перспективное развитие социальной инфраструктуры поселения в соответствие с потребностями в объектах социальной инфраструктуры населения посёлка
· достижение расчётного уровня обеспеченности поселения услугами объектов социальной инфраструктуры.
2.3. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Действие Программы рассчитано на 10 лет с 20117 по 2027 годы.
2.4.  ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ
В границах сельсовета запланированы мероприятия по капитальному ремонту и реконструкции объектов местного значения, рекультивации и обустройству территорий.
Капитальному ремонту подлежат:

- Культурно-досуговый центр в с. Трусово;
- Сельский клуб в пос. Калмацкий;

Реконструкции подлежат:
- Объекты инженерной инфраструктуры:
котельная в с. Трусово;

 Объёмы и источники финансирования Программы
	Проект
	Сроки реализации
	Общий объем планируемых средств, тыс.руб
	За счет средств федерального бюджета,%
	За счет средств Краевого бюджета,%
	За счет средст местного бюджета,%

	Капитальный ремонт КДЦ с.Трусово
	2018-2020гг.
	700
	50
	30
	20

	Сельский клуб в пос. Калмацкий
	2021-2022гг.
	150
	_
	50
	50

	Котельная в с.Трусово
	2024-2026гг.
	120
	50
	30
	20






2.5 ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ, И СООТВЕТСТВИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ НОРМАТИВНЫМ ИНДЕКСАМ
Основным результатом реализации Комплексной Программы явится повышение качества жизни населения, улучшения качества услуг, оказываемых учреждениями социальной инфраструктуры.
2.6. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ ПРОГРАММЫ
Ежегодный анализ реализации Программы осуществляет администрация Администрация Трусовского сельсовета. Собрание депутатов Трусовского сельсовета заслушивает ежегодно отчёт главы Администрации Трусовского сельсовета о работе за год, в т. числе и по реализации Комплексной Программы, вносит коррективы в план работы администрации, обращается с ходатайством в исполнительные и законодательные органы других уровней муниципальных образований (по полномочиям) о включении мероприятий Программы в план финансирования на соответствующий год.




