КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ КУРЬИНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

658320,Алтайский край, Курьинский район,с.Курья,ул.Советская,61

с.Курья                                                                                                           16 февраля 2023 г

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По результатам финансово-экономической экспертизы проекта постановления «О внесении изменений в постановление Администрации Курьинского района Алтайского края от 02.11.2020   № 403 «Об утверждении  муниципальной  программы  «Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования   Курьинский район на 2020-2025 годы».

Контрольно-счетной комиссией Курьинского района Алтайского края  на основания  статьи 157 Бюджетного кодекса   Российской Федерации; п.1 статьи 9 Положения о контрольно-счетной комиссии Курьинского района Алтайского края, утвержденного решением Курьинского районного Совета народных депутатов Алтайского края от 10.12.2021 года № 39; в соответствии со стандартом  внешнего муниципального финансового контроля СВМФК 07 «Проведение финансово-экономической экспертизы», утвержденного распоряжением контрольно-счетной комиссии  Курьинского района Алтайского края от 15.07.2021 № 4, согласно распоряжения контрольно-счетной комиссии Курьинского района Алтайского края от 10 февраля 2023 года № 4 проведена финансово-экономическая экспертиза проекта постановления Администрации Курьинского района Алтайского края «О внесении изменений в постановление Администрации Курьинского района от 02.11.2020   № 403 «Об утверждении  муниципальной  программы «Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования   Курьинский район на 2020-2025 годы» (далее – «проект постановления»), по результатам  которой установлено следующее.

Проектом постановления вносятся изменения в муниципальную программу «Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования   Курьинский район на 2020-2025 годы» (далее - «Муниципальная программа»).

.                             Анализ целей и задач муниципальной программы

Проектом постановления цели и задачи Муниципальной программы   не изменяются.

Анализ финансирования муниципальной программы

В соответствии с проектом постановления  предусматривается уменьшение  общих объемов  финансирования Муниципальной программы за счет всех источников на 244,605 тыс. рублей или на 0,5 % , общий объем составит 49 939,929 тыс. рублей.

Таблица № 1

тыс.рублей

| Источники финансирования | Действующая редакция постановления | Проект постановления | Изменение | в % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Федеральный бюджет | 3 556,36 | 2 856,36 | -700,0 | -19,7 |
| Краевой бюджет | 18 768,176 | 15 235,652 | -3 532,524 | -18,8 |
| Местный бюджет | 25 774,058 | 29 790,447 | + 4 016,389 | -15,5 |
| Итого | 48 098,594 | 47 882,459 | -216,135 | -0,4 |
| Из внебюджетных источников | 2 085,94 | 2 057,47 | -28,47 | -1,3 |
| Всего финансовых средств | 50 184,534 | 49 939,929 | -244,605 | -0,5 |

На уменьшение общего объема финансирования Муниципальной программы повлияло увеличение объемов финансирования за счет средств местного бюджета на 4 016,389 тыс. рублей (15,5 %) составит 29 790,447 тыс. рублей и уменьшение за счет федерального бюджета на 700,0 тыс. рублей (на 19,7%) составит 2 856,36 тыс. рублей, краевого бюджета на 3 532,524 тыс. рублей (на 18,8%) составит 15 235,652 тыс. рублей, внебюджетных источников на 28,47 тыс.рублей (на 1,3%) составит 2 057,47 тыс.рублей (Таблица 1).

Согласно проекту постановления корректировка объемов финансирования Муниципальной программы приходится на  2022 год и 2023 год.

В 2022 году общий объем финансирования уменьшился на 2 713,835 тыс. рублей или на 14,2% и составит 16 500,169 тыс. рублей (Таблица №2) :

-за счет средств местного бюджета на 2 542,411 тыс. рублей (17,8 %) составит 11 744,907 тыс. рублей ;

-за счет краевого бюджета на 171,424 тыс. рублей на 3,8% составит 4 346,912 тыс. рублей.

Таблица № 2

тыс. рублей

| Источник финансирования | 2022 год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Действующая редакция постановления | Проект постановления | Изменение | в % |
| Местный бюджет | 14 287,318 | 11 744,907 | -2 542,411 | 17,8 |
| Краевой бюджет | 4 518,336 | 4 346,912 | -171,424 | 3,8 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | - |
| Внебюджетные источники | 408,35 | 408,35 | - | - |
| Итого | 19 214,004 | 16 500,169 | -2 713,835 | 14,2 |

Проектом постановления вносятся изменения финансирования на 2022 год в Муниципальную программу по следующим мероприятиям :

- на мероприятие 3.2 Благоустройство сельских территорий;

- на мероприятие 3.2.1 Строительство площадок для сбора ТБО и приобретение контейнеров;

- на мероприятие 3.2.3 Благоустройство кладбища с.Кузнецово,с.Казанцево;

- на мероприятие 3.3 Ремонт и содержание автомобильных дорог Курьинского района.

В 2023 году общий объем финансирования увеличится на 2 469,23 тыс. рублей или на 32,7% и составит 10 026,63 тыс. рублей (Таблица № 3) :

-  за счет увеличения средств местного бюджета на 6 558,8 тыс. рублей (в 7,4 раза) составит 7 440,0 тыс. рублей ;

-за счет уменьшения  краевого бюджета на 3 361,1 тыс. рублей на 60,2% составит 2 225,1 тыс. рублей;

- за счет уменьшения  федерального бюджета на 700,0 тыс. рублей на100 % составит 0 тыс. рублей.

- за счет уменьшения внебюджетных источников  на 28,47 тыс. рублей на 7,3% составит 361,53 тыс. рублей.

Таблица № 3                                                                                 тыс.рублей

| Источник финансирования | 2023 год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Действующая редакция постановления | Проект постановления | Изменение | в % |
| Местный бюджет | 881,2 | 7 440,0 | +6 558,8 | в 7,4 раза |
| Краевой бюджет | 5 586,2 | 2 225,1 | -3 361,1 | -60,2 |
| Федеральный бюджет | 700,0 | 0 | -700,0 | -100 |
| Внебюджетные источники | 390,0 | 361,53 | -28,47 | -7,3 |
| Итого | 7 557,4 | 10 026,63 | +2 469,23 | +32,6 |

Проектом предусматривается изменения финансирования на 2023 год по мероприятиям:

- на мероприятие 1.1 Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности;

- на мероприятие 3.1 Реконструкция водозабора на новое строительство водопроводных сетей с.Краснознаменка и с.Ивановка;

- на мероприятие 3.2 Благоустройство сельских территорий;

- на мероприятие 3.2.1 Строительство площадок для сбора ТБО и приобретение контейнеров;

- на мероприятие 3.3 Ремонт и содержание автомобильных дорог Курьинского района.

Проектом программы  исключается :

- Задача 4 Придание сельским территориям современного облика;

- Мероприятие 4.1 Реализация проектов комплексного развития с учетом интересов населения и бизнес - сообщества, проживающих и ведущих деятельность на сельских территориях (данное мероприятие перенесли в программу «Формирование современной городской среды Курьинского сельсовета Курьинского района на 2018-2022 годы»).

Объемы финансового обеспечения мероприятий Муниципальной программы соответствуют бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на ее реализацию  в решениях  Курьинского районного Совета народных депутатов Алтайского края от 10.12.2021 года № 38  «О районном бюджете муниципального образования  Курьинский  район на 2022 год» (в ред. от 12.12.2022  № 20) , от 12.12.2022  № 21 «О бюджете муниципального образования Курьинский район на 2023 год» по коду бюджетной классификации 52 00000000 МП «Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования Курьинский район на 2020-2025 годы».

Соблюдено требование статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации в части приведения Муниципальной программы в соответствии с Решением Курьинского районного Совета народных депутатов Алтайского края от 10.12.2021 года № 38    (в ред. от от 12.12.2022 № 20) «О районном бюджете муниципального образования  Курьинский  район на 2022 год» не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу.

Анализ изменения и структуры содержания муниципальной программы

В новой редакции изложено Приложение 3 к Муниципальной программе (Перечень мероприятий). Изменения касаются корректировки объемов финансирования мероприятий за счет средств в 2022 году краевого и местного бюджетов; в 2023 году федерального, краевого,  местного бюджетов и внебюджетных источников.

Анализ устранения замечаний

Предыдущей экспертизой в  муниципальной программе «Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования   Курьинский район на 2020-2025 годы»  замечания не установлены.

Выводы и предложения по результатам проведенной экспертизы

- Проект постановления подготовлен в целях корректировки объемов финансового обеспечения Муниципальной программы за счет средств в 2022 году краевого и местного бюджетов; в 2023 году федерального, краевого,  местного бюджетов и внебюджетных источников.

- Объемы финансового обеспечения Муниципальной программы представляемые в Проекте постановления соответствуют бюджетным назначениям принятым решением Курьинского районного Совета народных депутатов Алтайского края от 10.12.2021 года № 38  «О районном бюджете муниципального образования  Курьинский  район на 2022 год» (в ред. от 12.12.2022 г № 20),  от 12.12.2022  № 21 «О бюджете муниципального образования Курьинский район на 2023 год»  по коду бюджетной классификации 52 00000000 МП «Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования   Курьинский район на 2020-2025 годы».

- Администрации Курьинского района Алтайского края – утвердить проект постановления Администрации Курьинского района о внесении изменений в постановление Администрации Курьинского района Алтайского края от   02.11.2020  № 403 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования   Курьинский район на 2020-2025 годы».

Председатель контрольно-счетной комиссии

Курьинского района  Алтайского края                        ____________               Н.Б. Кобенко