АДМИНИСТРАЦИЯ  КУЗНЕЦОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА

КУРЬИНСКОГО РАЙОНА  АЛТАЙСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
09.02.2023г
                   с.Кузнецово                                                                №2
Об  организации  и  проведении  мероприятий  по

предупреждению  и  ликвидации  чрезвычайных

ситуаций  в период   весеннего половодья в2023году

 на  территории   Кузнецовского  сельсовета.

              В  целях  уменьшения  риска  возникновения  чрезвычайных  ситуаций   и  возможного  ущерба,  обеспечения  безопасности  населения,  устойчивого  функционирования  всех  объектов,  находящихся  на  территории  сельсовета  в  период весеннего  половодья   в  2023  году   ПОСТАНОВЛЯЮ:

              1.Утвердить  состав  противопаводковой  комиссии  села (прилагается).

              2.Утвердить  план  основных организационно - технических   и  профилактических   мероприятий  по  защите  населения  и  территории   сельсовета  в  период  прохождения  весеннего  половодья  2023 года  (прилагается).

              3,  Контроль  за  исполнением  настоящего постановления  оставляю за  собой.

Глава        сельсовета                                                                                                       Г.В.Кобенко                              

                                                                             Приложение №1

                                                                               УТВЕРЖДЕНО

                                                       Постановлением Администрации  Кузнецовского            

                                                       сельсовета   от 09.02.2023г№2                      

СОСТАВ

противопаводковой  комиссии  Кузнецовского  сельсовета
1.Кобенко Г.В.                          глава   администрации,  председатель  комиссии.

2.Фелькер В.В.
                глава КХ  (по  согласованию)

3. Бондаренко И.С.                   заведующая ФАП.

4.Гасс  А.А.                               глава  КФХ   (  по  согласованию)

5.Храмцов Е.А.                         депутат Кузнецовского сельского Совета.

6.Коптелова Т.А.                      директор филиала Кузнецовской СОШ

7. Коптелова О.В..                    директор МКП «Кузнецовский водопровод»
                                                                       Приложение  №2                                                                     

                                                                           УТВЕРЖДЕНО

                                                         Постановлением  Администрации  

                                                                                                               Кузнецовского сельсовета

                                                         от 09.02.2023 №3
П Л А Н

основных  организационно-технических и профилактических  мероприятий

по  защите  населения  и  территории  сельсовета  в  период   прохождения

весеннего  половодья  в  2023  году.

	№п/п
	
Наименование  мероприятия


	Дата  проведения
	Ответственные

	1.
	Определить количество  домов  и  проживающее  в них  население,  которым  угрожает  подтопление.
	до 01.03.2023г
	Кобенко Г.В.

Глава  сельсовета.

Киселева А.В.
Зам.гл. администр.

	2.
	Определить  и подготовить    безопасные  места,  куда  эвакуировать  население,  сельскохозяйственных  животных,  имущество  из  затапливаемых  территорий.
	до 01.03.2023г
	Кобенко Г.В.

Глава   сельсовета.

	3
	Определить порядок  эвакуации  населения,  сельскохозяйственных животных,  имущества,  создания  условий  для  временного  проживания,  снабжения  людей  продовольствием.
	  01.03.2023г
	Кобенко Г.В.

Глава  сельсовета.

Киселева А.В.
Зам. главы адм.

	4.
	Провести  необходимые работы  по  герметизации  всех  действующих скважин,  колодцев  и  отводу  от  них паводковых  вод, исключить  попадание  паводковых вод  в  водопроводную  сеть.
	до 01.03.2023г
	Кобенко Г.В.

Глава  сельсовета.

Коптелова О.В.

директор МКП

«Кузнецовский 

водопровод» 



	5.
	Прорыть каналы  для  пропуска  талых  вод,  очистить  водопроводные   трубы  от  снега.
	до  01.03.2023г
	Фелькер В.В-глава КФХ



	6.
	Учесть  все  имеющиеся  плавсредства,  принадлежащие  населению,  привести  их в  готовность  на  случай  эвакуации  населения.
	до 01.03.2023г
	Кобенко Г.В.

Глава сельсовета.

	7.
	Создать аварийно- спасательные группы для  эвакуации населения из поттопляемых  районов и обеспечить их готовность
	До 15.03.2023г
	Кобенко Г.В.

Глава сельсовета

	8
	Создать необходимый запас ГСМ для выполнения противопаводковых и эвакуационных мероприятий
	До

01.03.2023г
	КХ Фелькер В.В.

	7.
	Провести  инструктажи  по  мерам  безопасности  во время ледохода  с работниками  организаций,  учащимися школ,  населением.
	до 15.03.2023г
	Кобенко Г.В.

Глава  сельсовета.

Депутаты

Директор  школы


