
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ КУРЬИНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ
658320,Алтайский край, Курьинский район,с.Курья,ул.Советская,61
                             
с.Курья                                                                                                           29 ноября 2023 г       

                                 ЗАКЛЮЧЕНИЕ
По результатам финансово-экономической экспертизы проекта постановления  Администрации Курьинского района Алтайского края  от  22.01.2021 г. № 18 «О внесении изменений в программу «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры на основе модернизации жилищно-коммунального комплекса  Курьинского района на  2021-2025 годы»                                                                                                                          


[bookmark: _GoBack]            Контрольно-счетной комиссией Курьинского района Алтайского края  на основания  статьи 157 Бюджетного кодекса   Российской Федерации; п.1 статьи 9 Положения о контрольно-счетной комиссии Курьинского района Алтайского края, утвержденного решением Курьинского районного Совета народных депутатов Алтайского края от 10.12.2021 года № 39; стандарта  внешнего муниципального финансового контроля СВМФК 07 «Проведение финансово-экономической экспертизы», утвержденного распоряжением контрольно-счетной комиссии  Курьинского района Алтайского края от 15.07.2021 № 4, согласно распоряжения контрольно-счетной комиссии Курьинского района Алтайского края от 27 ноября 2023 года № 76 проведена финансово-экономическая экспертиза проекта постановления Администрации Курьинского района Алтайского края « О внесении изменений в постановление Администрации Курьинского района  от 22.01.2021 г  № 18 об утверждении муниципальной  программы «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры на основе модернизации жилищно-коммунального комплекса Курьинского района на 2021-2025 годы» (далее – «проект постановления»).
          Проектом постановления вносятся изменения в муниципальную программу «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры на основе модернизации жилищно-коммунального комплекса Курьинского района на 2021-2025 годы» (далее -  «Муниципальная программа»).

                          Анализ целей и задач муниципальной программы

           Проектом постановления цели и задачи Муниципальной программы   не изменяются.
                              
                           Анализ финансирования муниципальной программы

          В соответствии с проектом постановления предусматривается увеличение  общих объем финансирования  Муниципальной программы за счет всех источников на 6 658,0 тыс.рублей или на 9,7 % общий объем составит 75 027 тыс. рублей в том числе: 
                        - за счет краевого бюджета на 2 460,0 тыс.рублей или на 4,9 %;
                        - за счет местного бюджета на 4195,0 тыс.рублей или на 23,8 %.


Таблица № 1 Общие объемы финансирования муниципальной  программы «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры на основе модернизации жилищно-коммунального комплекса Курьинского района на 2021-2025 годы»
                                                                                                                         тыс.рублей
	Источники финансирования
	Действующая редакция постановления
	Проект постановления
	Изменение
(+,-)

	В % к действующей редакции постановления

	Федеральный бюджет 
	-
	-
	-
	-

	2021 год
	-
	-
	-
	-

	2022 год
	-
	-
	-
	-

	2023 год
	-
	-
	-
	-

	2024 год
	-
	-
	-
	-

	2025 год
	-
	-
	-
	-

	Краевой бюджет
	49875,0
	52338,0
	+2460
	4,9

	2021 год
	9908
	9908
	-
	-

	2022 год
	36140
	36140
	-
	-

	2023 год
	3827
	6290
	+2463
	64,4

	2024 год
	-
	-
	-
	-

	2025 год
	-
	-
	-
	-

	Местный бюджет
	17644,0
	21839
	+4195
	23,8

	2021 год
	3029
	3029
	-
	-

	2022 год
	8550
	8550
	-
	-

	2023 год
	3295
	7490
	+4195
	127,3

	2024 год
	1370
	1370
	-
	-

	2025 год
	1400
	1400
	-
	-

	Итого
	67519,0
	74177
	+6658
	9,9

	2021 год
	12937
	12937
	-
	-

	2022 год
	44690
	44690
	-
	-

	2023 год
	7122
	13780
	+6658
	93,5

	2024 год
	1370
	1370
	-
	-

	2025 год
	1400
	1400
	-
	-

	Из внебюджетных источников
	850,0
	850,0
	-
	-

	2021 год
	190
	190
	-
	-

	2022 год
	170
	170
	-
	-

	2023 год
	170
	170
	-
	-

	2024 год
	160
	160
	-
	-

	2025 год
	160
	160
	-
	-

	Всего финансовых средств
	68369
	75027
	+6658
	9,7

	2021 год
	13127
	13127
	-
	-

	2022 год
	44860
	44860
	-
	-

	2023 год
	7292
	13950
	+6658
	91,3

	2024 год
	1530
	1530
	-
	-

	2025 год
	1560
	1560
	-
	-




            Согласно проекту постановления корректировка объемов финансирования Муниципальной программы приходится на 2023 год. Планируется увеличение общего объема финансирования на 6 658,0 тыс.рублей или в 91,3%, в том числе:
          - за счет краевого бюджета на 2460,0 тыс.рублей или на 64,4%;
          - за счет местного бюджета на 4195,0 тыс.рублей или на 127,3%.
Таблица № 2 Объемы финансирования муниципальной  программы «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры на основе модернизации жилищно-коммунального комплекса Курьинского района на 2021-2025 годы» в 2023 году.
                                                                                                                     тыс.рублей
	Источники финансирования
	 Действующая редакция постановления
	Проект постановления
	Изменение
(+,-)

	В % к действующей редакции постановления

	Местный бюджет
	3295,0
	7490
	+ 4195
	127,3

	Краевой бюджет
	3827,0
	6290
	+ 2463
	64,4

	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-

	Итого
	7122,0
	13780
	+6 658
	93,5

	Из внебюджетных источников
	170,0
	170
	-
	-

	Всего финансовых средств
	7292,0
	13950
	+6 658
	91,3



Таблица № 3
Изменения мероприятий по муниципальной  программы «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры на основе модернизации жилищно-коммунального комплекса Курьинского района на 2021-2025 годы» в 2023 году
                                                                                                 млн.рублей
	№
	Мероприятия
	Действующая редакция постановления
	Проект постановления
	Изменение
(+,-)


	1
	Модернизация системы теплоснабжения
	
	
	

	1.1
	Замена изношенных тепловых сетей на современные трубопроводы по району       
Местный бюджет
Краевой бюджет
в том числе
	


0,3
-
	


-
-
	


-0,3
-

	1.1.1
	с.Курья (котельная №1)
Местный бюджет
Краевой бюджет
	
0,2
-
	
-
-
	
-0,2
-

	1.1.2
	с.Курья (котельная №2)
Местный бюджет
Краевой бюджет
	
0,1
-
	
-
-
	
-0,1
-

	1.2
	Замена котлов по району
Местный бюджет
Краевой бюджет
	
0,6
-
	
4,42
2,65
	
+3,82
+2,65

	1.2.1
	МБОУ «Курьинская СОШ» с.Трусово
Местный бюджет
Краевой бюджет
	

0,6
-
	

-
-
	

-0,6
-

	1.2.3 
	 с.Курья (котельная №1)
Местный бюджет
Краевой бюджет
	
-
-
	
1,26
-
	
+1,26
-

	1.2.4
	МКОУ «Краснознаменская СОШ» с.Краснознаменка
Местный бюджет
Краевой бюджет
	

-
-
	

0,059
-
	

+0,059
-

	1.2.5
	МКОУ «Колыванская СОШ» с. Колывань
Местный бюджет
Краевой бюджет
	
-
-
	
0,059
-
	
+0,059
-

	1.2.6
	МБОУ «Курьинская СОШ» с.Усть-Таловка
Местный бюджет
Краевой бюджет
	

-
-
	

0,06
-
	

+0,06
-

	1.2.9
	МБДОУ «д/с Зоренька»
Местный бюджет
Краевой бюджет
	
-
-
	
0,442
-
	
+0,442
-

	1.2.10
	с.Курья (котельная №2)
Местный бюджет
Краевой бюджет
	
-
-
	
1,26
-
	
+1,26
-

	1.2.11
	с.Курья (котельная №3)
Местный бюджет
Краевой бюджет
	
-
-
	
1,25
-
	
+1,25
-

	1.2.12
	МКОУ «Колыванская СОШ» с. Казанцево
Местный бюджет
Краевой бюджет
	

-
-
	

0,03
2,65
	

+0,03
+2,65

	2
	Модернизация системы водоснабжения
	
	
	

	2.1
	Замена ветхих водопроводных сетей
Местный бюджет
Краевой бюджет
	

2,395
3,827
	

3,07
3,638
	

+0,675
-0,189

	2.1.1
	с.Курья водопроводные сети
Местный бюджет
Краевой бюджет
	
0,23
-
	
0,37
-
	
+0,14
-

	2.1.2
	с.Ивановка водопроводные сети
Местный бюджет
Краевой бюджет
	
-
-
	
0,34
-
	
+0,34
-

	2.1.3
	с.Краснознаменка водопроводные сети
Местный бюджет
Краевой бюджет
	

0,1
-
	

-
-
	

-0,1
-

	2.1.4
	с.Колывань водопроводные сети
Местный бюджет
Краевой бюджет
	
0,04
-
	
-
-
	
-0,04
-

	2.1.5
	с.Новофирсово водопроводные сети
Местный бюджет
Краевой бюджет
	

0,04
-
	

-
-
	

-0,04
-

	2.1.6
	с.Кузнецово водопроводные сети
Местный бюджет
Краевой бюджет
	
-
-
	
0,37
-
	
+0,37
-

	2.1.10
	п.Подхоз (ремонт водопроводной сети)
Местный бюджет
Краевой бюджет
	

0,545
1,227
	

0,55
1,038
	

+0,005
-0,189





Проектом постановления вносятся изменения в мероприятия МП« Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры на основе модернизации жилищно-коммунального комплекса Курьинского района на 2021-2025 годы»  в Приложение №1. Добавлены новые мероприятия 1.2.9;1.2.10; 1.2.11;1.2.12. 
Объемы финансового обеспечения мероприятий Муниципальной программы на 2023 год не соответствуют с бюджетными ассигнованиями, предусмотренными на ее реализацию в Решении Курьинского районного Совета народных депутатов Алтайского края от  12.12.2022 №  21 (в ред. от 26.09.2023 № 28)  «О районном бюджете муниципального образования  Курьинский  район на 2023 год» по коду бюджетной классификации 43 00000000 МП «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры на основе модернизации жилищно-коммунального комплекса Курьинского района на 2021-2025 годы».

Анализ изменения и структуры содержания муниципальной программы

      В новой редакции изложено Приложение 1,2,3 к Муниципальной программе (Объем финансовых ресурсов, мероприятия Муниципальной программы).
      Предлагаемые проектом постановления изменения не затрагивают структуру Муниципальной программы.
                     
 Анализ устранения замечаний

Предыдущей экспертизой в  Муниципальной программе «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры на основе модернизации жилищно-коммунального комплекса Курьинского района на 2021-2025 годы» установленные замечания частично устранены.

Выводы и предложения по результатам проведенной экспертизы

       Администрации Курьинского района Алтайского края  –  утвердить проект постановления о внесении изменений в постановление Администрации Курьинского района Алтайского края  от  22.01.2021 г. № 18 «Об утверждении муниципальной программы Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры на основе модернизации жилищно-коммунального комплекса  Курьинского района на  2021-2025 годы» с учетом замечаний и предложений, указанных в   настоящем Заключении.                                                                                                                     



Председатель контрольно-счетной комиссии
Курьинского района  Алтайского края                ____________              / Н.Б. Кобенко/



