КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

МЕРОПРОИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ

ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ

| № п//п | Содержание мероприятия | Сроки исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Опубликование списков избирательных участков с указанием их номеров и границ, мест нахождения УИК, помещений для голосования и номеров телефонов УИК | Не позднее 31 января 2024 года | Главы местных администраций |
| 2. | Представление сведений об избирателях в территориальные избирательные комиссии для составления списков избирателей | Не позднее 15 февраля 2024 года | Главы местных администраций |
| 3 | Регистрация избирателем права подачи лично в ТИК или через МФЦ заявления о включении в список избирателей по месту нахождения , а также об аннулировании включения в список избирателей по месту нахождения | С 29 января по 11 марта 2024 года | Избиратели, которые будут находиться в день голосования вне места своего жительства |
| 4 | Реализация права подачи в электронном виде через портал Госуслуг заявления о включении в список избирателей для участия в дистанционном электронном голосовании, а также права отзыва указанного заявления | С 29 января до 24 часов по московскому времени 11 марта 2024 года | Избиратели, которые будут находиться в день голосования вне места своего жительства |
| 5 | Реализация избирателем права подачи в электронном виде через портал Госуслуг заявления для участия в дистанционном электронном голосовании | С 29 января до 24 часов по московскому времени 11 марта 2024 года | Избиратели, зарегистрированные по месту жительства на территории субъекта РФ, в котором проводится \ДЭГ |
| 6 | Реализация избирателем права подачи права подачи лично в участковую избирательную комиссию заявления о включении в список избирателей по месту нахождения, а также заявления об аннулировании включения в список избирателей по месту нахождения | С 6 по 11 марта 2024 года | Избиратели, которые будут находиться в день голосования вне места жительства |
| 7 | Составление списков избирателей отдельно по каждому избирательному участку | Не позднее 5 марта 2024 года | ТИК |
| 8 | Реализация избирателями, которые не имели возможности продать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения, права подачи в соответствующую УИК личного заявления о включении в списков избирателей на избирательном участке по месту их временного пребывания | не позднее 14.00 по местному времени 14 марта 2024 | Избиратели, которые будут находиться в день голосования в больницах, избиратели, работающие вахтовым методом |
| 9 | Представление в соответствующую ТИК списка наблюдателей, назначенных в УИК и ТИК | Не позднее 11 марта 2024 года | Зарегистрированные кандидаты или их доверенные лица, политические партии, субъекты общественного контроля |
| 10 | Подача в соответствующую избирательную комиссию заявок на аккредитацию представителей СМИ | Не позднее 11 марта 2024 года | Редакции СМИ |
| 11 | Агитационный период | Со дня представления кандидатом в ЦИК России заявления о согласии баллотироваться до 00.00 часов по местному времени 15 марта 2024 года |  |
| 12 | Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях | С 17 февраля до 00.00 часов по местному времени 15 марта 2024 года |  |
| 13 | Уведомление в письменной форме избирательной комиссии субъекта РФ о факте предоставления помещения для проведения агитационного публичного мероприятия | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения | Собственники, владельцы помещений |
| 14 | Рассмотрение заявок на предоставление помещений для встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц | В течение трех дней со дня подачи заявок | Собственники, владельцы помещений, указанных в п.3 и 4 ст.54 Федерального закона 19-ФЗ |
| 15 | Выделение и оборудование на территории каждого избирательного участка специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов | Не позднее 15 февраля 2024 года | Органы местного самоуправления по предложениям избирательной комиссии Алтайского края или территориальной избирательной комиссии |
| 16 | Размещение на стендах в помещениях территориальных избирательных комиссий информации о зарегистрированных кандидатах с указанием сведений , перечисленных в п.3 и 4 ст.66 Федерального закона 19-ФЗ, а также информации об отмене регистрации зарегистрированных | Не позднее 1 марта 2024 года | ТИК |
| 17 | Передача избирательных бюллетеней в участковые избирательные комиссии | Не позднее 13 марта 2024 года | ТИК |
| 18 | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования через средства массовой информации или иным способом | С 15 февраля по 6 марта 2024 года | ТИК и участковые избирательные комиссии |
| 19 | Образование группы контроля за использованием ГАС «Выборы» в ТИК | Не позднее 13 марта 2024 года | ТИК |
| 20 | Проведение голосования | 15 – 17 марта 2024 года | Участковые избирательные комиссии |
| 21 | Реализация избирателем права подачи в участковую избирательную комиссию письменного заявления (устного обращения\\\\\\0, в том числе переданного при содействии других лиц, о предоставлении возможности проголосовать вне помещения | С 7 марта и не позднее 14.00 по местному времени 17 марта 2024 года | Избиратели, которые Внесены в список для голосования, но не могут прибыть на избирательный участок по уважительным причинам |
| 22 | Проведение дистанционного электронного голосования | С 8.00 по местному времени 15 марта до 20.00 по местному времени 17 марта 2024 года | Избирательные комиссии, осуществляющие ДЭГ |
| 23 | Подсчет и погашение неиспользованных избирательных бюллетеней, находящихся в ТИК | 17 марта 2024 года, после окончания времени голосования | ТИК |
| 24 | Подсчет голосов избирателей | Сразу после окончания голосования и без перерыва до установления итогов голосования | Участковые избирательные комиссии |
| 25 | Установление итогов голосования на территории Курьинского района | Не позднее 19 марта 2024 года | ТИК |
| 26 | Выдача заверенных копий протокола ТИК об итогах голосования лицам, указанным в п.5 ст.23 ФЗ-19 | После подписания протокола территориальной избирательной комиссии | ТИК |