КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
 МЕРОПРОИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ
ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ
	№ п//п
	Содержание мероприятия
	Сроки исполнения
	Исполнители

	1.
	Опубликование списков избирательных участков с указанием их номеров и границ, мест нахождения УИК, помещений для голосования и номеров телефонов УИК
	Не позднее 31 января 2024 года
	Главы местных администраций

	2.
	Представление сведений об избирателях в территориальные избирательные комиссии для составления списков избирателей
	Не позднее 15 февраля 2024 года
	Главы местных администраций

	3
	Регистрация избирателем права подачи лично в ТИК или через МФЦ заявления о включении в список избирателей по месту нахождения , а также об аннулировании включения в список избирателей по месту нахождения
	С 29 января по 11 марта 2024 года
	Избиратели, которые будут находиться в день голосования вне места своего жительства

	4
	Реализация права подачи в электронном виде через портал Госуслуг заявления о включении в список избирателей для участия в дистанционном электронном голосовании, а также права отзыва указанного заявления
	С 29 января до 24 часов по московскому времени 11 марта 2024 года
	Избиратели, которые будут находиться в день голосования вне места своего жительства

	5
	Реализация избирателем права подачи в электронном виде через портал Госуслуг заявления для участия в дистанционном электронном голосовании
	С 29 января до 24 часов по московскому времени 11 марта 2024 года 
	Избиратели, зарегистрированные по месту жительства на территории субъекта РФ, в котором проводится \ДЭГ

	6
	Реализация избирателем  права подачи права подачи лично в участковую избирательную комиссию заявления о включении в список избирателей по месту нахождения, а также заявления об аннулировании включения в список избирателей по месту нахождения
	С 6 по 11 марта 2024 года
	Избиратели, которые будут находиться в день голосования вне места жительства                   

	7
	Составление списков избирателей отдельно по каждому избирательному участку
	Не позднее 5 марта 2024 года
	ТИК

	8
	Реализация избирателями, которые не имели возможности продать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения, права подачи в соответствующую УИК личного заявления о включении в списков избирателей на избирательном участке  по месту их временного пребывания
	 не позднее 14.00 по местному времени 14 марта 2024 
	Избиратели, которые будут находиться в день голосования в больницах, избиратели, работающие вахтовым методом

	9
	Представление в соответствующую ТИК списка наблюдателей, назначенных в УИК и ТИК
	Не позднее 11 марта 2024 года
	Зарегистрированные кандидаты или их доверенные лица, политические партии, субъекты общественного контроля

	10
	Подача в соответствующую избирательную комиссию заявок на аккредитацию представителей СМИ
	Не позднее 11 марта 2024 года
	Редакции СМИ

	11
	Агитационный период
	Со дня представления кандидатом в ЦИК России заявления о согласии баллотироваться до 00.00 часов по местному времени 15 марта 2024 года
	

	12
	Предвыборная агитация  на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях
	С 17 февраля до 00.00 часов по местному времени 15 марта 2024 года
	

	13
	Уведомление в письменной форме избирательной комиссии субъекта РФ о факте предоставления помещения для проведения агитационного публичного мероприятия
	Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения
	Собственники, владельцы помещений

	14
	Рассмотрение заявок на предоставление помещений для встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц
	          В течение трех дней со дня подачи заявок
	Собственники, владельцы помещений, указанных в п.3 и 4 ст.54 Федерального закона 19-ФЗ

	15
	Выделение и оборудование на территории каждого избирательного участка специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов
	Не позднее 15 февраля 2024 года
	Органы местного самоуправления по предложениям избирательной комиссии Алтайского края или территориальной избирательной комиссии

	16
	Размещение на стендах в помещениях территориальных избирательных комиссий информации о зарегистрированных кандидатах с указанием сведений , перечисленных в п.3 и 4 ст.66 Федерального закона 19-ФЗ, а также информации об отмене регистрации зарегистрированных
	Не позднее 1 марта 2024 года
	ТИК

	17
	Передача избирательных бюллетеней в участковые избирательные комиссии 
	Не позднее 13 марта 2024 года
	ТИК

	18
	Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования через средства массовой информации или иным способом
	С 15 февраля по 6 марта 2024 года
	ТИК и участковые избирательные комиссии

	19
	Образование группы контроля за использованием ГАС «Выборы» в ТИК
	Не позднее 13 марта 2024 года
	ТИК

	20
	Проведение голосования
	15 – 17 марта 2024 года
	Участковые избирательные комиссии

	21
	Реализация избирателем права подачи в участковую избирательную комиссию письменного заявления (устного обращения\\\\\\0, в том числе переданного при содействии других лиц, о предоставлении возможности проголосовать вне помещения
	С 7 марта и не позднее 14.00 по местному времени 17 марта 2024 года
	Избиратели, которые
Внесены в список для голосования, но не могут прибыть на избирательный участок по уважительным причинам 

	22
	Проведение дистанционного электронного голосования
	С 8.00 по местному времени 15 марта до 20.00 по местному времени 17 марта 2024 года
	Избирательные комиссии, осуществляющие ДЭГ

	23
	Подсчет и погашение неиспользованных избирательных бюллетеней, находящихся в ТИК
	17 марта 2024 года, после окончания времени голосования
	ТИК

	24
	Подсчет голосов избирателей
	Сразу после окончания голосования и без перерыва до установления итогов голосования
	Участковые избирательные комиссии

	25
	Установление итогов голосования на территории Курьинского района
	Не позднее 19 марта 2024 года
	ТИК

	26
	Выдача заверенных копий протокола ТИК об итогах голосования лицам, указанным в п.5 ст.23 ФЗ-19
	После подписания протокола территориальной избирательной комиссии
	ТИК



