КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ КУРЬИНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

658320,Алтайский край, Курьинский район,с.Курья,ул.Советская,61

с.Курья                                                                                                       16  февраля 2024 г

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По результатам финансово-экономической экспертизы проекта постановления  Администрации Курьинского района Алтайского края  от  22.01.2021 г. № 18 «О внесении изменений в программу «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры на основе модернизации жилищно-коммунального комплекса  Курьинского района на  2021-2025 годы»

Контрольно-счетной комиссией Курьинского района Алтайского края  на основания  статьи 157 Бюджетного кодекса   Российской Федерации; п.1 статьи 9 Положения о контрольно-счетной комиссии Курьинского района Алтайского края, утвержденного решением Курьинского районного Совета народных депутатов Алтайского края от 10.12.2021 года № 39; стандарта  внешнего муниципального финансового контроля СВМФК 07 «Проведение финансово-экономической экспертизы», утвержденного распоряжением контрольно-счетной комиссии  Курьинского района Алтайского края от 15.07.2021 № 4, согласно распоряжения контрольно-счетной комиссии Курьинского района Алтайского края от 12 февраля 2024 года № 2  проведена финансово-экономическая экспертиза проекта постановления Администрации Курьинского района Алтайского края « О внесении изменений в постановление Администрации Курьинского района  от 22.01.2021 г  № 18 об утверждении муниципальной  программы «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры на основе модернизации жилищно-коммунального комплекса Курьинского района на 2021-2025 годы» (далее – «проект постановления»).

Проектом постановления вносятся изменения в муниципальную программу «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры на основе модернизации жилищно-коммунального комплекса Курьинского района на 2021-2025 годы» (далее -  «Муниципальная программа»).

Анализ целей и задач муниципальной программы

Проектом постановления цели и задачи Муниципальной программы   не изменяются.

Анализ финансирования муниципальной программы

В соответствии с проектом постановления предусматривается увеличение  общих объем финансирования  Муниципальной программы за счет всех источников на 2 552,0 тыс.рублей или на  3,4% общий объем составит 77 579 тыс. рублей в том числе:

- за счет увеличения краевого бюджета на 2 672,0 тыс.рублей или на 5,2 %;

- за счет уменьшения местного бюджета на 120,0 тыс.рублей или на 0,5 %.

Таблица № 1 Общие объемы финансирования муниципальной  программы «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры на основе модернизации жилищно-коммунального комплекса Курьинского района на 2021-2025 годы»

тыс.рублей

| Источники финансирования | Действующая редакция постановления | Проект постановления | Изменение (+,-) | % к действующей редакции постановления |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - |
| 2021 год | - | - | - | - |
| 2022 год | - | - | - | - |
| 2023 год | - | - | - | - |
| 2024 год | - | - | - | - |
| 2025 год | - | - | - | - |
| Краевой бюджет | 52338,0 | 55010 | +2672 | 5,2 |
| 2021 год | 9908 | 9908 | - | - |
| 2022 год | 36140 | 36140 | - | - |
| 2023 год | 6290 | 6262 | -28 | -0,4 |
| 2024 год | - | 2700 | +2700 | 100 |
| 2025 год | - | - | - | - |
| Местный бюджет | 21839 | 21719 | -120 | -0,5 |
| 2021 год | 3029 | 3029 | - | - |
| 2022 год | 8550 | 8550 | - | - |
| 2023 год | 7490 | 7370 | -120 | -1,6 |
| 2024 год | 1370 | 1370 | - | - |
| 2025 год | 1400 | 1400 | - | - |
| Итого | 74177 | 76729 | +2552 | 3,4 |
| 2021 год | 12937 | 12937 | - | - |
| 2022 год | 44690 | 44690 | - | - |
| 2023 год | 13780 | 13632 | -148 | 1,1 |
| 2024 год | 1370 | 4070 | +2700 | 197 |
| 2025 год | 1400 | 1400 | - | - |
| Из внебюджетных источников | 850 | 850 | - | - |
| 2021 год | 190 | 190 | - | - |
| 2022 год | 170 | 170 | - | - |
| 2023 год | 170 | 170 | - | - |
| 2024 год | 160 | 160 | - | - |
| 2025 год | 160 | 160 | - | - |
| Всего финансовых средств | 75027 | 77579 | +2552 | 3,4 |
| 2021 год | 13127 | 13127 | - | - |
| 2022 год | 44860 | 44860 | - | - |
| 2023 год | 13950 | 13802 | -148 | -1 |
| 2024 год | 1530 | 4230 | +2700 | 176 |
| 2025 год | 1560 | 1560 | - | - |

Согласно проекту постановления корректировка объемов финансирования Муниципальной программы приходится на 2023 и 2024 год.

2023 год.

Планируется уменьшение общего объема финансирования на 148,0 тыс.рублей или в 1,1%, в том числе:

- за счет краевого бюджета на 120,0 тыс.рублей или на 1,6%;

- за счет местного бюджета на 28,0 тыс.рублей или на 0,4%.

Таблица № 2 Объемы финансирования муниципальной  программы «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры на основе модернизации жилищно-коммунального комплекса Курьинского района на 2021-2025 годы»

2023 год:

тыс.рублей

| Источники финансирования | Действующая редакция постановления | Проект постановления | Изменение (+,-) | % к действующей редакции постановления |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Местный бюджет | 7490 | 7370 | -120 | -1,6 |
| Краевой бюджет | 6290 | 6262 | -28 | -0,4 |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - |
| Итого | 13780 | 13632 | -148 | -1,1 |
| Из внебюджетных источников | 170 | 170 | - | - |
| Всего финансовых средств | 13950 | 13802 | -148 | 1,1 |

Таблица № 3

Изменения мероприятий по муниципальной  программы «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры на основе модернизации жилищно-коммунального комплекса Курьинского района на 2021-2025 годы» в 2023 году

2023 год:                                                                                               млн.рублей

| № | Мероприятия | Действующая редакция постановления | Проект постановления | Изменение (+,-) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Модернизация системы теплоснабжения |  |  |  |
| 1.2 | Замена котлов по району Местный бюджет Краевой бюджет | 4,42 2,65 | 4,3 2,623 | -0,12 -0,027 |
| 1.2.10 | с.Курья (котельная №2) Местный бюджет Краевой бюджет | 1,26 - | 1,14 - | -0,12 - |
| 1.2.12 | МКОУ «Колыванская СОШ» с. Казанцево Местный бюджет Краевой бюджет | 0,03 2,65 | 0,03 2,623 | - -0,027 |
| 2 | Модернизация системы водоснабжения |  |  |  |
| 2.1 | Замена ветхих водопроводных сетей Местный бюджет Краевой бюджет | 3,07 3,638 | 3,07 3,639 | - +0,001 |
| 2.1.10 | п.Подхоз (ремонт водопроводной сети) (Местный бюджет Краевой бюджет | 0,55 1,038 | 0,55 1,039 | - +0,001 |

Таблица № 4 Объемы финансирования муниципальной  программы «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры на основе модернизации жилищно-коммунального комплекса Курьинского района на 2021-2025 годы»

2024 год:

тыс.рублей

| Источники финансирования | Действующая редакция постановления | Проект постановления | Изменение (+,-) | в % к действующей редакции постановления |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Местный бюджет | 1370 | 1370 | - | - |
| Краевой бюджет | - | 2700 | +2700 | 100 |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - |
| Итого | 1370 | 4070 | 2700 | 197,1 |
| Из внебюджетных источников | 160 | 160 | - | - |
| Всего финансовых средств | 1530 | 4230 | 2700 | 176,5 |

Таблица № 5

Изменения мероприятий по муниципальной  программы «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры на основе модернизации жилищно-коммунального комплекса Курьинского района на 2021-2025 годы» в 2024 году

2024 год:

млн.рублей

| № | Мероприятия | Действующая редакция постановления | Проект постановления | Изменение (+,-) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Модернизация системы водоснабжения |  |  |  |
| 2.1.2 | с. Ивановка(водопроводные сети) Местный бюджет Краевой бюджет | 0,2 - | 0,17 - | -0,03 - |
| 2.1.12 | с. Курья (капитальный ремонт водонапорной башни) Местный бюджет Краевой бюджет | - | 0,03 2,7 | +0,03 +2,7 |

Проектом постановления вносятся изменения в мероприятия МП« Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры на основе модернизации жилищно-коммунального комплекса Курьинского района на 2021-2025 годы»

В таблице № 5 добавлено новое мероприятие 2.1.12. «Модернизация системы водоснабжения с. Курья (капитальный ремонт водонапорной башни).

Объемы финансового обеспечения мероприятий Муниципальной программы на 2024 год не соответствуют с бюджетными ассигнованиями, предусмотренными на ее реализацию в Решении Курьинского районного Совета народных депутатов Алтайского края от  12.12.2023 №  48 «О районном бюджете муниципального образования  Курьинский  район на 2024 год» по коду бюджетной классификации 43 00000000 МП «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры на основе модернизации жилищно-коммунального комплекса Курьинского района на 2021-2025 годы».

Анализ изменения и структуры содержания муниципальной программы

В новой редакции изложено Приложение 1,2,3 к Муниципальной программе (объем финансовых ресурсов, мероприятия Муниципальной программы).

Предлагаемые проектом постановления изменения не затрагивают структуру Муниципальной программы.

В нарушении требований пункта 3.4 раздела 3 постановления Администрации Курьинского района Алтайского края от 08.06.2022 № 223 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Курьинский район Алтайского края» лист согласования отсутствует.

Анализ устранения замечаний

Предыдущей экспертизой (заключение от 29.11.2023 г.) в  Муниципальной программе «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры на основе модернизации жилищно-коммунального комплекса Курьинского района на 2021-2025 годы»  замечаний нет.

Выводы и предложения по результатам проведенной экспертизы

Администрации Курьинского района Алтайского края  согласовать проект Муниципальной программы с комитетом по экономике и управлению муниципальным имуществом с комитетом по  финансам, налоговой и кредитной политике администрации района и со всеми соисполнителями программы, лист согласования приложить к проекту постановления  и только  после этого  утвердить проект постановления о внесении изменений в постановление Администрации Курьинского района Алтайского края  от  22.01.2021 г № 18 «Об утверждении муниципальной программы Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры на основе модернизации жилищно-коммунального комплекса  Курьинского района на  2021-2025 годы».

Председатель контрольно-счетной комиссии

Курьинского района  Алтайского края                ____________              / Н.Б. Кобенко/