Годовой отчет

о ходе реализации »  в  2022 году муниципальной программы «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Курьинском районе Алтайского края на 2021-2025 годы

Программа утверждена постановление Администрации Курьинского района от 29.01.2021 № 28

Реализация программных мероприятий осуществлялась за счет средств районного бюджета и бюджетов сельсоветов района.

Для реализации программы потребность в финансовых ресурсах на 2022 год составила 389,5 тыс. рублей; из них средств районного бюджета 2022 год – 193,5 тыс. рублей; средств бюджетов сельсоветов 2022 год – 196 тыс. рублей.

Перечень мероприятий муниципальной программы

(Приложение 2 к муниципальной программе «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Курьинском районе Алтайского края» на 2021-2025 годы)

| # № п/п | # Цель, задача, мероприятие | # Участники программы | # Сумма затрат ( тыс. рублей) |  |  |  |  |  | # Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | # 2021 | # 2022 | # 2023 | # 2024 | # 2025 | # всего |  |
|  | Цель: Обеспечение безопасности граждан, проживающих на территории Курьинского района, предупреждение возникновения ситуаций, представляющих опасность для их жизни, здоровья, собственности, за счет совершенствования государственной системы профилактики правонарушений, повышения эффективности профилактической деятельности и снижения уровня преступности |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # Задача 1. Укрепление материально-технической базы субъектов, реализующих мероприятия в области профилактики правонарушений |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.1. Оплата расходов за пользование кнопками тревожной сигнализации, установленными в образовательных учреждениях, финансируемых из муниципальных бюджетов | # Комитет по образованию, # отдел по культуре и делам молодежи, # ПП по Курьинскому району # (по согласованию) | # 175 | # 193,5 | # 230 | # 200 | # 220 | # 1018,5 | # Районный бюджет |
|  | # Мероприятие 1.2. Ремонт, оснащение необходимой мебелью и оборудованием помещений для работы на обслуживаемых административных участках сельсоветов сотрудникам, замещающим должности участковых уполномоченных полиции | # администрации сельсоветов # (по согласованию), # ПП по Курьинскому району # (по согласованию) | # - | # - | # 5 | # 5 | # 5 | # 15 | # Бюджеты сельсоветов # (по согласованию) |
|  | # Мероприятие 1.3 Оснащение видеокамерами мест массового пребывания граждан, отведенных для проведения массовых мероприятий | # Администрация района, администрации сельсоветов (по согласованию) # ПП по Курьинскому району (по согласованию) | # - | # - | # - | # 10 | # - | # 10 | # Районный бюджет, # бюджеты сельсоветов # (по согласованию) |
|  | # Задача 2. Повышение уровня правовой культуры граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # Мероприятие 2.1. # Информирование населения посредством СМИ о совершенных в районе тяжких, особо тяжких преступлениях, наиболее значимых, распространенных и наиболее опасных видах совершенных преступлений, проблемах профилактики правонарушений | # Администрация района, # «Редакция газеты «Патриот Алтая» (по согласованию), # ПП по Курьинскому району # (по согласованию) | # - | # - | # - | # - | # - | # - |  |
|  | Мероприятие 2.2. Разработка и реализация информационных мероприятий, в том числе печатной продукции, баннеров, листовок, буклетов, пропагандирующих необходимость соблюдения населением правил законопос-лушного поведения | # Комитет по образованию, # отдел по культуре и делам молодежи, # ПП по Курьинскому району (по согласованию) | # 0 | # 0 | # 22,5 | # 2 | # 2 | # 26,5 | # Районный бюджет |
|  | Мероприятие 2.3 Поощрение граждан, оказавших существенную помощь органам внутренних дел в охране общественного порядка и борьбе с преступностью | # Администрация района, # администрации сельсоветов (по согласованию), # ПП по Курьинскому району (по согласованию) | # 0 | # 0 | # 10 | # 7,5 | # 7,5 | # 25 | # Районный бюджет, бюджеты сельсоветов # (по согласованию) # Иные источники |
|  | Мероприятие 2.4 Привлечение граждан, в том числе в составе добровольных народных дружин, казачьих обществ для патрулирования на улицах, в других общественных местах, жилом секторе, объектах транспорта на безвозмездной основе | # Администрация района, # администрации сельсоветов (по согласованию), # ПП по Курьинскому району (по согласованию) | # - | # - | # - | # - | # - | # - |  |
|  | # 3. Профилактика правонарушений среди лиц, склонных к противоправному поведению |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 3.1: Организация рабочих мест для лиц, осужденных к отбыванию наказания, несвязанного с лишением свободы (исправительные работы, обязательные работы), а также для лиц, освободившихся из мест лишения свободы, организация трудоустройства лиц указанной категории | Администрация района, администрации сельсоветов (по согласованию) Управление соцзащиты (по согласованию), Центр занятости населения (по согласованию), # Филиал УИИ УФСИН России по АК (по согласованию) | # - | # - | # - | # - | # - | # - |  |
|  | Мероприятие 3.2: Реализация мер индивидуальной профилактики правонарушений и преступлений в отношении лиц, состоящих на профилактических учетах в органах внутренних дел | Администрация района; администрации сельсоветов (по согласованию), Управление соцзащиты (по согласованию); # ПП по Курьинскому району (по согласованию) | # - | # - | # - | # - | # - | # - |  |
|  | Мероприятие 3.3: Организация дополнительного освещения улично-дорожной сети, дворовых территорий в темное время суток | администрации сельсоветов (по согласованию), | # 55 | # 196 | # 50 | # 50 | # 50 | # 458,5 | # бюджеты сельсоветов # (по согласованию) |

Объем финансовых ресурсов,

необходимых для реализации муниципальной программы

| Источники и направления расходов | Сумма расходов, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | всего |
| Всего финансовых затрат | 230 | 389,5 | 317,5 | 274,5 | 284,5 | 1496 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| из районного бюджета | 175 | 193,5 | 262,5 | 209,5 | 229,5 | 1070 |
| из бюджетов сельсоветов | 55 | 196 | 55 | 65 | 55 | 426 |
| из краевого бюджета (на условиях софинансирования) | - | - | - | - | - | - |
| из федерального бюджета (на условиях софинансирования) | - | - | - | - | - | - |
| из внебюджетных источников | - | - | - | - | - | - |