Отчет о выполнении плана мероприятий
по улучшению инвестиционного климата  в Курьинском районе   за 2015 год
 
	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Сроки исполнения
	Выполнение  мероприятий

	1. Совершенствование нормативно-правовой  базы

	1.1.
	Реализация утвержденных административных регламентов по предоставлению муниципальных услуг:
- постановление администрации района от  30.07.2014 №  322  «Выдача разрешений на строительство,  реконструкцию и ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства, индивидуальных жилых домов на территории муниципального образования Курьинский район»;
	постоянно
	 
 
 
Соблюдаются сроки по оказанию муниципальных услуг

	
	- постановление администрации  района от 30.07.2014  № 315 «Предоставление юридическим и физическим лицам в постоянное (бессрочное) пользование, в  безвозмездное пользование, аренду, собственность зем. участков» 
	
	

	2.  Информационное обеспечение инвестиционного процесса

	2.1.
	Актуализация инвестиционного паспорта муниципального образования 
	ежегодно до 01 июля
	Актуализирован в июле 2015 года

	2.2.
	Актуализация реестра инвестиционных предложений
	ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом
	Актуализация реестра  инвестиционных предложений проводится ежеквартально и размещается  на официальном сайте Администрации района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

	2.3.



	Публикация материалов об инвестиционной  деятельности муниципального образования на официальном сайте и в средствах  массовой информации
	Постоянно



	Публикация материалов об инвестиционной деятельности постоянно размещается на официальном сайте Администрации Курьинского района. В средствах массовой информации освещается информация о реализации основных инвестиционных проектов (церковь и др.).

	3. Создание благоприятных условий для развития инвестиционной деятельности

	3.1.
	Функционирование экономического совета при главе Администрации района
	по мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал
	Проведено 4 заседания экономического совета, рассмотрены 5 вопросов по инвестиционной деятельности: об утверждении реестра инвестиционных проектов на 2015 год; о выполнении плана деятельности инвестиционного уполномоченного по привлечению инвестиций в основной капитал в 1 квартале,  в 1 полугодии, за 9 месяцев 2015 года; об итогах внедрения разделов муниципального инвестиционного Стандарта по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в районе.

	3.2.
	Организация контроля  и сопровождения инвестиционных проектов
	постоянно
	 Инвесторам постоянно оказывается организационная и правовая поддержки

	3.3.
	Мероприятия по предоставлению консультаций и  действующей государственной поддержке предприятий реального сектора экономики (в том числе субъектов малого и среднего  предпринимательства)
	постоянно
	В ИКЦ Администрации Курьинского района поступило 105 обращений. 
В отчетном году оказана финансовая поддержка 7  субъектам малого предпринимательства за счет средств местного, краевого и федерального бюджетов в сумме 2,2 млн.рублей по видам государственной поддержки.

	3.4.
	Поиск, содействие, продвижение инвесторов для новых инвестиционных проектов на  имеющихся площадках
	постоянно
	Подготовлены и поставлены на государственный кадастровый учет только  те  земельные участки, на которых располагаются здания и сооружения  муниципальной собственности, запланированные к реализации. В связи с отсутствием финансовых возможностей прочие участки  за счет средств  местного бюджета на кадастровый учет не поставлены.

	3.5.
	Заключение Соглашений с инвесторами о сотрудничестве
	по мере необходимости
	

	3.6.
	Определение «точек роста» района и проведение мониторинга
	ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом
	«Точки роста» определены, ежеквартально проводится мониторинг.




	3.7.
	Разработка единой базы инвестиционных проектов и предложений
	до 01.08.2015
	Единая база инвестиционных проектов и предложений разработана

	3.8.
	Разработка плана создания необходимой для инвесторов транспортной  и инженерной инфраструктуры района
	до  01.08.2015
	Разработан план создания необходимой для инвесторов транспортной  и инженерной инфраструктуры района.








	3.9.
	Мониторинг информации о свободном муниципальном имуществе, принадлежащем на праве собственности муниципальному образованию
	ежеквартально
	Проводится ежеквартально 

	3.10.
	Проведение межведомственной комиссии по устранению административных барьеров  в развитии предпринимательства в районе
	ежеквартально
	Проводится ежеквартально


	4.  Формирование  имиджа района как  инвестиционной привлекательной территории 

	4.1.
	Поддержка в актуальном состоянии официального сайта Администрации района

	постоянно
	Постоянно обновляется

	5. Достижение целевых индикаторов

	5.1.
	Увеличение объемов инвестиций за счет всех источников финансирования, млн.руб. 
	План на 2015 год  93,4 млн.руб.
	Данный индикатор  не достиг плановых показателей, фактический объем инвестиций в основной капитал  составил 34,2 млн..руб.

	5.2.
	Ввод новых рабочих мест
	План 100 рабочих мест
	Данный индикатор  не достиг плановых показателей, ввод  составил 86 рабочих мест 
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