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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

КУРЬИНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ

	24 июня 2016 года
	
	№1 

	
	с. Курья
	


	Об утверждении календарного плана мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ седьмого созыва


В соответствии с пунктом  1 части 1  статьи 30 Закона Российской Федерации «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» территориальная избирательная комиссия Курьинского района
	РЕШИЛА:


1. Утвердить Календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ седьмого созыва (прилагается).

2. Направить настоящее решение в участковые избирательные комиссии Курьинского района по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ седьмого созыва. 
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Администрации Курьинского района.

	Председатель 
	
	А.А. Купин


	Секретарь 
	
	И.В. Купина

	
	
	


	
	Приложение
к решению ТИК
от 24 июня 2016 года № 1
 


КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва

	Дата официального опубликования Указа Президента Российской Федерации от 17 июня 2016 года № 291
	–  17 июня 2016 года

	День голосования
	–  18 сентября 2016 года


	№ п/п
	Содержание мероприятия
	Срок исполнения
	Исполнители


	1
	2
	3
	4

	I. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ. СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

	1 
	Уточнение перечня избирательных участков и их границ
	Не позднее 27 июня 2016 года
	Глава администраций муниципального района 

	2 
	Опубликование списков избирательных участков с указанием их номеров и границ (если избирательный участок образован на части территории населенного пункта) либо перечня населенных пунктов (если избирательный участок образован на территориях нескольких населенных пунктов), мест нахождения участковых избирательных комиссий, помещений для голосования и номеров телефонов участковых избирательных комиссий


	Не позднее 3 августа 2016 года
	Глава администрации муниципального района



	3 
	Представление сведений об избирателях в территориальные избирательные комиссии для составления списков избирателей


	Не позднее 19 июля 2016 года 
	Глава администрации муниципального района

	4 
	Составление списков избирателей отдельно по каждому избирательному участку
	Не позднее 6 сентября 2016 года


	Территориальная избирательная комиссия


	5 
	Реализация избирателем права подачи в соответствующую территориальную избирательную комиссию личного письменного заявления о включении в список избирателей на избирательном участке по месту пребывания на основании ч. 11 ст. 17 Федерального закона 20-ФЗ

	С 19 июля по 27 августа 2016 года
	Избиратели, зарегистрированные по месту пребывания на территориях соответствующих избирательных участков не менее чем за три месяца до дня голосования

	6 
	Включение избирателя, зарегистрированного по месту пребывания на территории соответствующего избирательного участка не менее чем за три месяца до дня голосования, в список избирателей на этом избирательном участке на основании личного письменного заявления, поданного в соответствии с ч. 11 ст. 17 Федерального закона 20-ФЗ

	До передачи первого экземпляра списка избирателей в соответствующую участковую избирательную комиссию
	Территориальная избирательная комиссии



	7 
	Включение избирателя, зарегистрированного по месту пребывания на территории соответствующего избирательного участка не менее чем за три месяца до дня голосования, в список избирателей на этом избирательном участке на основании переданного из территориальной избирательной комиссии заявления


	До подписания списка избирателей в день, предшествующий дню голосования


	Участковая избирательная комиссия (в случае составления списка избирателей участковой избирательной комиссией)



	8 
	Передача соответствующим участковым избирательным комиссиям первых экземпляров списков избирателей вместе с заявлениями избирателей, поданными в соответствии с ч. 11 ст. 17 Федерального закона 20-ФЗ
 
	7 сентября 2016 года, а в случае проведения досрочного голосования в соответствии с ч. 2 ст. 82 Федерального закона 20-ФЗ – не позднее 27 августа 2016 года


	Территориальная избирательная комиссия


	9 
	Представление избирателям списков избирателей для ознакомления и дополнительного уточнения


	С 7 сентября 2016 года, а в случае составления списка позднее этого срока – непосредственно после составления списка избирателей


	Участковые избирательные комиссии



	10 
	Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и его заверение печатью участковой избирательной комиссии


	Не позднее чем в 18 часов 
по местному времени 17 сентября 2016 года


	Председатели, секретари участковых избирательных комиссий



	11 
	Оформление отдельных книг списка избирателей (в случае разделения списка на отдельные книги)


	Не позднее 17 сентября 2016 года


	Председатели участковых избирательных комиссий



	II. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ

	12 
	Обращение в ЦИК России по вопросу согласования совмещения полномочий участковых избирательных комиссий, указанных в п. 33–35 настоящего Календарного плана, по подготовке и проведению иных выборов


	Не позднее 2 сентября 2016 года, 
а в исключительных случаях – 
не позднее 17 сентября 2016 года


	Избирательная комиссия Алтайского края, избирательные комиссии муниципальных образований

	13 
	Проведение общесистемных тренировок по использованию ГАС «Выборы» при подготовке выборов депутатов Государственной Думы с учетом совмещенных с ними выборов и референдумов в субъектах Российской Федерации

	С 8 августа по 2 сентября 2016 года
	ЦИК России, избирательная комиссия Алтайского края, территориальная избирательная комиссия


	III. НАБЛЮДАТЕЛИ. ПРЕДСТАВИТЕЛИ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

	14 
	Представление в соответствующую территориальную избирательную комиссию списка наблюдателей, назначенных в участковые избирательные комиссии


	Не позднее 14 сентября 2016 года 


	Политические партии, зарегистрированные кандидаты, назначившие наблюдателей в участковые избирательные комиссии

	15 
	Представление направления, выданного политической партией, зарегистрировавшей федеральный список кандидатов, кандидатом, зарегистрированным по соответствующему одномандатному избирательному округу, или его доверенным лицом, в избирательную комиссию, в которую назначен наблюдатель


	17 либо 18 сентября 2016 года
	Наблюдатели

	16 
	Подача в соответствующую избирательную комиссию заявок на аккредитацию представителей средств массовой информации для осуществления полномочий, указанных в ч. 12, 5 и 6 ст. 32, ч. 2 ст.35 Федерального закона 20-ФЗ


	Не позднее 14 сентября 2016 года,
а в случае проведения досрочного голосования – не позднее чем за три дня до дня досрочного голосования


	Редакции средств массовой информации

	IV. ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ

	17 
	Представление в территориальные органы Роскомнадзора списка организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, подпадающих под действие ч. 3 ст. 61 Федерального закона 20-ФЗ, с указанием в отношении организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, которым за год, предшествующий дню официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, выделялись бюджетные ассигнования из местного бюджета на их функционирование (в том числе в форме субсидий), вида и объема таких ассигнований


	Не позднее 22 июня 2016 года
	Администрация района

	18 
	Уведомление в письменной форме избирательной комиссии субъекта Российской Федерации либо по её поручению соответствующей территориальной комиссии о факте предоставления помещения, находящегося в государственной или муниципальной собственности, политической партии, зарегистрированному кандидату, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим политическим партиям, другим зарегистрированным кандидатам


	Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения
	Органы местного самоуправления

	19 
	Размещение в сети Интернет информации, содержащейся в уведомлении о факте предоставления политической партии, зарегистрированному кандидату помещения, находящегося в государственной или муниципальной собственности, или доведение ее иным способом до сведения других политических партий, других кандидатов, зарегистрированных по соответствующему одномандатному избирательному округу


	В течение двух суток с момента получения уведомления


	Избирательная комиссия, получившая уведомление о факте предоставления помещения

	20 
	Выделение и оборудование на территории каждого избирательного участка специальных мест для размещения печатных предвыборных агитационных материалов политических партий, выдвинувших федеральные списки кандидатов, кандидатов


	Не позднее 18 августа 2016 года
	Органы местного самоуправления по предложению территориальных избирательных комиссий



	V. ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ

	21 
	Представление отчетов о поступлении средств, выделенных из федерального бюджета на подготовку и проведение выборов, и расходовании этих средств:



	
	в территориальные избирательные комиссии
	Не позднее 28 сентября 2016 года


	Участковые избирательные комиссии



	
	в избирательные комиссии субъектов Российской Федерации
	Не позднее 8 октября 2016 года


	Территориальная избирательная комиссия


	VI. ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ

	22 
	Передача открепительных удостоверений:



	
	в территориальные избирательные комиссии


	Не позднее 2 августа 2016 года


	Окружные избирательные комиссии



	
	в участковые избирательные комиссии


	7 сентября 2016 года


	Территориальная избирательная комиссия


	23 
	Выдача открепительных удостоверений избирателям в территориальной избирательной комиссии

	С 3 августа по 6 сентября 2016 года, а в случае проведения досрочного голосования – с 3 по 27 августа 2016 года


	Территориальная избирательная комиссия


	24 
	Направление в участковые избирательные комиссии заверенных выписок из реестра выдачи открепительных удостоверений (вместе с первым экземпляром списка избирателей)


	7 сентября 2016 года, 
а при проведении досрочного голосования – 27 августа 2016 года


	Территориальная избирательная комиссия


	25 
	Выдача открепительных удостоверений избирателям в участковых избирательных комиссиях
	С 7 по 17 сентября 2016 года, 
а в случае проведения досрочного голосования – с 28 августа по 17 сентября 2016 года


	Участковые избирательные комиссии



	26 
	Передача избирательных бюллетеней:



	
	в территориальную избирательную комиссию

	В сроки, установленные ЦИК России


	Вышестоящие избирательные комиссии 



	
	в участковые избирательные комиссии
	Не позднее 16 сентября 2016 года, а в случае проведения досрочного голосования – не позднее чем за один день до дня досрочного голосования


	Территориальная избирательная комиссия


	27 
	Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования через средства массовой информации или иным способом


	Не позднее 7 сентября 2016 года, 
а при проведении досрочного голосования – не позднее чем за пять дней до дня досрочного голосования


	Территориальная и участковые избирательные комиссии



	28 
	Образование групп для контроля за использованием ГАС «Выборы» в территориальной избирательной комиссии

	Не позднее 14 сентября 2016 года


	Территориальная избирательная комиссия


	29 
	Проведение голосования
	18 сентября 2016 года с 8 до 20 часов по местному времени. 

Если на территории избирательного участка находится место жительства избирателей, рабочее время которых совпадает со временем голосования 
(при работе на предприятиях с непрерывным циклом работы или работе вахтовым методом), решением избирательной комиссии субъекта Российской Федерации время начала голосования на этом избирательном участке может быть перенесено на более раннее время, но не более чем на два часа


	Участковые избирательные комиссии



	30 
	Подача в участковую избирательную комиссию письменного заявления (устного обращения), в том числе переданного при содействии других лиц, о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования


	С 8 сентября и не позднее 14 часов по местному времени 18 сентября 2016 года
	Избиратели, которые имеют право быть включенными или включены в список избирателей на данном избирательном участке, но не могут по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности) самостоятельно прибыть в помещение для голосования или находятся в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений



	31 
	Подсчет и погашение неиспользованных избирательных бюллетеней, находящихся в территориальной избирательной комиссии

	В день голосования после окончания времени голосования


	Территориальная избирательная комиссия


	32 
	Подсчет голосов избирателей
	Сразу после окончания голосования и без перерыва до установления итогов голосования


	Участковые избирательные комиссии



	33 
	Выдача заверенных копий протоколов участковой избирательной комиссии об итогах голосования лицам, указанным в ч. 5 ст. 32 Федерального закона 20-ФЗ
	Незамедлительно после подписания протоколов участковой избирательной комиссии
	Участковые избирательные комиссии при обращении соответствующих лиц



	34 
	Передача первых экземпляров протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования в территориальную избирательную комиссию
	Незамедлительно после проведения итогового заседания участковой избирательной комиссии
	Участковые избирательные комиссии

	35 
	Установление итогов голосования на соответствующей территории


	Не позднее 20 сентября 2016 года


	Территориальная избирательная комиссия


	36 
	Выдача заверенных копий протоколов территориальной избирательной комиссии об итогах голосования лицам, указанным в ч. 5 ст. 32 Федерального закона 20-ФЗ


	Незамедлительно после подписания протоколов территориальной избирательной комиссии
	Территориальная избирательная комиссия при обращении соответствующих лиц



	37 
	Передача первых экземпляров протоколов участковых избирательных комиссий и территориальной избирательной комиссии в Избирательную комиссию Алтайского края
	Незамедлительно после проведения итогового заседания территориальной избирательной комиссии
	Территориальная избирательная комиссия
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