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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КУРЬИНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

	24 июня 2016 года
	
	№ 2

	
	с. Курья
	




	Об утверждении календарного плана мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Алтайского краевого Законодательного Собрания седьмого созыва




В соответствии с пунктом 1 статьи 28 Кодекса Алтайского края о выборах, референдуме, отзыве территориальная избирательная комиссия Курьинского района
	РЕШИЛА:



1. Утвердить Календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Алтайского краевого Законодательного Собрания седьмого созыва (прилагается).
2. Направить настоящее решение в участковые избирательные комиссии Курьинского района по выборам депутатов Алтайского краевого Законодательного Собрания. 
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Администрации Курьинского района.

	Председатель 
	
	А.А. Купин



	Секретарь 
	
	И.В. Купина

	


	
	

	

	Приложение
к решению ТИК
от 24 июня 2016 года № 2




КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 
Территориальной избирательной комиссии Курьинского района по подготовке и проведению выборов депутатов Алтайского краевого Законодательного Собрания седьмого созыва

	Принятие Алтайским краевым Законодательным Собранием решения о назначении выборов 
	- 16 июня 2016 года

	Официальное опубликование в средствах массовой информации решения о назначении выборов
	- 18 июня 2016 года 

	День голосования  
	- 18 сентября 2016 года




	№
п/п
	Содержание мероприятия
	Срок 
исполнения
	Исполнители

	1
	2
	3
	4

	Избирательные участки. Списки избирателей

	1. 
	Опубликование списков избирательных участков с указанием их границ (если избирательный участок образован на части территории населенного пункта) либо перечня населенных пунктов (если избирательный участок образован на территориях одного или нескольких населенных пунктов), номеров, мест нахождения участковых комиссий и помещений для голосования (п. 7 ст. 19 Федерального закона, п. 6 ст. 13 Кодекса
	Не позднее 08 августа 2016 года (не позднее чем за 40 дней до дня голосования)



	Глава местного самоуправления

	2. 
	Определение избирательных участков, на информационных стендах которых размещается информация, выполненная крупным шрифтом и (или) с применением рельефно-точечного шрифта Брайля (п. 9.1 ст. 90 Кодекса)
	Не позднее 28 августа 2016 года 
	Избирательная комиссия Алтайского края совместно с ТИК

	3. 
	Представление сведений об избирателях в территориальные избирательные комиссии для составления списков избирателей (п.6 ст.17 Федерального закона, п.6, п. 6.1 ст. 15 Кодекса)
	Сразу после назначения дня голосования
	Глава администрации района

	4. 
	Информирование территориальных избирательных комиссий об изменениях в ранее представленных для составления списков избирателей сведениях об избирателях (п. 6 ст. 15 Кодекса)
	Еженедельно 
со дня представления сведений
	Глава администрации района

	5. 
	Составление списков избирателей отдельно по каждому избирательному участку с использованием ГАС «Выборы» (п.2 ст. 15 Кодекса)
	Не позднее
04 сентября 2016 года
(не позднее чем за 13 дней до дня голосования)
	Территориальная избирательная комиссия

	6. 
	Передача первых экземпляров списков избирателей соответствующим участковым избирательным комиссиям (п. 10 ст. 15 Кодекса)
	Не позднее
07 сентября 2016 года
(не позднее чем за 10 дней до дня голосования)
	Территориальная избирательная комиссия


	7. 
	Представление избирателям списков избирателей для ознакомления и дополнительного уточнения (п. 1 ст. 17 Кодекса)
	С 07 сентября 2016 года
(за 10 дней до дня голосования)
	Участковые избирательные комиссии

	8. 
	Уточнение списков избирателей (п. 1 ст. 17 Кодекса)
	С 07 сентября 2016 года и до окончания времени голосования
(за 10 дней до дня голосования
и до окончания времени голосования)
	Участковые избирательные комиссии

	9. 
	Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и его заверение печатью участковой избирательной комиссии (п. 9 ст. 15 Кодекса)
	17 сентября 2016 года
	Председатели, секретари участковых избирательных комиссий

	10. 
	Оформление отдельных книг списка избирателей (в случае разделения списка избирателей на отдельные книги), брошюрование каждой книги, заверение печатью участковой избирательной комиссии и подписью председателя комиссии (п. 11 ст. 15 Кодекса)
	После подписания списка избирателей,
но не позднее
17 сентября 2016 года

	Участковые избирательные комиссии 

	Избирательные комиссии

	11. 
	Обеспечивание явки члена окружной избирательной комиссии для заседаний
	Одновременно с принятием решения о формировании окружных избирательных комиссий
	Территориальная избирательная комиссия

	12. 
	Выдвижение кандидатур для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий
	С 29 июля по 18 августа 2016 года (не ранее чем за 50 дней до дня голосования и не позднее чем за 30 дней до дня голосования)

	Политические партии и их структурные подразделения, иные общественные объединения и их структурные подразделения, собрания избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы, районный Совет народных депутатов, представительные органы местного самоуправления

	13. 
	Прием предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий
	С 29 июля по 18 августа 2016 года (не ранее чем за 50 дней до дня голосования и не позднее чем за 30 дней до дня голосования)
	Территориальная  избирательная комиссия

	14. 
	Направление сведений по кандидатурам, направляемых в резерв, в Главное управление МВД РФ по Алтайскому краю
	С 29 июля по 18 августа 2016 года (не ранее чем за 50 дней до дня голосования и не позднее чем за 30 дней до дня голосования)
	Территориальная избирательная комиссия

	15. 
	Направление в Избирательную комиссию Алтайского края решения о предложении кандидатур для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий 
	Не позднее 23 августа 2016 года (не позднее чем через 5 дней со дня окончания срока приема предложений по кандидатурам)
	Территориальная  избирательная комиссия


	Статус кандидатов

	16. 
	Назначение наблюдателей в участковые избирательные комиссии (п.1, п.4 ст.61 Кодекса)
	После регистрации кандидата, краевого списка кандидатов
	Зарегистрированный кандидат, избирательное объединение, выдвинувшее зарегистрированного кандидата, избирательное объединение, зарегистрировавшее краевой список кандидатов, общественное объединение, которое должно быть создано и зарегистрировано на федеральном или краевом уровне

	17. 
	Представление в соответствующую территориальную избирательную комиссию списка назначенных наблюдателей (п.3.1 ст. 61 Кодекса)
	Не позднее 14 сентября 2016 года
(не позднее чем за 3 дня до дня голосования)
	Политическая партия, иное общественное объединение, зарегистрированный кандидат, назначившие наблюдателей в участковые избирательные комиссии

	18. 
	Представление в участковую избирательную комиссию направления наблюдателя (п. 4 ст. 61 Кодекса)


	17 сентября 2016 года или 18 сентября 2016 года (в день, предшествующий дню голосования, либо непосредственно в день голосования)






	Наблюдатель


	Информирование избирателей и предвыборная агитация

	19. 
	Размещение информации о кандидатах, краевых списках кандидатов, избирательных объединениях, внесенных в избирательный бюллетень, на информационном стенде в помещении для голосования либо непосредственно перед указанным помещением (п.3 ст.90 Кодекса) 
	Не позднее
07 сентября 2016 года 
(не позднее чем за 10 дней до дня голосования)

	Участковые избирательные комиссии

	20. 
	Внесение в информацию, размещенную на информационном стенде, поступивших изменений и дополнений о кандидате, о каждом кандидате из краевого списка кандидатов (п.6 ст.90 Кодекса)
	До 18 сентября 2016 года
	Участковые избирательные комиссии

	21. 
	Представление в Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай списка организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, подпадающих под действие п.5 ст.67 Кодекса, с указанием в отношении организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, которым за год, предшествующий дню официального опубликования решения о назначении выборов выделялись бюджетные ассигнования из местного бюджета на их функционирование (в том числе в форме субсидий), вида и объема таких ассигнований (п.10 ст.67 Кодекса)
	Не позднее 23 июня 2016 года
(не позднее чем на пятый день после дня официального опубликования решения о назначении выборов)
	Администрация района

	22. 
	Рассмотрение заявок на выделение помещений для проведения встреч с избирателями зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, представителей избирательного объединения, зарегистрировавшего краевой список кандидатов (п.5 ст.74 Кодекса) 
	В течение трех дней со дня подачи заявки
	Органы местного самоуправления

	23. 
	Уведомление в письменной форме Избирательной комиссии Алтайского края либо по ее поручению соответствующей территориальной или окружной избирательной комиссии о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, избирательному объединению, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям (п.4 ст.74 Кодекса)
	Не позднее дня, следующего за днём предоставления помещения
	Органы местного самоуправления

	24. 
	Размещение в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования «Интернет» информации о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, избирательному объединению, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям (п.4.1 ст.74 Кодекса)
	В течение двух суток с момента получения уведомления
	Избирательная комиссия, получившая уведомление о факте предоставления помещения

	25. 
	Рассмотрение уведомлений организаторов митингов, демонстраций, шествий и пикетирований, связанных с выборами (п.2 ст.74 Кодекса, пп.2 п.1 ст.12 Федерального закона от 19 июня 2004 года № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях»)
	В течение трех дней со дня получения уведомления о проведении публичного мероприятия (а при подаче уведомления о проведении пикетирования группой лиц менее чем за пять дней до дня его проведения - в день его получения) 
	Органы местного самоуправления

	26. 
	Выделение специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка (п.7 ст.75 Кодекса)
	Не позднее
18 августа 2016 года (не позднее чем за 30 дней до дня голосования)

	Органы местного самоуправления по предложению
территориальной избирательной комиссии

	Финансирование выборов

	27. 
	Распределение средств на подготовку и проведение выборов депутатов АКЗС

	28. 
	участковым избирательным комиссиям
	По отдельному плану
	Территориальные или окружные избирательные комиссии

	29. 
	Представление в территориальные избирательные комиссии отчетов о поступлении и расходовании средств краевого бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов (п.2 ст.88 Кодекса)
	Не позднее чем через 5 дней со дня официального опубликования результатов выборов
	Участковые избирательные комиссии

	30. 
	Представление в Избирательную комиссию Алтайского края отчета о поступлении и расходовании средств краевого бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов (п.4.1 ст.88 Кодекса)
	Не позднее чем через 45 дней со дня официального опубликования результатов выборов





	Территориальные избирательные комиссии

	Голосование и определение результатов выборов

	31. 
	Выдача открепительных удостоверений (п.2 и п.3 ст.90.1 Кодекса)
	С 03 августа по 06 сентября 2016 года
(за 45 - 11 дней до дня голосования)
	Территориальная избирательная комиссия

	
	
	С 07 сентября по 17 сентября 2016 года
(за 10 и менее дней до дня голосования)
	Участковые избирательные комиссии

	32. 
	Передача избирательных бюллетеней участковым избирательным комиссиям (п.7 ст.92 Кодекса)
	Не позднее 16 сентября 2016 года
(не позднее чем за один день до дня голосования)
	Территориальная избирательная комиссия 

	33. 
	Оповещение избирателей о времени и месте голосования (п.1 ст.94 Кодекса)
	Не позднее 
07 сентября 
2016 года 
(не позднее чем за 10 дней до дня голосования)
	Территориальная и участковые избирательные комиссии

	34. 
	Проведение голосования (п.4 ст.10 Кодекса)
	с 8 до 20 часов по местному времени 18 сентября 2016 года
	Участковые избирательные комиссии

	35. 
	Подача заявлений (устных обращений) о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования (п.5 ст.98 Кодекса)
	С 08 сентября 2016 года 
до 14 часов местного времени 18 сентября 2016 года 
(в любое время в течение 10 дней до дня голосования, но не позднее чем за шесть часов до окончания времени голосования)
	Избиратели, которые не могут самостоятельно по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности) прибыть в помещение для голосования

	36. 
	Объявление о том, что будет проводиться голосование вне помещения для голосования (п.6 ст.98 Кодекса)
	Не позднее чем за 30 минут до предстоящего выезда (выхода) для проведения такого голосования
	Председатель участковой избирательной комиссии

	37. 
	Объявление, что получить бюллетени и проголосовать могут только избиратели, уже находящиеся в помещении для голосования (п.1 ст.101 Кодекса)
	По истечении времени голосования
	Председатель участковой избирательной комиссии

	38. 
	Подсчет голосов на избирательном участке и составление протоколов об итогах голосования (п.1 ст.101 Кодекса)
	Сразу после окончания времени голосования без перерыва до установления итогов голосования на избирательном участке
	Участковые избирательные комиссии

	39. 
	Рассмотрение жалоб (заявлений) лиц, присутствовавших при подсчете голосов избирателей, поступивших до окончания подсчета голосов избирателей (п.4, п.5 ст.103 Кодекса)
	18 сентября 2016 года во время проведения итогового заседания до подписания протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования
	Участковые избирательные комиссии

	40. 
	Подписание протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования (п.5 ст.103 Кодекса)
	На итоговом заседании участковой избирательной комиссии
	Члены участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса

	41. 
	Выдача заверенных копий протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования по требованию члена участковой избирательной комиссии, лиц, указанных в пункте 2 статьи 38 Кодекса (п.8 ст.103 Кодекса)
	Немедленно после подписания протокола об итогах голосования
	Участковые избирательные комиссии

	42. 
	Направление первого экземпляра протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования в территориальную избирательную комиссию (п.9 ст.103 Кодекса)
	Незамедлительно после подписания всеми присутствующими членами участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса и выдачи его заверенных копий лицам, имеющим право на их получение 
	Участковые избирательные комиссии

	43. 
	Предоставление второго экземпляра протокола для ознакомления лицам, указанным в п.2 ст. 38 Кодекса, вывешивание заверенной копии протокола для всеобщего ознакомления (п.9 ст.103 Кодекса)
	После подписания протокола всеми членами УИК
с правом решающего голоса
	Участковая избирательная комиссия

	44. 
	Выдача заверенных копий протоколов избирательных комиссий об итогах голосования (результатах выборов) по требованию лиц, указанных в пункте 2 статьи 38 Кодекса (п.5 ст.104 Кодекса)
	Немедленно после подписания протокола об итогах голосования (результатах выборов)
	Территориальная избирательная комиссия 

	45. 
	Хранение документов, связанных с подготовкой и проведением выборов депутатов АКЗС (ст.109 Кодекса)
	В соответствии со сроками, установленными статьей 109 Кодекса
	Соответствующие избирательные комиссии



